## 污水汇总表
阿坝州城镇生活污水处理设施建设三年推进项目明细表（2021年至2023年）
填报单位：阿坝州住房和城乡建设局 统计日期：2021年1月27日
序号 | 县 | 项目名称 | 项目个数 | 初步建设内容（最终以可研批复为准） | 规模或建设内容（万吨/日；公里） | 总投资（万元） | 项目 所在地 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 目标任务推进计划 | [5 empty] | 开工建设时间
[10 empty] | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年
[10 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
|  | 合计 | 67 | （总数量不含1个运行维护项目） |  | 101777.36 | （不含运行维护费） |  |  |  | 36436.63 |  | 43308.23 |  | 22032.5
|  | 一、城镇生活污水处理厂（站）新（扩）建项目（万立方米/日） | 37 |  | 1.66 | 50775.36 |  |  |  |  | 15159.63 |  | 24115.73 |  | 11500
1 | 松潘 | 松潘县小河镇污水处理设施建设项目（含管网） | 1 | 建设日处理150吨/日一座污水处理站，及配套管网设施 | 0.015 | 500 | 建制镇 | 2021.03 | 2021.12 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年拟建
2 | 九寨沟 | 九寨沟县双河镇污水处理设施建设项目（含管网） | 1 | 新建日处理0.05万吨生活污水处理站1座，配套管网等相应污水处理配套设施。 | 0.05 | 800 | 建制镇 | 2023.03 | 2023.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 800 | 2023年拟建
3 | 九寨沟 | 九寨沟县黑河镇污水处理设施建设项目（含管网） | 1 | 新建日处理0.05万吨生活污水处理站1座，配套管网等相应污水处理配套设施。 | 0.05 | 800 | 建制镇 | 2022.03 | 2022.12 | 0 | 0 | 100 | 800 | 0 | 0 | 2022年拟建
4 | 九寨沟 | 九寨沟县勿角镇污水处理厂建设项目（含管网） | 1 | 新建日处理0.05万吨生活污水处理站1座，配套管网等相应污水处理配套设施。 | 0.05 | 800 | 建制镇 | 2021.06 | 2022.06 | 70 | 560 | 30 | 240 | 0 | 0 | 2021年拟建
5 | 红原 | 红原县刷经寺镇污水处理设施建设项目（含管网6公里） | 1 | 新建收集池及主管网、支管网约6公里。 | 0.02 | 1200 | 建制镇 | 2021.04 | 2022.12 | 20 | 240 | 80 | 960 | 0 | 0 | 2021年拟建，黄河流域省级暗访督察发现问题整改工作对应项目
6 | 红原 | 红原县瓦切镇镇污水处理设施建设项目（含管网） | 1 | 新建收集池及主管网、支管网约7.8公里。 | 0.02 | 1500 | 建制镇 | 2021.04 | 2021.11 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年拟建
7 | 红原 | 红原县龙日镇污水处理设施建设项目（含管网） | 1 | 新建收集池及主管网、支管网约6.2公里。 | 0.015 | 1200 | 建制镇 | 2022.04 | 2022.1 | 0 | 0 | 100 | 1200 | 0 | 0 | 2022年拟建
8 | 红原 | 红原县色地镇污水处理设施建设项目（含管网） | 1 | 新建收集池及主管网、支管网约7.6公里。 | 0.02 | 1500 | 建制镇 | 2023.04 | 2023.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1500 | 2023年拟建
9 | 金川 | 金川县观音桥镇生活污水处理设施项目(含7公里管网) | 1 | 新建观音桥镇日处理800吨一体化污水处理站；污水管网7公里。 | 0.08 | 1800 | 建制镇 | 2021.04 | 2021.12 | 100 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年拟建
10 | 金川 | 金川县安宁镇生活污水处理设施建设项目（含7公里管网） | 1 | 新建安宁镇日处理800吨一体化污水处理站；污水管网7公里。 | 0.08 | 1800 | 建制镇 | 2021.03 | 2022.12 | 50 | 900 | 50 | 900 | 0 | 0 | 2021年拟建
11 | 金川 | 金川县马奈镇生活污水处理设施建设项目（含管网） | 1 | 新建马奈镇日处理200吨一体化污水处理站；污水管网3公里。 | 0.02 | 500 | 建制镇 | 2022.03 | 2022.12 | 0 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 2022年拟建
12 | 马尔康 | 马尔康市松岗污水处理站建设项目（含管网） | 1 | 新建日处理污水400㎡的处理厂1座、配套管网4.5公里和560m³/d、240m³/d中途提升站各一座。远期规划达800m³/d. | 0.04 | 2989.36 | 建制镇 | 2021.03 | 2022.12 | 11 | 328.83 | 89 | 2660.53 | 0 | 0 | 2021年拟建
13 | 马尔康 | 马尔康市沙尔宗镇污水处理站建设项目（含管网） | 1 | 新建1座日处理800吨的污水处理站及配套污水管网5.5公里 | 0.08 | 2800 | 建制镇 | 2022.04 | 2022.12 | 0 | 0 | 100 | 2800 | 0 | 0 | 2022年拟建
14 | 壤塘 | 壤塘县中壤塘镇污水处理厂建设项目（含管网） | 1 | 新建日处理能力100吨/天的污水处理设施及配套管网。 | 0.1 | 2000 | 建制镇 | 2022.04 | 2022.12 | 100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年拟建
15 | 壤塘 | 壤塘县南木达镇污水处理厂建设项目（含管网） | 1 | 新建日处理能力100吨/天的污水处理设施及配套管网。 | 0.1 | 2000 | 建制镇 | 2023.04 | 2023.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2000 | 2023年拟建
16 | 若尔盖 | 若尔盖县辖曼镇生活污水处理设施建设项目（含管网） | 1 | 新建1座日处理800吨的污水处理站及配套污水管网 | 0.08 | 1500 | 建制镇 | 2021.03 | 2021.1 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年拟建
17 | 若尔盖 | 若尔盖县巴西镇生活污水处理设施建设项目 | 1 | 新建1座日处理500吨的污水处理站及配套污水管网 | 0.05 | 800 | 建制镇 | 2021.03 | 2021.1 | 100 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年拟建
18 | 若尔盖 | 若尔盖县阿西镇生活污水处理设施建设项目 | 1 | 新建1座日处理500吨的污水处理站及配套污水管网 | 0.05 | 800 | 建制镇 | 2022.03 | 2022.1 | 0 | 0 | 100 | 800 | 0 | 0 | 2022年拟建
19 | 若尔盖 | 若尔盖县铁布镇生活污水处理设施建设项目 | 1 | 新建1座日处理500吨的污水处理站及配套污水管网 | 0.05 | 800 | 建制镇 | 2023.03 | 2023.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 800 | 2023年拟建
20 | 茂县 | 茂县富顺镇镇污水处理设施项目（含管网） | 1 | 新建1座日处理300吨的污水处理站及配套污水管网 | 0.03 | 800 | 建制镇 | 2021.09 | 2022.09 | 37.5 | 300 | 62.5 | 500 | 0 | 0 | 2021年拟建
21 | 茂县 | 茂县沟口镇污水处理设施项目（含管网） | 1 | 新建1座日处理100吨的污水处理站及配套污水管网 | 0.01 | 800 | 建制镇 | 2021.09 | 2022.09 | 37.5 | 300 | 62.5 | 500 | 0 | 0 | 2021年拟建
22 | 茂县 | 茂县洼底镇污水处理设施项目（含管网） | 1 | 新建1座日处理100吨的污水处理站及配套污水管网 | 0.01 | 800 | 建制镇 | 2022.03 | 2022.12 | 0 | 0 | 100 | 800 | 0 | 0 | 2022年拟建
23 | 茂县 | 茂县沙坝镇污水处理设施项目（含管网） | 1 | 新建1座日处理100吨的污水处理站及配套污水管网 | 0.01 | 750 | 建制镇 | 2023.03 | 2023.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 750 | 2023年拟建
24 | 茂县 | 茂县南新镇污水处理设施项目（含1.5公里管网） | 1 | 新建1座日处理200吨的污水处理站及配套污水管网 | 0.02 | 850 | 建制镇 | 2021.09 | 2022.09 | 35.2941 | 300 | 64.7059 | 550 | 0 | 0 | 2021年拟建
25 | 小金 | 小金县宅垄镇污水处理设施建设项目（含管网） | 1 | 一体化污水处理设施及配套管网 | 0.02 | 200 | 建制镇 | 2022.03 | 2022.1 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2022年拟建
26 | 小金 | 小金县八角镇污水处理设施建设项目（含管网） | 1 | 一体化污水处理设施及配套管网 | 0.02 | 200 | 建制镇 | 2022.03 | 2022.1 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2022年拟建
27 | 卧龙特区 | 卧龙镇污水处理设施建设工程 | 1 | 县城污水处理厂由一级B标提高到一级A标 | 0.25 | 2036 | 建制镇 | 2021.08 | 2022.12 | 30 | 610.8 | 70 | 1425.2 | 0 | 0 | 2021年拟建
28 | 阿坝 | 阿坝县贾洛镇黄河流域水生态保护和污染治理项目 | 1 | 建设一座日处理能力300吨/日的污水处理厂，和配套管网5.5km，道路12000㎡，河道500m。 | 0.03 | 2000 | 建制镇 | 2021.04 | 2022.11 | 50 | 1000 | 50 | 1000 | 0 | 0 | 2021年拟建
29 | 阿坝 | 阿坝县贾洛镇污水处理设施扩建项目 | 1 | 建设一座日处理能力200吨/日的污水处理站，配套管网10km等基础设施。 | 0.02 | 2500 | 建制镇 | 2021.07 | 2023.11 | 10 | 250 | 40 | 1000 | 50 | 1250 | 2021年拟建
30 | 阿坝 | 阿坝县各莫镇幸福美丽新村建设项目 | 1 | 各莫镇建设一座日处理能力300吨/日的污水处理站及配套管网等基础设施。 | 0.03 | 2000 | 建制镇 | 2023.04 | 2023.11 | 0 | 0 | 100 | 2000 | 0 | 0 | 2022年拟建
31 | 阿坝 | 阿坝县麦尔玛镇市政管网等基础设施项目（一期） | 1 | 在市政管网等基础设施项目中，配套建设一座日处理能力1000吨/日的污水处理站及管网等基础设施。 | 0.1 | 4850 | 建制镇 | 2022.04 | 2023.11 | 20 | 970 | 80 | 3880 | 0 | 0 | 2021年拟建
32 | 阿坝 | 阿坝县河支镇幸福美丽新村建设项目 | 1 | 河支镇建设一座日处理能力200吨/日的污水处理站及配套管网等基础设施。 | 0.02 | 2000 | 建制镇 | 2023.04 | 2023.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2000 | 2023年拟建
33 | 阿坝 | 阿坝县安羌镇幸福美丽新村建设项目 | 1 | 安羌镇建设一座日处理能力200吨/日的污水处理站及配套管网等基础设施。 | 0.02 | 2000 | 建制镇 | 2022.04 | 2023.11 | 0 | 0 | 20 | 400 | 80 | 1600 | 2022年拟建
34 | 黑水 | 黑水县色尔古镇污水处理设施（不含管网） | 1 | 建设2座日处理能力200吨/日的一体化污水处理站。 | 0.04 | 500 | 建制镇 | 2021.04 | 2021.12 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年拟建
35 | 黑水 | 黑水县西尔镇污水处理设施（含管网） | 1 | 建设1座日处理能力200吨/日的一体化污水处理站，和配套管网2.5KM。 | 0.02 | 800 | 建制镇 | 2023.03 | 2023.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 800 | 2023年拟建
36 | 黑水 | 黑水县木苏镇污水处理设施（含管网） | 1 | 建设1座日处理能力200吨/日的一体化污水处理站，和配套管网2.8KM。 | 0.02 | 800 | 建制镇 | 2022.04 | 2022.12 | 0 | 0 | 100 | 800 | 0 | 0 | 2022年拟建
37 | 黑水 | 黑水县扎窝镇污水处理设施（含管网） | 1 | 建设1座日处理能力200吨/日的一体化污水处理站，和配套管网3.1KM。 | 0.02 | 800 | 建制镇 | 2021.04 | 2021.12 | 100 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年拟建
|  | 二、城镇生活污水处理厂（站）改建（含提标改造）项目（万立方米/日） | 6 |  | 11.55 | 15155 |  |  |  |  | 7750.5 |  | 5467 |  | 1937.5
38 | 小金 | 小金县污水处理厂提标改造（B标到A标） | 1 | 县城污水处理厂由一级B标提高到一级A标 | 0.3 | 1500 | 县（市） | 2021.03 | 2021.12 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年拟建
39 | 松潘 | 松潘县岷江流域污水治理项目（县城及十里乡污水管网建设项目） | 1 | 排水管网8.746公里，支管网 0.8公里 | 9.5 | 1500 | 县（市） | 2021.04 | 2021.1 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年拟建,新增长江问题整改工作对应项目，黄河流域省级暗访督察发现问题整改工作对应项目
40 | 松潘 | 松潘县川主寺镇污水处理厂提标改造项目 | 1 | 污水厂处理规模1.0万吨/天。新建生化处理单元，新建深度处理磁分离系统，整改BAF生物滤池等建设内容。 | 1 | 3875 | 建制镇 | 2022.04 | 2023.12 | 0 | 0 | 50 | 1937.5 | 50 | 1937.5 | 2022年拟建
41 | 黑水 | 黑水县城市生活污水处理厂提标改造项目 | 1 | 改造污水管网3公里、堤防加固1.5公里，污水处理厂0.2万立方米/日规模的设备的排放标准提升升级及配套设施等。 | 0.2 | 2000 | 县（市） | 2022.03 | 2022.12 | 0 | 0 | 100 | 2000 | 0 | 0 | 2022年拟建
42 | 卧龙特区 | 耿达镇污水处理厂灾后恢复改建项目 | 1 | 1.原址恢复改建耿达镇污水处理厂，主要内容包括： （1）现场清淤，恢复厂区大门、道路、绿化等； （2）对厂区受损建（构）筑物土建、门窗等进行恢复； （3）改建格栅及提升泵井、紫外消毒及计量渠、配备鼓风机房和柴油发电机房； （4）结合耿达镇前期污水厂运行经验，保留原有氧化沟工艺，仅将曝气系统恢复为底部曝气，配套建设鼓风机房等，保证冬季低温污水处理效果。 （5）结合耿达镇最新排放标准，改建深度处理系统（包括将纤维转盘滤池改为提升泵井）、新建高效沉淀池和反硝化深床滤池。 （6）改建厂区电气、自控系统。 （7）重建厂区靠河侧挡土墙。 2.改建耿达镇污水处理厂厂外污水管道，主要内容包括： （1）改建沿河DN300污水干管等。 | 0.25 | 2185 | 建制镇 | 2021.08 | 2022.12 | 30 | 655.5 | 70 | 1529.5 | 0 | 0 | 2021年拟建
43 | 若尔盖 | 若尔盖县城东区城市生活污水处理扩容及配套管网建设项目(8.3公里) | 1 | 若尔盖污水厂提标改造项目（从B标提至A标），扩建污水处理厂（新增污水处理能力3000吨/日,扩容至6500）及配套管网8.3公里 | 0.3 | 4095 | 县（市） | 2021.03 | 2021.1 | 100 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年拟建，中央环保督察“回头看”第省第15项问题整改工作对应项目，黄河流域省级暗访督察发现问题整改工作对应项目
|  | 三、排水管网排查检测项目（公里） | 2 |  | 35 | 1164 |  |  |  |  | 300 |  | 864 |  | 0
44 | 马尔康 | 马尔康市污水提质增效项目（二期） | 1 | 疏通清理污水管道8公里,井圈井盖更换30个,井筒维修20座,管道混凝土包封预计500米. | 8 | 600 | 县（市） | 2021.3 | 2022.12 | 50 | 300 | 50 | 300 | 0 | 0 | 2021年拟建
45 | 茂县 | 茂县城市污水管网改造修复项目(含信息系统建设) | 1 | 约27公里污水管网检测、修复及信息系统建设等 | 27 | 564 | 县（市） | 2022.03 | 2022.12 |  |  | 100 | 564 |  |  | 2022年拟建
|  | 四、城镇排水管网新建项目（公里） | 15 |  | 118.7 | 25755 |  |  |  |  | 10352.5 |  | 7247.5 |  | 8155
46 | 阿坝 | 阿坝县城中村市政基础设施建设项目 | 1 | 新建排水管网等基础设施24km | 24 | 3600 | 县（市） | 2022.04 | 2023.12 | 0 | 0 | 20 | 720 | 80 | 2880 | 2022年拟建
47 | 阿坝 | 阿坝县阿坝镇老龙藏路等市政管网建设项目 | 1 | 新改建排水管网等基础设施15km | 15 | 2250 | 县（市） | 2022.04 | 2023.12 | 0 | 0 | 10 | 225 | 90 | 2025 | 2022年拟建
48 | 金川 | 金川县勒乌镇八步里沟污水（雨水）干管建设项目 | 1 | 新建勒乌镇污水管网2公里。 | 2 | 500 | 县（市） | 2021.03 | 2022.10 | 50 | 250 | 50 | 250 | 0 | 0 | 2021年拟建
49 | 金川 | 金川县老城区污水收集干管建设项目 | 1 | 新建金川县老城区污水管网1.5公里。 | 8 | 2000 | 县（市） | 2022.03 | 2023.10 | 0 | 0 | 50 | 1000 | 50 | 1000 | 2022年拟建
50 | 金川 | 金川县星月岛次干道污水（含道路）管网建设项目 | 1 | 新建金川县星月岛次干道配套污水管网1.5公里。 | 1.5 | 400 | 县（市） | 2021.06 | 2022.12 | 20 | 80 | 80 | 320 | 0 | 0 | 2021年拟建
51 | 茂县 | 茂县城生活污水处理厂（二期）（扩容和提标） | 1 | 新增规模0.6万m3/d，将原污水厂扩容至1.2万m3/d；同时更换原污水厂的部分设备，增设深度处理系统。 | 0.6 | 3165 | 县（市） | 2021.09 | 2022.12 | 50 | 1582.5 | 50 | 1582.5 | 0 | 0 | 2021年拟建
52 | 茂县 | 茂县羌乐街至滨江路防内涝治理工程 | 1 | 新建约600米排水管网 | 0.6 | 950 | 县（市） | 2021.03 | 2021.12 | 100 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年拟建
53 | 茂县 | 茂县城中村污水管网建设项目 | 1 | 新建25公里污水收集管网 | 25 | 2500 | 县（市） | 2021.09 | 2023.9 | 10 | 250 | 40 | 1000 | 50 | 1250 | 2021年拟建
54 | 小金 | 小金县四姑娘山镇污水处理设施配套管网 | 1 | 新建污水管网5.4千米 | 5 | 750 | 建制镇 | 2022.03 | 2022.12 | 0 | 0 | 100 | 750 | 0 | 0 | 2022年拟建
55 | 小金 | 小金县沃日镇污水处理设施配套管网 | 1 | 新建污水管网5千米 | 5 | 750 | 建制镇 | 2021.03 | 2021.12 | 100 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年拟建
56 | 马尔康 | 马尔康市2020年老旧小区暨城区雨污管网分流改造项目 | 1 | 计划对老城区10个点位雨污分流改造工程 | 10 | 2290 | 县（市） | 2021.03 | 2021.12 | 100 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年拟建
57 | 若尔盖 | 若尔盖县达扎寺镇市政基础设施建设项目（含雨污分流管网改造） | 1 | 新建市政基础设施及配套管网2公里 | 2 | 3400 | 县（市） | 2021.03 | 2021.12 | 100 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年拟建，黄河流域省级暗访督察发现问题整改工作对应项目
58 | 松潘 | 松潘县青云片区市政基础设施项目（含污水管网） | 1 | 新建管网、雨污分流支管网共13公里，及配套设施 | 13 | 2000 | 县（市） | 2022.03 | 2023.12 | 0 | 0 | 50 | 1000 | 50 | 1000 | 2022年拟建
59 | 若尔盖 | 若尔盖唐克镇污水处理提升改造及配套管网项目 | 1 | 若尔盖唐克镇污水提标改造及配套管网5公里 | 5 | 800 | 建制镇 | 2021.03 | 2021.1 | 100 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年拟建
60 | 壤塘 | 县城雨污分流管网及污水收集管网建设项目 | 1 | 新建污水管网2公里。 | 2 | 400 | 县（市） | 2022.04 | 2022.12 | 0 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 | 2022年拟建
|  | 五、城镇排水污水管网改造修复项目（公里） | 6 |  | 42.525 | 7428 |  |  |  |  | 2874 |  | 4114 |  | 440
61 | 红原 | 红原县城区污水管网改造项目 | 1 | 对红原县城区地下水渗入排污管进行调查评价，路面恢复3200平米；新建DN800HDPE钢塑复合缠绕污水管长1775米，DN600HDPE钢塑复合缠绕污水管长1490米；改造DN400HDPE钢塑复合缠绕污水管长790米；DN600管道清淤1490米，检查井141座。配套绿化、亮化及设备设施等。 | 3.265 | 1500 | 县（市） | 2021.05 | 2021.1 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年拟建，中央环保督察“回头看”第省第15项问题整改工作对应项目
62 | 理县 | 理县杂谷脑镇雨污分流管网及改造修复项目 | 1 | 改造县城老街雨污分流及新街污水管网10公里。 | 10 | 2000 | 县（市） | 2022.03 | 2022.12 | 0 | 0 | 100 | 2000 | 0 | 0 | 2022年拟建
63 | 理县 | 理县米亚罗镇、古尔沟镇、薛城镇三个建制镇排水污水管网建设改造修复项目 | 1 | 新建米亚罗镇长河坝日处理200吨一体化污水处理站；古尔沟镇污水管道水毁2500米修复；改造薛城镇老街污水主管1000米，支管2000米。 | 5.5 | 460 | 建制镇 | 2022.03 | 2022.12 | 0 | 0 | 100 | 460 | 0 | 0 | 2022年拟建
64 | 小金 | 小金县两河口镇雨污分流管网建设项目 | 1 | 新建污水管网4千米 | 4 | 600 | 建制镇 | 2022.03 | 2022.12 | 100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年拟建
65 | 汶川 | 汶川县建制镇污水管网项目 | 1 | 绵虒镇、漩口镇、三江镇、水磨镇、映秀镇5个镇共新建污水管网18.5公里及配套设施 | 18.5 | 2200 | 建制镇 | 2021.1 | 2023.1 | 20 | 440 | 60 | 1320 | 20 | 440 | 2021年拟建
66 | 卧龙特区 | 卧龙特区耿达镇、卧龙镇污水管网灾后恢复重建工程建设项目 | 1 | 1.重建卧龙镇月亮湾大桥至胆扎河坝桥段污水管道，管道沿303省道道路外侧、河道左岸绿地敷设，管径dn300，管长990m； 2.重建耿达镇九米桥停车场段污水管道，管道按原位恢复，敷设在重建河堤内侧，管径dn300，管长70m； 3.重建耿达镇中心学校下游段污水管道，管道按原位恢复，敷设在重建河堤内，管径dn300，管长200m； 4.卧龙镇及耿达镇现状管道清淤，管径dn300，清淤长度约1000m。 | 1.26 | 668 | 建制镇 | 2021.1 | 2022.12 | 50 | 334 | 50 | 334 | 0 | 0 | 2021年拟建
|  | 六、城市黑臭水体治理项目 |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  | 七、城市再生水利用设施建设项目（万立方米/日） |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  | 八 、城市污泥无害化处理处置设施建设项目（吨/日） |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  | 九、城镇污水处理设施运行监管平台建设项目 | 1 |  |  | 1500 | [6 empty] | 1500
67 | 全州 | 阿坝州城镇污水处理设施运行监管信息化平台及监测站（州本级+13县市） | 1 |  |  | 1500 | 州本级 | 2022.03 | 2022.12 | 100 | 1500 |  |  |  |  | 2022年拟建
|  | 十、城镇污水处理监测站建设项目 | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
68 | 全州 | 十一、阿坝州城镇污水处理设施运营维护管理项目 | 1 | 全州13个县城污水处理设施和69个建制镇污水处理设施运营维护管理每年需1亿元，3年共需3亿元。 |  | 30000 |  |  |  |  | 30000