阿坝州地质灾害全域综合整治三年行动计划（2021-2023年）实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要论述和重要指示批示精神，全面落实党的十九届五中全会、省委十一届七次、八次全会精神和和州委十一届九次全会《关于推进长江黄河流域生态环境重在保护要在治理高质量发展的决定》，牢固树立“人民至上、生命至上”和“防范胜于救灾”理念，结合《四川省地质灾害全域综合整治三年行动计划（2021-2023年）》（以下简称“省三年行动计划”），按照“更好统筹发展与安全，加快构建与我省高质量发展相适应的地质灾害全域整治新模式、科学防控新体系、分级防治新格局，大力提升地质灾害综合防范能力，全力保障人民群众生命财产安全”的要求，针对我州威胁重点县城和50人以上的地质灾害隐患点，编制了《阿坝州地质灾害全域综合整治三年行动计划（2021-2023年）实施方案》（以下简称“阿坝州三年行动计划”）。

第一章 地质灾害基本情况

第一节 地质灾害概况
自“5·12”汶川特大地震以来，按照“轻重缓急、整体推进”的原则，共投入治理经费82.8余亿元，开展了地质灾害治理工程1343处、排危除险525处、避险搬迁安置9364户、群专结合监测预警1762处，矿山地质环境恢复治理4处、地质遗迹保护3处，地质灾害危害得到有效控制。目前，全州共有地质灾害隐患点1.4万余处，有威胁人民群众生命财产安全的隐患点5162处，威胁26.9万余人的生命和约178.2亿元的财产安全（表1-1）。

表1-1 阿坝州威胁人民群众生命财产安全地质灾害隐患点统计表

	县（市）
	隐患点总数（处）
	滑坡（处）
	崩塌（处）
	泥石流（处）
	不稳定斜坡（处）
	其它
	威胁对象

	
	
	
	
	
	
	
	户
	人
	财产
（万元）

	马尔康市
	364
	117
	19
	190
	38
	0
	3029 
	15338
	110625

	金川县
	539
	144
	78
	304
	13
	0
	4783 
	24972
	129713

	小金县
	582
	229
	82
	208
	63
	0
	5081 
	22858
	170410

	阿坝县
	104
	28
	1
	55
	20
	0
	900 
	6129
	30997

	若尔盖县
	76
	18
	4
	16
	38
	0
	979
	5015
	41076

	红原县
	19
	11
	1
	7
	0
	0
	129 
	926
	5830

	壤塘县
	157
	60
	12
	85
	0
	0
	1341
	7282
	45505

	汶川县
	724
	231
	156
	169
	168
	0
	11164
	49655
	504118

	理  县
	410
	138
	150
	100
	22
	0
	4027
	19073
	113399

	茂  县
	1011
	411
	167
	168
	264
	1
	11597
	46899
	270440

	松潘县
	381
	127
	57
	131
	66
	0
	4752
	22358
	127454

	九寨沟县
	453
	86
	117
	194
	56
	0
	6687
	29281
	126619

	黑水县
	342
	135
	49
	158
	0
	0
	4336 
	19471
	105761

	合  计
	5162
	1735
	893
	1785
	748
	1
	58805 
	269257
	1781947


第二节 地质灾害防治形势

虽然我州不断加大地质灾害防治资金投入，对重、特大隐患点实施了工程治理、避险搬迁、排危除险、专业监测等工程，但因特殊的地形地质环境条件自始至终没有改变，三次地震叠加破坏对我州环境所造成的深层次影响没有改变，全州地质灾害易发、多发的趋势仍继续存在，防灾形势依然严峻。
一、防治范围广

受前期“5·12”汶川特大地震、“4·20”芦山强烈地震、“8·8”九寨沟强烈地震等多次强烈地震及余震叠加影响，辖区内山体在反复震动作用下被震裂，坡体结构被不断破坏，很多坡体疏松下滑。加之局部地区短时强降雨天气明显增多，地震、强降雨诱发的泥石流、滑坡、崩塌等次生地质灾害趋势依然凸显。

二、防治任务重

目前,全州共有威胁人民群众生命财产安全的地质灾害隐患点5162处，严重威胁县（市）城、集镇、学校、居民聚居点以及广大分散农户的安全，成为制约全州社会经济发展的潜在因素，需采取排危除险、工程治理及避险搬迁等主动防治措施防范灾害隐患，防治任务仍然十分繁重。

三、防范难度大

地震诱发的地质灾害多位于高山峡谷区，相对高差较大，灾害波及范围广，整治难度极大。加之强降雨过程多且相对集中，丰沛的降雨为诱发地质灾害创造了有利条件。大量堆积于斜坡、沟谷的松散物质在降雨条件下，极易转化为滑坡、泥石流等群发性灾害，防范难度极大。
第二章 工作部署及任务安排

第一节 指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要论述和重要指示批示精神，深入贯彻党的十九届五中全会、省委十一届七次、八次全会精神和州委十一届九次全会《关于推进长江黄河流域生态环境重在保护要在治理高质量发展的决定》，牢固树立“人民至上、生命至上”和“防范胜于救灾”理念，坚持以防为主、主动防控、综合施策，系统建立整体推进、统筹兼顾、重点突出的地质灾害全域整治新模式；坚持科技引领、专业支撑、装备提升，健全完善人防技防并重的地质灾害科学防控新体系；坚持落实主体责任、创新投入机制、完善政策支持、统筹社会力量，加快构建权责分明、保障有力的地质灾害分级防治新格局，整体提升全社会抵御地质灾害风险的综合防范能力。

第二节 部署原则

一、基础性、常规性工作全覆盖

汛前排查、应急排查以及地质灾害风险调查评价工作全覆盖开展。

二、优先安排重点防治区项目
坚持分区突破，重点推进。根据地质灾害发育程度、灾险情轻重缓急程度及分级负责机制，优先安排部分县开展地质灾害风险调查与评价、地质灾害群专结合专业监测、地质灾害隐患专职监测以及灾险情紧迫、较紧迫的地质灾害隐患点开展工程治理、避险搬迁。

三、优先安排险情重大防治项目
根据危害对象的重要程度，灾害稳定性或易发性，优先选择部分危害严重、稳定性差、易发性高、治理紧迫性高的地质灾害点开展工程治理、排危除险等工作。

四、动态调整项目

根据地质灾害灾情、险情情况，对新发现的威胁县城、50人以上的重大地质灾害隐患点，纳入实施范围，及时开展整治工作。

第三节 目标任务

到2021年底，全面启动13县（市）地质灾害风险调查评价；坚持“以搬为主，搬治结合，突出重点，全域整治”，全面开展418处威胁县城和威胁50人以上隐患点的综合整治前期工作。

到2022年底，完成全州13个县（市）地质灾害风险调查与评估，基本掌握地质灾害隐患点风险底数，有效提升隐患发现识别能力和风险防控水平；持续推进威胁县城和威胁50人以上隐患点的综合整治；工程治理、专业监测、排危除险、避险搬迁等项目全面启动。

到2023年底，完成10个受地质灾害威胁县城综合整治，初步形成以地质灾害风险防控为基础，以优化用地布局为导向，以安全稳定和可持续发展为目标的国土空间开发保护新格局。完成418处威胁县城和威胁50人以上隐患点的工程治理、避险搬迁、专业监测、排危除险，实现全州消除地质灾害隐患点3409处以上，受地质灾害威胁人数减少65417人以上的防治目标。

表2-1 阿坝州地质灾害风险调查评价任务表

	年度
	实施数量（个）
	相关县（市）

	2020年
	7
	马尔康市、金川县、阿坝县、汶川县、

理县、茂县、九寨沟县

	2021年
	6
	小金县、若尔盖县、红原县、壤塘县、

松潘县、黑水县

	总计
	13
	


表2-2 阿坝州地质灾害威胁县城综合整治任务表

	序号
	受地质灾害威胁

县城
	综合整治地灾隐患点数量（个）
	备注

	1
	金川县
	6
	受地质灾害威胁重点县城

	2
	理  县
	15
	

	3
	马尔康市
	23
	

	4
	汶川县
	28
	

	5
	阿坝县
	1
	受地质灾害威胁一般县城

	6
	黑水县
	3
	

	7
	茂  县
	26
	

	8
	壤塘县
	6
	

	9
	松潘县
	4
	

	10
	小金县
	30
	

	总计
	142
	


表2-3 阿坝州威胁50人以上的重点隐患点综合治理任务表

	序号
	县（市）
	隐患点数（处）
	威胁户数（户）
	威胁人数（人）
	威胁财产

（万元）

	1
	马尔康市
	16
	240
	1375
	24710

	2
	金川县
	13
	258
	1944
	9930

	3
	小金县
	49
	954
	5605
	49090

	4
	阿坝县
	13
	323
	2259
	9510

	5
	若尔盖县
	11
	185
	1019
	10300

	6
	红原县
	4
	45
	324
	1600

	7
	壤塘县
	15
	286
	1768
	8850

	8
	汶川县
	18
	609
	4533
	88830

	9
	理  县
	13
	441
	2184
	19828

	10
	茂  县
	28
	838
	3322
	30350

	11
	松潘县
	16
	432
	4243
	14980

	12
	九寨沟县
	29
	991
	4476
	31445

	13
	黑水县
	51
	1447
	6507
	46080

	总计
	276
	7049
	39559
	345503


表2-4 阿坝州消除地质灾害隐患点任务表

	序号
	县市
	约束性指标（截止2023年底）

	
	
	消除地质灾害隐患点（处）
	减少受威胁人数（人）

	1
	马尔康市
	240
	3675

	2
	金川县
	360
	5618

	3
	小金县
	389
	5590

	4
	阿坝县
	60
	1400

	5
	若尔盖县
	45
	1200

	6
	红原县
	4
	324

	8
	壤塘县
	97
	1172

	8
	汶川县
	484
	12002

	9
	理  县
	270
	4714

	10
	茂  县
	681
	12062

	11
	松潘县
	250
	5600

	12
	九寨沟县
	300
	7260

	13
	黑水县
	229
	4800

	总计
	3409
	65417


第四节 项目实施与安排

一、地质灾害风险调查与评估

2020年至2021年分别对全州13县（市）开展地质灾害风险调查与评价工作。开展地质灾害遥感调查、1:5万地质灾害隐患调查、年度地质灾害排查，对受地质灾害威胁严重的集镇等人口聚居区视情况开展1:1万地质灾害隐患调查、形成地质灾害数据库、编制地质灾害隐患分布图、完成地质灾害风险排序和编制地质灾害风险区划图、编制地质灾害防治区划图、编制技术报告等工作。

开展时间、隐患点数量、调查与评估任务如表2-5：

表2-5 阿坝州地质灾害风险调查与评价任务表

	序号
	县市
	年度
	隐患点数量(处）
	费用
(万元)
	调查与评估任务

	1
	九寨沟县
	2020年
	453
	180.85
	（1）开展地质灾害遥感调查；
（2）1:5万地质灾害隐患调查；
（3）年度地质灾害排查；
（4）对受地质灾害威胁严重的集镇等人口聚居区可视情况开展1:1万地质灾害隐患调查；
（5）形成地质灾害数据库；
（6）编制地质灾害隐患分布图；
（7）完成地质灾害风险排序和编制地质灾害风险区划图；
（8）编制地质灾害防治区划图；
（9）编制技术报告。

	2
	理  县
	
	410
	195.68
	

	3
	阿坝县
	
	104
	132
	

	4
	马尔康市
	
	364
	199.8
	

	5
	茂  县
	
	1011
	197.72
	

	6
	汶川县
	
	724
	166.92
	

	7
	金川县
	
	539
	195.34
	

	8
	红原县
	2021年
	19
	100
	

	9
	若尔盖县
	
	76
	117
	

	10
	小金县
	
	582
	220
	

	11
	黑水县
	
	342
	192
	

	12
	壤塘县
	
	157
	140
	

	13
	松潘县
	
	381
	195
	

	合计
	
	5162
	2232.31
	


二、威胁县城地质灾害隐患点综合整治

（一）重点县城综合整治

对马尔康市、金川县、汶川县、理县受地质灾害威胁的4个重点县城，根据用地条件差异性，按照布局优化、功能疏解、工程防控三种类型，进行分类引导，实施综合整治。通过工程治理、排危除险、避险搬迁和群专监测等四种具体措施，对72处隐患点进行综合整治。

表2-6 地质灾害威胁重点县城综合整治措施任务表

	序号
	县市
	年度
	地质灾害威胁重点县城综合整治措施任务

	
	
	
	群专结合专业监测（个）
	工程治理及排危除险项目数（个）
	避险搬迁

	
	
	
	
	
	避险搬迁（处）
	涉及户数（户）

	1
	马尔康市
	2021年
	6
	2
	
	

	
	
	2022年
	5
	
	
	

	
	
	2023年
	8
	2
	
	

	
	
	小计
	19
	4
	
	

	2
	金川县
	2021年
	
	2
	
	

	
	
	2022年
	
	2
	
	

	
	
	2023年
	
	2
	
	

	
	
	小计
	
	6
	
	

	3
	汶川县
	2021年
	6
	
	
	

	
	
	2022年
	15
	2
	
	

	
	
	2023年
	
	5
	
	

	
	
	小计
	21
	7
	
	

	4
	理县
	2021年
	
	3
	
	

	
	
	2022年
	9
	2
	
	

	
	
	2023年
	
	1
	
	

	
	
	小计
	9
	6
	
	

	总计
	49
	23
	
	


（二）一般县城综合整治

对小金县、阿坝县、壤塘县、茂县、松潘县、黑水县受地质灾害威胁的6个一般县城建成区和县城规划区实施分类整治。其中，县城建成区坚持“治理为主，避让为辅”原则，根据轻重缓急开展工程治理，有效保障城镇基本功能和安全；县城规划区坚持“避让为主，治理为辅”原则，在地质灾害风险调查评价基础上，结合国土空间总体规划“双评价”和“双评估”，划定县城用地布局“安全线”，实现地质灾害源头控制。通过工程治理、排危除险、避险搬迁和群专监测等四种具体措施，对70处隐患点进行综合整治。

威胁一般县城地质灾害综合整治措施任务如表2-7。

表2-7 威胁一般县城地质灾害综合整治措施任务表

	序号
	县市
	年度
	地质灾害威胁一般县城综合整治措施任务

	
	
	
	群专结合专业监测（个）
	工程治理及排危除险项目数（个）
	避险搬迁

	
	
	
	
	
	避险搬迁（处）
	涉及户数（户）

	1
	小金县
	2021年
	
	2
	
	

	
	
	2022年
	19
	
	
	

	
	
	2023年
	0
	9
	
	

	
	
	小计
	19
	11
	
	

	2
	阿坝县
	2021年
	
	1
	
	

	
	
	小计
	
	1
	
	

	3
	壤塘县
	2021年
	
	2
	
	

	
	
	2022年
	
	1
	
	

	
	
	2023年
	
	3
	
	

	
	
	小计
	
	6
	
	

	4
	茂县
	2022年
	9
	4
	1
	4

	
	
	2023年
	12
	
	
	

	
	
	小计
	21
	4
	1
	4

	5
	松潘县
	2022年
	
	2
	
	

	
	
	2023年
	
	2
	
	

	
	
	小计
	
	4
	
	

	6
	黑水县
	2022年
	
	2
	
	

	
	
	2023年
	1
	
	
	

	
	
	小计
	1
	2
	
	

	总计
	41
	28
	1
	4


三、威胁50人以上重大地质灾害隐患点综合治理

（一）避险搬迁

在充分尊重群众意愿基础上，加大地质灾害避险搬迁实施力度，对威胁50人以上重大地质灾害隐患点，均以避险搬迁为主进行整治，确保“能搬尽搬”，创新搬迁安置方式，鼓励和引导受地质灾害威胁群众向城镇、中心村集聚，科学布局搬迁安置点，合理安排用地规模，充分保障避险搬迁安置需求。加强配套基础设施建设，加大搬迁后续政策扶持力度，确保搬得出、稳得住、能发展，有效衔接巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴和经济高质量发展。

（二）治理工程与排危除险

坚持“属地为主，分级防治”的原则开展治理工程与排危除险，对威胁50人以上重大地质灾害隐患点，因涉及威胁学校、医院、场镇、历史文化村落、政府办公场所、重大公用设施等无法全面搬迁，以实施工程治理与排危除险为主；对已完成的治理工程，定期开展调查评估，及时进行清淤和维护加固，有效恢复和提升防灾功效。

（三）群专结合专业监测

增加“技防”科技手段，对隐患点稳定性较高、危险性中等以下以及治理工程投资效益比低的重大地质灾害隐患点，采取安装裂缝伸缩仪、GNSS位移监测站、泥位计等专业监测预警设备，结合群测群防“六级”监测预警体系，实施群专结合专业监测。

（四）探索试点“工程治理+”模式

坚持“谁投资，谁受益”原则，鼓励有条件的地方采用市场化的手段，试点推进地质灾害“工程治理+”模式，政府统筹规划、制定政策、给予补助，引入市场主体对地质灾害隐患点进行综合治理，因地制宜进行生态修复、文化旅游项目开发、康养设施建设、综合田园体、市政基础设施打造等，建成一批兼顾地质灾害防治社会效益、生态效益和经济效益的示范工程。

威胁50人以上地质灾害隐患点综合治理措施任务见表2-8。

表2-8 威胁50人以上地质灾害隐患点综合治理措施任务表

	序号
	县市
	年度
	威胁50人以上地质灾害隐患点综合整治任务

	
	
	
	群专结合专业监测（个）
	工程治理及排危除险项目数（个）
	避险搬迁

	
	
	
	
	
	避险搬迁（处）
	涉及户数（户）

	1
	马尔康市
	2021年
	
	2
	
	

	
	
	2022年
	
	1
	
	

	
	
	2023年
	11
	2
	
	

	
	
	小计
	11
	5
	
	

	2
	金川县
	2021年
	
	4
	
	

	
	
	2022年
	
	6
	
	

	
	
	2023年
	
	3
	
	

	
	
	小计
	
	13
	
	

	3
	小金县
	2021年
	4
	21
	
	

	
	
	2022年
	
	15
	
	

	
	
	2023年
	2
	7
	
	

	
	
	小计
	6
	43
	
	

	4
	阿坝县
	2021年
	
	2
	
	

	
	
	2022年
	
	2
	
	

	
	
	2023年
	
	9
	
	

	
	
	小计
	
	13
	
	

	5
	若尔盖县
	2022年
	
	5
	
	

	
	
	2023年
	
	6
	
	

	
	
	小计
	
	11
	
	

	6
	红原县
	2021年
	
	2
	
	

	
	
	2022年
	
	2
	
	

	
	
	小计
	
	4
	
	

	7
	壤塘县
	2021年
	
	6
	
	

	
	
	2022年
	
	6
	
	

	
	
	2023年
	
	3
	
	

	
	
	小计
	
	15
	
	

	8
	汶川县
	2021年
	
	9
	
	

	
	
	2022年
	
	8
	
	

	
	
	2023年
	
	
	1
	23

	
	
	小计
	
	17
	1
	23

	9
	理县
	2021年
	
	6
	
	

	
	
	2022年
	
	6
	
	

	
	
	2023年
	
	1
	
	

	
	
	小计
	
	13
	
	

	10
	茂县
	2021年
	
	4
	
	

	
	
	2022年
	2
	10
	3
	60

	
	
	2023年
	
	9
	
	

	
	
	小计
	2
	23
	3
	60

	11
	松潘县
	2021年
	
	3
	
	

	
	
	2022年
	
	8
	
	

	
	
	2023年
	
	5
	
	

	
	
	小计
	
	16
	
	

	12
	九寨沟县
	2021年
	
	15
	
	

	
	
	2022年
	
	6
	
	

	
	
	2023年
	
	8
	
	

	
	
	小计
	
	29
	
	

	13
	黑水县
	2021年
	
	7
	
	

	
	
	2022年
	
	21
	
	

	
	
	2023年
	
	23
	
	

	
	
	小计
	
	51
	
	

	总计
	19
	253
	4
	83


第三章 实施经费及预期
第一节 测算依据

1.《四川省自然资源厅 四川省财政厅关于印发四川省地质灾害治理工程概预算标准（修订）的通知》（川自然资发〔2018〕9号）；

2.各县（市）上报的各项目实施经费估算。

第二节 实施经费及筹措

1.威胁县城地质灾害隐患整治任务。估算4类142个项目，共计需筹措资金17500.72万元，威胁县城地质灾害综合整治任务资金估算汇总表详见表3-1。

2.威胁50人以上地质灾害隐患点整治任务。估算4类276个项目，共计需筹措资金77099.96万元，威胁50人以上地质灾害隐患点整治任务资金估算汇总表详见表3-2。

估算两项任务共需筹措资金94600.68万元，其中利用地质灾害防治项目结余资金24771.49万元，占比26.19%；其他需筹措资金69829.19万元，占比73.81%。

因阿坝州财力有限，需申请中央和省级补助资金42114.796万元，占比60.31%；另需州县财政自筹解决27714.394万元，占比39.69%（其中地方一般性债券9653.2万元，受威胁企业出资2350万元，生态转移资金2376万元，其他资金13335.194万元）。
表3-1 威胁县城地质灾害综合整治任务资金估算汇总表

单位：处、万元
	序号
	县市
	整治措施
	隐患点数量
	经费估算
	资金筹措方案
	小计

	
	
	
	
	
	中省补助资金
	地方一般性债券
	受威胁企业出资
	受威胁行政、事业单位出资
	地质灾害防治项目结余资金
	生态转移资金
	其他资金（土地出让、增减挂钩、拦挡坝砂石资源出让收益等）
	

	1
	马尔康市
	工程治理
	4
	906
	78
	52
	
	
	776
	
	
	1020

	
	
	群专监测
	19
	114
	68.4
	45.6
	
	
	
	
	
	

	2
	金川县
	工程治理
	4
	1000
	300
	
	
	
	500
	
	200
	1100

	
	
	排危除险
	2
	100
	60
	
	
	
	
	
	40
	

	3
	小金县
	工程治理
	8
	4140
	2184
	776
	360
	
	500
	320
	
	4404

	
	
	排危除险
	3
	150
	90
	
	20
	
	
	
	40
	

	
	
	群专监测
	19
	114
	68.4
	45.6
	
	
	
	
	
	

	4
	阿坝县
	工程治理
	1
	600
	
	
	
	
	501.91
	
	98.09
	600

	5
	壤塘县
	工程治理
	6
	4150.6
	2490.36
	
	
	
	120
	
	1540.24
	4150.6

	6
	汶川县
	工程治理
	7
	2420
	1452
	
	
	
	
	
	968
	2546

	
	
	群专监测
	21
	126
	75.6
	
	
	
	
	
	50.4
	

	7
	理县
	工程治理
	4
	1240
	744
	
	
	
	138.23
	
	357.77
	1392.12

	
	
	排危除险
	2
	98.12
	58.87
	
	
	
	
	
	39.25
	

	
	
	群专监测
	9
	54
	28.8
	
	
	
	
	
	25.2
	

	8
	茂县
	工程治理
	2
	400
	240
	160
	
	
	
	
	
	632

	
	
	排危除险
	2
	90
	54
	36
	
	
	
	
	
	

	
	
	避险搬迁
	1
	16
	16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	群专监测
	21
	126
	75.6
	50.4
	
	
	
	
	
	

	9
	松潘县
	工程治理
	3
	600
	360
	
	
	
	
	
	240
	650

	
	
	排危除险
	1
	50
	30
	
	
	
	
	
	20
	

	10
	黑水县
	工程治理
	2
	1000
	600
	400
	
	
	
	
	
	1006

	
	
	群专监测
	1
	6
	3.6
	2.4
	
	
	
	
	
	

	总计
	142
	17500.72
	9077.63
	1568
	380
	0
	2536.14
	320
	3618.95
	17500.72


表3-2  威胁50以上地质灾害隐患点整治任务资金估算汇总表

单位：处、万元
	序号
	县/市
	隐患点数（处）
	整治措施
	整治措施数（处）
	经费估算（万元）
	资金筹措方案
	小计

（万元）

	
	
	
	
	
	
	中省补助资金
	地方一般性债券
	受威胁企业出资
	受威胁行政、事业单位出资
	地质灾害防治项目结余资金
	生态转移资金
	其他资金（土地出让、增减挂钩、拦挡坝砂石资源出让收益等）
	

	1
	马尔康市
	16
	治理工程
	4 
	1260
	108
	72
	
	
	1080
	
	
	1332

	
	
	
	群专监测
	12 
	72
	43.2
	28.8
	
	
	
	
	
	

	2
	金川县
	13
	排危除险
	3 
	150
	90
	
	
	
	
	
	60
	3497.1

	
	
	
	治理工程
	10 
	3347.1
	1152.528
	
	
	
	1426.22
	
	768.352
	

	3
	小金县
	49
	排危除险
	9 
	435
	261
	
	50
	
	
	
	124
	10705

	
	
	
	治理工程
	35 
	10240
	5872.5
	2240
	270
	
	452.5
	1080
	325
	

	
	
	
	群专监测
	5 
	30
	18
	12
	
	
	
	
	
	

	4
	阿坝县
	13
	治理工程
	13 
	2660
	1158.972
	
	560
	
	728.38
	
	212.648
	2660

	5
	若尔盖县
	11
	排危除险
	2 
	100
	60
	
	
	
	
	40
	
	2440

	
	
	
	治理工程
	9 
	2340
	1404
	
	
	
	
	936
	
	

	6
	红原县
	4
	治理工程
	4 
	876.84
	150
	
	
	
	626.84
	
	100
	876.84

	7
	壤塘县
	15
	排危除险
	10 
	480
	234
	
	
	
	90
	
	156
	1369

	
	
	
	治理工程
	5 
	889
	396
	
	
	
	229
	
	264
	

	8
	汶川县
	18
	避险搬迁
	1 
	56
	56
	
	
	
	
	
	
	8106

	
	
	
	治理工程
	17 
	8050
	4127.328
	
	
	
	1171.12
	
	2751.552
	

	9
	理县
	13
	治理工程
	12 
	7031.06
	3966.858
	
	
	
	419.63
	
	2644.572
	7081.06

	
	
	
	排危除险
	1 
	50
	30
	
	
	
	
	
	20
	

	10
	茂县
	28
	避险搬迁
	3 
	240
	240
	
	
	
	
	
	
	4671

	
	
	
	排危除险
	5 
	165
	99
	66
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	治理工程
	18 
	4254
	2312.4
	541.6
	1000
	
	400
	
	
	

	
	
	
	群专监测
	2 
	12
	7.2
	4.8
	
	
	
	
	
	

	11
	松潘县
	16
	排危除险
	1 
	50
	30
	
	
	
	
	
	20
	3900

	
	
	
	治理工程
	15 
	3850
	2186.58
	
	
	
	205.7
	
	1457.72
	

	12
	九寨沟县
	29
	治理工程
	28 
	17611.96
	1323.6
	
	90
	
	15405.96
	
	792.4
	17661.96

	
	
	
	排危除险
	1 
	50
	30
	
	
	
	
	
	20
	

	13
	黑水县
	51
	治理工程
	51 
	12800
	7680
	5120
	
	
	
	
	
	12800

	总计
	276
	
	276
	77099.96
	33037.166
	8085.2
	1970
	0
	22235.35
	2056
	9716.244
	77099.96


第三节 预期目标

充分结合阿坝州地质灾害分布现状和地区经济发展水平特点，将中央和省级资金向地质灾害高发易发且经济较差地区适当倾斜。同时州、县（市）要加大财政投入、统筹安排地方政府一般性债券，开展符合条件的地质灾害整治项目实施，坚持“谁受益，谁出资”，落实受益企业地质灾害防治责任，承担地质灾害整治任务。

进一步明确各项目资金来源，制定项目资金平衡，确保每个项目实现资金闭环，不留缺口。资金分配应与县（市）灾损情况基本协调，同类项目补助标准基本统一。各项目符合专项资金使用方向，并逐一落实到具体项目。

第四章 保障措施
加强三年行动实施保障，构建针对性强、措施有力、效果明显的支持体系，形成任务明确、责任落实、运转协调、执行高效的工作推进机制，强化全过程、全方位、全层级的监督管理，科学、有序、高效组织规划实施。

第一节 支持政策

1.对地质灾害避险搬迁，按照民族地区4万元/户的标准予以中省资金补助，各县（市）可根据地方实际情况，对搬迁安置户予以地方资金补助。地质灾害避险搬迁腾退的农村宅基地，可按规定纳入增减挂钩项目统筹实施，收益可用于避险搬迁农户补助及农房建设。避险搬迁选址无法避让永久基本农田的，可根据国家和省级相关政策规定调整优化永久基本农田布局，保障搬迁用地需求。

2.支持各县（市）统筹安排地方政府债券，用于符合条件的地质灾害整治项目实施。坚持“谁受益,谁出资”，落实受益单位、企业地质灾害防治责任和义务。加大力度整合土地综合整治、高标准农田建设、工矿废弃地复垦等惠农惠民项目和资金，发挥聚合效应。对地质灾害避险搬迁集中安置点，可按照涉农资金统筹整合要求，加大配套基础设施建设投入。鼓励各地将泥石流治理工程清淤腾库后的砂石资源由政府统一处置，取得的收益可用于地质灾害防治。支持各县（市）将地质灾害防治项目投资调减结余资金安排用于地质灾害整治项目实施。

3.各县（市）要加大资金保障力度，将地质灾害全域综合整治纳入财政预算，对地方财政保障度较高、任务完成较好、资金使用绩效较好的县（市）予以适当奖补。

第二节 组织实施

州及县（市）党委、人民政府充分履行主体职责，健全完善“党委领导、政府负责、部门联动、全民参与、专业支撑”的工作新格局，州、县（市）分别成立地质灾害全域综合整治三年行动计划领导小组，由州、县人民政府主要领导为组长、分管领导为副组长、相关单位为成员，制定切实可行的年度实施方案，加强过程监管，及时解决存在的困难和问题，倒排工期、挂图作战，保障“阿坝州三年行动计划”圆满完成。

第三节 技术创新
搭建地质灾害防治研究合作交流平台，加强国内地质灾害科研机构、大专院校与一线地质灾害防治机构的合作，积极组织科技攻关和成果转化，切实解决地质灾害防治工作中的问题。充分发挥行业协会作用，加强从业人员专业素质和能力培训，大力推进地质灾害防治工程行业单位诚信体系建设。

第四节 监督检查

加大方案执行考核力度，建立绩效评价机制，全面评估综合整治成效，强化项目全生命周期风险管理，将地质灾害全域综合整治经费筹措、项目实施以及约束性指标、控制性指标完成情况纳入地方年度目标考核内容。采取切实有效措施，不断推进政务公开，提高地质灾害防治工作的透明度和公众知情权。各项目组织实施单位，要认真履行项目管理审批程序，严格执行地质灾害防治项目资金管理办法，确保项目规范运行。

信息公开选项：主动公开
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抄送：州委办公室，州人大常委会办公室，州政协办公室，州纪委，

州法院，州检察院，阿坝军分区。

阿坝州人民政府办公室                      2022年6月21日印发
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