## Sheet1
阿坝州人民政府 中央生态环境保护督察（省任务第三十九项） 整改任务完成情况公示表
反馈问题 | 阿坝藏族羌族自治州汶川县映秀镇都四铁路桃子坪隧道施工场地生态破坏较大，临时渣场设计不规范。
责任单位 | 阿坝州人民政府
责任人 | 罗振华
联系电话 | 0837-2821813
整改目标 | 加强项目施工管理，降低都四铁路桃子坪隧道出口项目建设施工场地对生态环境的影响，规范设置临时过渡中转渣场，规范堆存临时弃渣。
整改措施 | 1.2022年3月底前，规范完善桃子坪隧道临时过渡中转渣场污染防治措施，实施道路硬化，增设降尘设备，完善挡护措施，规范雨污分流，确保临时过渡期间弃渣规范暂存。2.2022年3月底前，制定并实施桃子坪隧道临时过渡中转渣场运营管理制度，确保污染防治设施正常运行，实现渣场规范、安全运行。3.2022年6月底前，对桃子坪隧道施工场地周边区域及临时过渡中转渣场边坡进行整理，采取覆土、种草等措施恢复生态。
整改主要工作及成效 | 2021年12月13日，在都四项目桃子坪隧道施工场区规范设置安装了2套6m×3.75m红外自动感应车辆冲洗设备，配套设置相关沉淀池和排水沟，并增设了6台雾炮机，在场区道路两侧围挡全部设置喷淋设施；2021年12月30日，由都金公司负责委托设计单位完成《都四轨道交通项目桃子坪隧道出口临时过渡中转场设计、隧道出口临时施工区域绿化方案》，《都四轨道交通项目桃子坪隧道出口生态环境问题整改实施方案》，并通过专家评审；2022年1月23日，完成了桃子坪隧道临时弃渣中转场地硬化处理；2022年1月24日前，实施完成了场区道路硬化，在临时中转渣场地设置永久挡防工程；2022年3月15日，对中转场围墙进行了加高，挡墙上面加设围栏挡护措施，实施完成渣场兩污分雨污分流整改措施。2021年12月20日，都四项目土建3标制定印发《都四轨道交通桃子坪隧道临时过渡中转渣场运营管理方案》，在桃坪子隧道临时中转场挡墙上进行公开；2021年12月24日，完成临时弃渣中转场上下边坡的削坡、整理覆土工作；2022年1月20日，完成渣场上下边坡种草、植树、撒草籽复绿措施，修复渣场周边边坡生态。通过整改措施落实，规范完善了都四项目桃子坪隧道施工场地污染防治措施，各项整改措施落实到位、整改任务全部完成，临时弃渣中转场设置规范，施工管理规范运行、降低或减少施工场地扬尘污染、临时中转渣场周边绿化效果明显，整治效果良好，实现合理设置临时渣场、规范堆存临时弃渣、降低都四铁路桃子坪隧道项目建设施工对生态环境的影响目标。