附件

阿坝州投资项目并联审批事项流程表

	审批

阶段
	审批环节 
	申报材料 
	办结期限 
	审批结果 
	备注 

	一：

项目备案管理
	基本建设项目备案

(州发展改革委)
	1.提交按统一格式和要求填写的《四川省企业投资项目备案申请表》； 
	5个工作日内 
	企业投资项目备案通知书 
	本阶段各审批环节总的办结期限，最长不超过7个工作日 

	
	
	2.提交项目法人证书或项目业主的营业执照副本及复印件； 
	
	
	

	
	
	3.项目需要新征土地的，应提交土地预审文件； 
	
	
	

	
	
	4.节能申请书； 
	
	
	

	
	
	5.节能评估报告； 
	
	
	

	
	
	6.属租赁厂房的应提交合法、真实、有效的租赁合同；
	
	
	

	
	技术改造项目

（州经济和信息化委）
	1.项目所在地投资主管部门转报文；
	5个工作日内 
	企业技术改造项目备案通知书 
	

	
	
	2.企业技术改造项目备案申请；
	
	
	

	
	
	3.《企业技术改造项目备案申请表》并提供电子版；
	
	
	

	
	
	4.年度能耗情况说明;
	
	
	

	
	
	5.项目法人证书或项目业主营业执照副本和组织机构代码证复印件。
	
	
	

	
	
	需转报省及省以上备案的项目，按照国家和省相关文件要求报送材料。
	
	
	

	
	
	说明：需转报省及省以上备案的项目上述材料一式4份，本级备案的项目上述材料一式2份。
	
	
	

	第二：

项目审批、核准
	基本建设投资

项目核准

（州发展改革委）
	1.规范化的项目申请报告1式5份并附电子文档1份； 
	20个工作日内 
	项目核准文件 
	本阶段各审批环节总的办结期限，最长不超过30个工作日 

	
	
	2.由城市规划行政主管部门出具的项目所在地城市规划选址意见；
	
	
	

	
	
	3.项目用地预审意见；
	
	
	

	
	
	4.环境影响评价文件的审批意见。 
	
	
	

	
	
	注：2.3.4项属并联审批事项，申请人可暂不提交，部门在未取得上述三项审查文件时应先行受理,同步审查。 
	
	
	

	
	政府投资项目审批（州发展改革委）
	1.项目可研（项目建议书）请示文件（正式件）；
	20个工作日内 
	项目核准文件 
	

	
	
	2.项目可研报告（由具备相应工程咨询资格的机构编制）（项目建议书）；
	
	
	

	
	
	3.城市规划行政主管部门出具的城市规划选址意见；
	
	
	

	
	
	4.国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见；
	
	
	

	
	
	5.环保行政主管部门出具的环境影响评价文件的审批意见；
	
	
	

	
	
	6.发改委出具固定资产节能意见；
	
	
	

	
	
	7.组织机构代码；
	
	
	

	
	
	8.项目进度说明；
	
	
	

	
	
	9.业主对所提供材料真实性的承诺；
	
	
	

	
	
	10.专家评审意见及专家人员名单；
	
	
	

	
	
	11.根据有关法律法规应提交的其他文件。
	
	
	

	
	
	注：3.4.5项属并联审批事项，申请人可暂不提交，部门在未取得上述三项审查文件时，应先行受理，同步审查。 
	
	
	


1.由州发展改革委实行审批、核准管理的各类新建、改建、扩建的基本建设项目，必须进行节能评估审查。

2.固定资产投资项目节能评估按照项目建成投产后年综合能源消费量实行分类管理：

（1）年综合能源消费量3000吨标准煤以上（含3000吨标准煤，电力折算系数按当量值，下同），或年电力消费量500万千瓦时以上，或年石油消费量1000吨以上，或年天然气消费量100万立方米以上的固定资产投资项目，应单独编制节能评估报告书。

（2）年综合能源消费量1000至3000吨标准煤（不含3000吨，下同），或年电力消费量200万至500万千瓦时，或年石油消费量500至1000吨，或年天然气消费量50万至100万立方米的固定资产投资项目，应单独编制节能评估报告表。

（3）上述条款以外的项目，应填写节能登记表。 

	（4） 固定资产投资项目节能评估文件和节能登记表应按照《四川省基本建设项目节能评估和审查实施暂行办法》（川发改环资〔2011〕82号）要求的内容深度和格式编制。
	10个工作日内
	项目节能审查登记表、项目节能审查报告表、项目节能审查报告文件 
	　

	
	州权限内技术改造投资项目核准

（州经济和信息化委）
	1.企业核准项目的请示；
	20个工作日内
	项目核准文件
	　

	
	
	2.项目申请报告（报国家核准的项目，应由具备甲级工程咨询资质的机构编制；报省级和市州级核准的项目，应由具备乙级工程咨询资质的机构编制）（项目申请报告格式见国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知；
	
	
	

	
	
	3.项目法人证书或项目业主营业执照副本和组织机构代码证复印件;
	
	
	

	
	
	4.具有相应权限的城市规划、国土资源和环境保护等行政主管部门做出的城市规划选址意见、项目用地预审意见、环境影响评价文件的审批意见、节能审查机关出具的节能审查意见;
	
	
	

	
	
	5.项目所在地投资主管部门转报文。
	
	
	

	
	
	说明：1.需转报省及省以上备案的项目上述材料一式4份，州本级核准的项目上述材料一式2份。2.第4项属并联审批事项，申请人可暂不提交，部门在未取得所列部门审查文件时，应先行受理，同步审查。
	
	
	

	
	技术改造投资

项目节能审查

（州经济和信息化委）
	1.年综合能源消费量3000吨标准煤以上（含3000吨标准煤，电力折算系数按当量值，下同），或年电力消费量500万千瓦时以上，或年石油消费量1000吨以上，或年天然气消费量100万立方米以上的技术改造项目，应单独编制节能评估报告书。
2.年综合能源消费量1000至3000吨标准煤（不含3000吨，下同），或年电力消费量200万至500万千瓦时，或年石油消费量500至1000吨，或年天然气消费量50万至100万立方米的技术改造项目，应单独编制节能评估报告表。
3.上述条款以外的项目，应填写节能登记表。 
4.技术改造项目节能评估文件和节能登记表应按照《四川省技术改造项目节能评估和审查暂行办法》（川经信技改〔2014〕81号）要求的内容深度和格式编制。
	10个工作日内
	项目节能审查登记表、项目节能审查报告表、项目节能审查文件 
	　

	
	建设项目选址审批（州城乡建设住房局
	1.选址意见请示文件。应包含的内容：（1）建设项目基本情况（项目名称、建设内容、建设性质、建设投资、资金来源、立项单位、拟选址位置、用地规模等）；（2）拟同意建设项目规划选址的主要依据；（3）明确项目选址是否符合选址依据；（4）修建或穿越风景名胜区、自然保护区、遗产地等地的建设项目及跨县域修建的建设项目在申请办理建设项目选址意见书时，由城乡规划建设行政主管部门征求相关部门意见，并将其作为请示文件的附件；
	20个工作日内（专家论证和现场踏勘时间除外）
	项目核准文件
	　

	
	
	2.《建设项目选址意见书》申请表（由建设单位填写）；
	
	
	

	
	
	3.标有建设项目选址位置的城乡规划彩图图纸（A3或A4，县城乡建设行政主管部门需签署意见并加盖鲜章）；
	
	
	

	
	
	4.项目可行性研究报告或项目建议书。
	
	
	


5.投资在5000万以上的建设项目及国家、省批准、核准和备案的重大建设项目应提供提供具有相应城乡规划编制资质的单位编制项目选址论证报告，以下项目也应提供选址论证报告：

（1）500kv及以上的变电站；

（2）220kv及以上的跨县域输变电线路；

	（3）修建或穿越风景名胜区、自然保护区、遗产地等地的建设项目；

（4）园区、对城乡生态环境有重大影响的建设项目等。
	20个工作日内（专家论证和现场踏勘时间除外）
	项目核准文件
	　

	
	
	6.工业项目、修建或穿越风景名胜区、自然保护区、遗产地等生态敏感区的建设项目，需提供《环境影响评价报告书》；
	
	
	

	
	
	7.项目如涉及能源、水源、文物、市政、环境影响、交通运输、电路的进出、电力的走向等情况需提供相关部门审查意见（或提供相关批准文件）。
	
	
	

	
	
	以上申报资料须提交电子文档和复印件，核验原件，复印件应加盖建设申报单位公章。备注：州发改部门批准、核准和备案且总投资在5000万元以上，由建设项目所在地县城乡规划行政主管部门提出选址意见，报请我局审查同意后，委托县城乡规划行政主管部门核发选址意见书；属国家和省发改部门批准、核准和备案的建设项目，由建设项目所在地县城乡规划行政主管部门提出选址意见，报请我局同意后，转报省城乡规划主管部门核发选址意见书。
	
	
	

	
	环评审批

（州环保局）
	1.受理环境影响登记表、环境影响报告表需提供：（1）在立项阶段确定环评形式时，建设单位提项目立项和拟建项目选址有关材料；（2）在可阶段审批环境影响报告时，建设单位提交具备环评资质的环评价单位编制的环境影响报告书（表）及相关项目选址定点材料。

受理环境影响报告书需提供：（1）建设单位提交具备环评资质的环评单位编制的环境影响报告书及相关选址定点材料；（2）有行业主管部门的建设项目，提供行业主管部门的预审意见；涉及水土保持的建设项目，还应提供经水行政主管部门审查同意的水土保持方案。

2.在工业园区内建设的项目，须取得环保部门对该园区规划环评文件的审查意见； 
                                      
	环境影响报告书38个工作日（不含技术评估时间22个工作日）；环境影响报告表19个工作日（不含技术评估时间22个工作日）；环境影响登记表9个工作日。
	项目环境影响登记表；项目环境影响报告表；项目环境影响报告书等核准文件
	　

	
	用地预审

（州国土资源局）
	业主提供的资料清单
	20个工作日内（专家论证和现场踏勘时间除外）
	项目核准文件
	　

	
	
	1.预审请示（红头文件）　4份
	
	
	

	
	
	2.耕地占补平衡承诺书，若是国家项目需要明确缴纳耕地开垦费的标准（*元∕亩）4份
	
	
	

	
	
	3.地理位置图，若是梯级水电站需要提供梯级开发示意图 4份
	
	
	

	
	
	4.总平面布置图（正规设计院盖章）工业项目需要满足《工业项目建设用地控制指票（试行）》国土资发[2004]232号的规定：容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占总用地的比重　4份
	
	
	

	
	
	5.项目建议书批复或项目备案批准文件（直接审批可行性研究报告的审批类建设项目与需核准的建设项目，申请用地预审可不提交）　4份
	
	
	

	第二：

项目审批、核准
	用地预审

（州国土资源局）
	6.地质灾害危险性评估报告书（直接审批可行性研究报告的审批类建设项目与需核准的建设项目，申请用地预审可不提交）　4份
	20个工作日内（专家论证和现场踏勘时间除外）
	项目核准文件
	　

	
	
	7.占用大量基本农田的需要设计院提供项目《选址及占用基本农田的原因》主要从技术角度说明项目选址的唯一性，对比方案的比较重点是总用地、耕地、基本农田面积的比较　4份
	
	
	

	
	
	8.煤矿行业需要提供采矿权（协议）　4份
	
	
	

	
	
	9.资源加工项目需要提供材料来源协议书，如水泥厂的石灰石等的来源等　　4份
	
	
	

	
	
	10.污水处理厂类项目需要提供环评听证材料，垃圾处理厂需要提供选址听证材料　　4份
	
	
	

	
	
	11.改建项目需要提供原规模及用地面积，如：改建公路利用原有公路面积，工业项目原来的生产规模及占地面积”　　4份
	
	
	

	
	
	12.相关文件（对本项目有推动作用的文件，如会议纪要、专家意见等）4份
	
	
	

	
	
	13.选址意见书（圈内用地） 4份
	
	
	

	
	
	14建设项目压覆矿产资源报告（圈内项目和直接审批可行性研究报告的审批类建设项目与需核准的建设项目，申请用地预审可不提交）　4份
	
	
	

	
	
	   项目所在地县国土局提供资料：
	
	
	

	
	
	1.彩色的规划审查图（明确项目所在位置及用地数量）　4份
	
	
	

	
	
	2.不符合土地利用规划但属于《土地管理法》第26条规定情形的提供：局部调整方案及图件和局部调整方案的听证材料　4份
	
	
	

	
	
	3.占用基本农田的：基本农田补划方案及图件（说明基本农田补划在数量上的可能性及调出调入基本农田质量比较表，有分等定级的用等级表示，没分等定级的从土壤类型、交通条件、灌溉条件、坡度、土层厚度、产量产值来比较）　4份
	
	
	

	
	
	4.不占用基本农田：不占用基本农田的说明　4份
	
	
	

	
	
	5.规划主要控制指标：到2020年耕地减少量不得超过　　公顷，其中建设占用耕地量不得超过　　公顷，安排退耕还林等占用耕地　　公顷；灾毁占用耕地　　公顷，土地整理、复垦和开发补充耕地量不得少于　　公顷；确保全县耕地保有量不低于　　　公顷，其中基本农田保护面积达到　　公顷　　4份
	
	
	

	
	
	6.涉及征占用集体土地（特别是占用耕地）的要具备安置补偿方案”　　　4份
	
	
	

	
	
	业主配合国土局提供资料：
	
	
	

	
	
	1.建设项目用地预审申请表（水电站项目明确水域面积）4份
	
	
	

	
	
	占用大量基本农田的项目，业主配合设计院提供资料：
	
	
	

	
	
	⒈方案比选
	
	
	

	
	
	（1）选址原则；
	
	
	

	
	
	（2）比选方案介绍；
	
	
	

	
	
	（3）比选方案用地等各项指标比较（重点是总面积和占用基本农田的比较）；　4份
	
	
	

	
	
	（4）推荐方案及理由；
	
	
	

	
	
	2.无法避让基本农田的原因（地质条件、旅游风景区和军事区的限制、环境限制、规划限制等）。　4份
	
	
	

	
	
	3.减少占用基本农田的措施
	
	
	

	
	
	（1）取、弃土方案及其他措施；
	
	
	

	
	
	（2）通过以上措施减少占用基本农田的数量。
	
	
	

	第二：

项目审批、核准
	水土保持方案审批（水利部门）
	1.申请审查的文件（2份）
	20个工作日内
	批复文件
	　

	
	
	2.可研审查意见或批复
	
	
	

	
	
	3.委托书
	
	
	

	
	
	4.水土保持方案（送审稿）（3份）
	
	
	

	
	
	5.水土保持方案（报批稿）（3份）
	
	
	

	
	
	6.水保部门的水土保持方案批准文件
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