
部分重点任务分工及进度安排表

	序号
	工作任务
	任务分工
	时间进度

	1
	调整医疗服务价格
	州发展改革委
	省方案印发3 个月内出台改革方案， 2017 年 6 月底前建立动态调整机制

	2
	制定县级公立医院人员配备标准，合理确定人员总量
	州委编办、 州卫计委， 各县（市） 人民政府
	本方案印发 6 个月内完成

	3
	编制县域医疗卫生服务体系规划
	州卫计委、州发展改革委，各县（市） 人民政府
	本方案印发 3 个月内完成

	4
	落实医院用人自主权
	州人力资源社会保障局、 州卫计委，各 县（市） 人民政府
	持续实施

	5
	优化完善县级公立医院绩效工资核定办法
	州人力资源社会保障局、州财政局、州卫计委，各 县（市） 人民政府
	持续实施

	6
	落实政府投入责任
	州财政局， 各县（市） 人民政府。
	持续推进

	7
	落实县级公立医院经营管理自主权
	各县（市） 人民政府
	本方案印发 3 个月 内完成

	8
	制定县级公立医院绩效考核办法
	各县（市） 人民政府
	本方案印发 3 个月 内完成

	9
	确定县级公立医院重点科室建设需求
	各县（市） 人民政府
	本方案印发 3 个月 内完成

	10
	公布县级公立医院相关信息
	各县（市） 人民政府
	本方案印发 3 个月内完善制度， 每年公布

	11
	深化医保支付方式改革
	各县（市） 人民政府
	持续推进
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