
附件

	序号
	工作任务
	责任单位

（排在首位的为牵头单位）
	完成时限

	1
	制定阿坝州十三五医改规划
	州医改办
	省规划出台后2个月内

	2
	制定巩固完善分级诊疗制度的实施意见
	州卫计委
	2016年8月底前

	3
	制定阿坝州十三五医疗机构设置规划
	州卫计委
	2016年10月底前

	4
	制定城乡居民医保制度整合实施方案和统筹补偿方案
	州人力资源社会保障局、州财政局、州卫计委
	2016年12月底前

	5
	制定完善公立医院薪酬制度改革试点实施方案
	州人力资源社会保障局、州财政局、州卫计委
	省指导意见出台后2个月内

	6
	制定建立现代医院管理制度的实施方案
	州卫计委
	省实施意见出台后2个月内

	7
	制定推进公立中医（民族医）医院综合改革的实施方案
	州卫计委
	省实施意见出台后2个月内

	8
	制定推进家庭医生签约服务试点工作方案
	州卫计委
	省实施意见出台后2个月内

	9
	制定深化医保支付方式改革的政策措施
	州人力资源社会保障局、州财政局、州卫计委
	省相关政策出台后2个月内

	10
	制定健全药品供应保障机制的政策措施
	州卫计委
	省相关政策出台后2个月内

	11
	制定进一步推进医师多点执业的具体办法
	州卫计委
	省指导意见出台后2个月内
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