
附件

重点工作与任务分工表
	序号
	重点工作
	重点任务
	责任部门
	时间

安排

	1
	一、引领示范，助推科技成果转移转化
	1.实施科技成果转移转化专项
	围绕生态农业、新材料、战略新兴产品、节能环保、生物医药等12个专项70项科技成果实施转移转化项目。
	州科技知识产权局、州发展改革委、州经济和信息化委、州财政局、州国资委、州环境保护局、州农牧局、州卫计委、州质监局及各县（市）
	2016年11月启动，持续推进

	2
	
	2.构建科技成果转移转化示范模式
	着力培育科技成果转移转化示范企业，支持示范企业建设重点实验室、工程实验室、工程技术（研究）中心、企业技术中心、技术转移示范机构等，探索科技成果转移转化的运行机制。
	州经济和信息化委、州发展改革委、州教育局、州科技知识产权局、州国资委及各县（市）
	2016年11月启动，持续推进

	3
	
	3.协同推进科技成果转移转化示范区建设
	建设一批科技成果产业化基地，开展科技成果转移转化示范区建设，加快汶川、茂县科技成果转化集散地建设，推动科技成果转化与创新创业互动融合。
	州科技知识产权局、州发展改革委、州经济和信息化委、州国资委及各县（市）
	2017年10月启动，持续推进

	4
	二、加强科技成果转移转化平台建设
	1.建立科技成果信息汇交系统
	制定科技成果信息采集、加工与服务规范，完善科技成果信息系统，建立科技成果汇交机制。
	州科技知识产权局、州经济和信息化委、州教育局、州财政局、州国资委及各县（市）
	2016年11月启动，持续推进

	 5
	
	2.建立技术交易网络系统
	以需求为导向，连接技术转移服务机构、投融资机构、高校、科研院所和企业等，集聚成果、资金、人才、服务、政策等各类创新要素，打造线上与线下相结合的技术交易平台。
	州科技知识产权局、州经济和信息化委、州教育局、州财政局、州国资委及各县（市）
	持续推进

	6
	
	3.加强知识产权服务平台建设
	建设知识产权交易平台，开展知识产权挂牌交易，探索建立知识产权市场化评估机制，开展重大科技经济活动、知识产权分析评议、加强专利信息服务平台建设。
	州科技知识产权局、州经济和信息化委及各县（市）
	2017年3月起逐步推进

	7
	三、大力发展科技成果转移转化专业化服务机构
	1.加快阿坝州技术转移中心建设
	建设阿坝州技术转移中心，到2020年在全州建成4家技术转移中心，探索建立科技成果市场化评价评估机制，开展科技成果评价评估、作价入股、挂牌交易、公开拍卖、实施转化等活动。
	州科技知识产权局、汶川县、理县、茂县
	2017年起逐步推进

	8
	
	2.推进高校和科研院所建立科技成果转化、技术转移服务机构
	建立健全工作体系和机制，统筹科技成果转移转化与知识产权管理和市场运营。推进建立高校和科研院所职务科技成果披露与管理制度，开展科技成果资源梳理。鼓励高校、科研院所建立与企业联系的长效机制。
	州科技知识产权局、州教育局、州民政局、州国资委及各县（市）
	持续推进

	9
	
	3.打造区域性和行业性科技成果转化、技术转移服务机构
	建立区域性科技成果转化、技术转移机构，逐步形成覆盖全州的科技成果转化、技术转移服务网络体系。
	州科技知识产权局、州科协、州民政局及各县（市）
	持续推进

	10
	四、强化财政金融对科技成果转化助推作用
	1.建立科技成果转化投融资平台
	建立州县科技金融服务体系，支持科技型企业进入多层次资本市场融资，开展常态化的科技金融产业对接活动。
	州科技知识产权局、州政府金融办及各县（市）
	持续推进

	11
	
	2.开展科技金融股权债权融资工作
	探索知识产权质押融资，开展科技小额贷款试点。
	州财政局、州政府金融办、州发展改革委、州经济和信息化委、州科技知识产权局
	持续推进

	12
	
	3.创新财政科技投入方式
	整合州级工业发展、应用技术研究与开发等相关财政资金和科技计划资金，通过以奖代补、贷款贴息等方式吸引和带动社会资本参与科技创新和成果转化。
	州财政局、州科技知识产权局及各县（市）
	持续推进

	13
	五、强化科技成果转化人才队伍建设
	1.完善科技成果转移转化激励机制
	加快落实科技成果使用权、处置权、收益权等改革举措。
	州科技知识产权局、州人才办、州法制办、州人力资源社会保障局
	持续推进

	14
	
	2. 建立多层次技术市场人才培训体系
	科技企业要建立培训专项资金，通过各种形式培养自己的专业团队；各县（市）要把培育一批科技成果转移转化专业化队伍、领军人才和技术经纪人，纳入政府创新创业人才培育计划。
	州科技知识产权局、州人才办、州教育局及各县（市）
	持续推进

	15
	
	3. 强化科技成果转移转化人才服务
	建立科技需求与专业人才精准对接平台，支持有条件的企业建设“院士（专家）工作站”、“博士后科研工作站和创新实践基地”；支持州外学术机构、公司等来州实施科技成果转移转化。
	州人才办、州教育局、州人力资源社会保障局、州外事台侨办、州科技知识产权局、州科协
	持续推进

	16
	六、大力推动科技型创新创业


	1．培育创新创业主体
	探索建立事业导向、利益驱动并重的人才激励机制。
	州人才办、州人力资源社会保障局、州财政局、州科技知识产权局
	持续推进

	17
	
	2. 发展众创空间
	建立各类孵化载体，设立众创咨询服务平台，建立面向创新创业者的专利申请绿色通道，对小微企业申请发明专利进行资助。
	州科技知识产权局、州经济和信息化委、州发展改革委、州外事台侨办及各县（市）
	持续推进

	18
	
	3. 建立创新创业资源开放共享机制
	建立创新创业资源开放共享的运行机制、管理模式，支持企业联合高校、科研院所共建产业技术研究院、重点实验室、工程实验室、企业技术中心等创新研发机构。
	州科技知识产权局、州教育局、州经济和信息化委、州发展改革委、州国资委
	持续推进

	19
	
	4. 加大创新创业的扶持力度
	鼓励大学生创新创业，加大扶持力度，加强银行业机构与团委合作，鼓励银行业机构创新设计“青年创业”贷款。
	州人力资源社会保障局、州财政局、州经济和信息化委、州科技知识产权局及各县（市）
	持续推进

	20
	
	5. 开展系列创新创业活动
	开展大众创业万众创新活动，鼓励创新创业者、企业家、投资人和专家学者共同参与创新创业大讲堂，加强创新创业典型宣传，营造良好氛围。
	州科技知识产权局、州发展改革委、州教育局及各县（市）
	持续推进

	21
	七、组织实施
	1.建立工作组织推进机制
	各县（市）和州直部门要把科技成果转移转化工作纳入重要议事日程,建立健全工作协调机制,协同推进科技成果转移转化工作。各县（市）要结合实际制定科技成果转移转化行动方案。
	州科技知识产权局、州发展改革委、州经济和信息化委、州财政局、州教育局、州民政局、州人力资源社会保障局、州环境保护局、州农牧局、州卫计委、州人才办、州国资委、州质监局、州外事台侨办、州法制办、州政府金融办、州科协及各县（市）
	2016年11月起持续推进

	22
	
	2.狠抓科技成果转移转化的政策落实
	加强《中华人民共和国促进科技成果转化法》《四川省促进科技成果转化条例》等文件的学习贯彻。
	州科技知识产权局、州发展改革委、州经济和信息化委、州财政局、州教育局、州民政局、州人力资源社会保障局、州环境保护局、州农牧局、州卫计委、州人才办、州国资委、州质监局、州外事台侨办、州法制办、州政府金融办、州科协及各县（市）
	2016年11月起持续推进

	23
	
	3.营造科技成果转移转化的良好氛围。
	加强各类媒体对科技成果转移转化工作的新闻宣传和舆论引导，引导全社会关心和支持科技成果转移转化，营造有利于科技成果转移转化的良好社会氛围。
	州文广新局、州科技知识产权局、州发展改革委、州经济和信息化委、州财政局、州教育局、州民政局、州人力资源社会保障局、州环境保护局、州农牧局、州卫计委、州人才办、州国资委、州质监局、州外事台侨办、州法制办、州政府金融办、州科协及各县（市）
	2016年11月起持续推进





