## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320025T000013727923-2025年质特所实验室设备购置
主管部门 |  | 州市场监督管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州产品质量和特种设备监督检验所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据2024年专家评审建议，结合我所工作实际，我所拟在2025年新购购置实验室保险柜一台，预算2000元，摇筛机一台，预算4000元，恒温恒湿养护室设备一台，预算18000元，总共三台设备，预算合计24000元，旨在提高检验检测数据精确度、工作效率、安全性，完善实验室设备配置，强化我所检验检测能力。 |  |  |  |  | 完成设备采购，完善实验室设备配置，强化我所检验检测能力。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成设备采购，完善实验室设备配置，强化我所检验检测能力。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2.3 | 2.3 |  |  | 100% | 10 | 10 | /
| 其中：财政资金 | 0 | 2.3 | 2.3 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 购置实验室保险柜数量 | ＝ | 1 | 台/套 | 1 | 5 | 5 | /
|  |  | 购置恒温恒湿养护室设备数量 | ＝ | 1 | 台/套 | 1 | 5 | 5 | /
|  |  | 购置摇筛机数量 | ＝ | 1 | 台/套 | 1 | 5 | 5 | /
|  | 质量指标 | 检验检测数据出错率 | ≤ | 1 | % | 1 | 5 | 5 | /
|  |  | 购买设备满足环保要求 | 定性 | 优良 |  | 优良 | 5 | 5 | /
|  |  | 设备验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | /
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 | /
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公效率评级 | 定性 | 优良 |  | 优良 | 10 | 10 | /
|  |  | 服务水平提升程度 | 定性 | 优良 |  | 优良 | 10 | 10 | /
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≤ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | /
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 2.4 | 万元 | 2.3 | 20 | 20 | /
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 完成设备采购，完善实验室设备配置，强化我所检验检测能力。
存在问题 | /
改进措施 | /
项目负责人：文三妹 |  |  |  |  | 财务负责人：董晓玲