2024年度

阿坝州金川生态环境局

部门决算报告

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

第一部分 部门概况	4

一、基本职能及主要工作	4

（一）主要职能	4

阿坝州金川生态环境局由阿坝州生态环境局直接管理，主要职责是：（1）承担本行政辖区内生态环境保护的监督工作。（2）承担本行政辖区内的生态环境保护行政执法工作，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。（3）承担一般突发生态环境事件应急和预警工作。（4）承担阿坝州生态环境局授权范围内的行政许可工作。（5）承担本行政辖区生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。（6）完成阿坝州生态环境局交办的其他任务。	4

（二）2024重点工作完成情况	4

二、 机构设置	10

1.本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共4个，比上年增加0个，；独立核算机构数共2个，比上年增加0个。独立核算机构2个：阿坝州金川生态环境局和阿坝州金川环境监测站。	10

第二部分 2024年度部门决算情况说明	11

一、收入支出决算总体情况说明	11

二、收入决算情况说明	11

三、支出决算情况说明	12

2024年度本年支出合计2137.25万元，其中：基本支出299.08万元，占14%；项目支出1,838.17万元，占86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。	12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	14

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）	15

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	18

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	18

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	18

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）	18

八、政府性基金预算支出决算情况说明	20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	20

十、其他重要事项的情况说明	20

（一）机关运行经费支出情况	20

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)	20

（三）国有资产占有使用情况	21

（四）预算绩效管理情况	21

第三部分 名词解释	23

第四部分 附件	27

阿坝州金川生态环境局	38

2024年部门预算绩效报告	38

第五部分 附表	45

一、收入支出决算总表	45

二、收入决算表	45

三、支出决算表	45

四、财政拨款收入支出决算总表	45

五、财政拨款支出决算明细表	45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	45

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	45

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	45

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

### 阿坝州金川生态环境局由阿坝州生态环境局直接管理，主要职责是：（1）承担本行政辖区内生态环境保护的监督工作。（2）承担本行政辖区内的生态环境保护行政执法工作，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。（3）承担一般突发生态环境事件应急和预警工作。（4）承担阿坝州生态环境局授权范围内的行政许可工作。（5）承担本行政辖区生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。（6）完成阿坝州生态环境局交办的其他任务。

### （二）2024重点工作完成情况

- 一、党建引领，夯实党风廉政根基。持续深化党建工作，确保工作人员守牢廉洁底线、树立良好形象。一是严格落实“三会一课”制度。截止目前召开专题班子会议7次、党员大会11次、支委会11次、开展“固定党日＋主题党日”活动11次,讲党课4次。二是扎实开展党纪学习教育。对照标准要求分阶段制定学习计划并严格按照要求推进学习目标任务，坚持读原文、学原文、悟原理。开展专题集中学习20余次，讲党课2次，主题党日活动7次，提升工作人员对党纪党规的敬畏感；每周五固定为学习、学法集中学习会，落实常态化干部谈心谈话全覆盖制度。三是扎实开展“结对共建”和社区“双报到”活动。签订共建协议2份，召开共建会议4次，开展共建活动4次。四是扎实开展“双联双进”工作。走访群众700余人次，宣讲政策法规400余人次，发放宣传资料500余份，汛期为受灾群众和脱贫户送去价值10000余元的慰问品，为群众解决困难问题5件。五是积极发展党员干部。按照党员发展计划，选拔1名同志为预备共产党员。六是高度重视（网络）意识形态工作。制发《2024年金川生态环境局（网络）意识形态工作要点》及《2024年党组理论学习中心组学习计划》，开展党组理论中心组学习16次，完成3份主体责任落实情况的报告。

- 二、围绕迎检，持续加强问题整改。以迎接中央生态环境保护督察为抓手，全面排查整改我县突出生态环境问题。一是聚焦迎检自主开展问题排查整治。制发《金川县迎接第三轮中央生态环境保护督察全覆盖问题排查整改工作方案》《金川县矿山水电建设项目重大生态问题整改工作方案》《金川县突出生态环境问题排查整治工作方案》，深入“一水一矿”、重点建设项目、工业企业、农业农村等领域开展生态环境问题专项督导检查，协同相关部门开展了3轮督导检查，检查企事业单位60余家次，发现问题81个。截止目前，已完成整改问题70个，正在整改问题11个。二是扎实推进整改生态环境突出问题整改。聚焦矿山矿企、河湖监管、环保设施建设等领域，结合全县城乡环境质量提升行动，举一反三，全面开展排查整治，截至目前，全县各级各类反馈的突出生态环境问题共计315个，督导完成问题整改销号304个，正在整改11个，整改完成率96.5%。针对建筑垃圾处置、入河排污口整治、“一水一矿”环境监管等典型问题风险领域，向行业部门、属地乡镇、责任企业发出提示函28份，全力监督实施问题排查整改；

- 三、打造铁军，持续强化执法监督。吸取总结典型案例经验，提高污水排放、建筑垃圾、生态破坏、危废管理等重要工作处理能力，全面提升执法监督力量与质量。一是持续加强生态环境执法力度。共出动执法人员310余人次，现场督导检查企事业单位159家次，完成突发环境事件应急预案备案14家，案件查处3起，下达提醒函7份，问题交办单2份，限期整改通知书9份，完成双随机任务76次。二是强化网格化环境监管。配合县政法委、公安等部门集中开展金川县2024年度生态环境保护网格化管理培训，网格长、网格员200余人参训，在金川县“微网实格”服务管理工作培训会上对乡镇环境监管职责及责任保护区监管要点进行讲解，配合党校开展习近平生态文明思想相关课程。

四、严格监管，全面保障要素监测。一是地表水环境质量方面。完成马尔邦碉王山庄国控断面、集沐乡周山省控断面、水功能区大金断面、科研趋势玉曲甘孜出境监测断面1至10月水质监测工作；完成二嘎里乡四甲璧村彭杰断面、梭磨河入金川前双江口大桥断面、河东大桥断面、核桃园大桥断面、马尔邦碉王山庄断面5个县控断面监测工作。二是饮用水源水环境质量方面。完成3个县城集中式饮用水源地—八步里喇嘛沟、西里寨大火烧坡、西里寨小火烧坡全年四次水质监测工作。完成21个农村饮用水源地全年2次水质监测工作。三是农村环境质量方面。完成勒乌镇金马坪村农村饮用水源地全年4次水质监测、环境空气质量监测工作，水质、空气达标率100％。四是声环境质量方面。完成县城3个声功能区环境质量全年4次监测工作、2个城市区域声环境质量每年1次监测工作、1个道路交通声环境质量每年1次监测工作。五是污水环境质量方面。完成县城污水处理厂进、出口2个点位全年4次质监测。六是监督性监测方面。完成金川县李家沟锂辉石矿、金川县奥伊诺矿业有限公司业隆沟锂辉石矿等8家企业监督性监测工作。

五、优化服务，助力县域项目推进。一是严把建设项目环评审批关。按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》相关规定，全流程严格规范环评业务工作，完成审批建设项目报告表7个，环境影响登记表网上备案93个，落实环评报告公示制度，通过县政府门户网站共计公示环评报告工作11次，保障公众知情权。二是扎实推进排污许可工作。监管辖区内现有排污许可证持证单位7家，2家重点管理、5家简化管理，督促重点管理企业按季度提交执行报告、简化管理企业按年度提交执行报告。三是积极主动开展靠前服务。积极开展建设项目前期政策性预审，靠前对接10余个部门、1个企业，共计调度12个项目，主动介入，一次性告知环评业务办理流程、规范要求与所需材料，帮助各部门、各企业完成建设项目环评工作。

- 六、污染防治，构建生态绿色屏障。一是完成入河排污口排查整治工作。完成68个排污口整治。二是持续推进非道路移动机械登记备案。强化道路扬尘控制及监管，完成2024年大气污染源清单更新工作，共计42家，确保我县环境空气质量逐步提升。三是督促指导县内98家企事业单位完成危险废物年度申报工作；组织县域内工矿企业、重点在建项目、水电站、重点医疗机构、机电维修行业等产废单位的负责人40余人开展2024年度危险废物规范化管理集中培训座谈会；完成2024年度危险废物规范化环境管理评估的工作，对小水电站、砂石料场、非煤矿山、建筑工地、汽修厂等开展现场检查50余人次。四是完成4家地块在全国污染地块系统中的信息填报。五是完成2023年度环境统计10家企业登记管理工作，开展10次电话咨询指导、16次微信咨询指导。六是切实推进我县2024年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作，组织县政府办、县林草局等11个相关部门工作推进会2次，50余人次参加，制定考核方案及任务清单1个，任务考核专卷10余卷。

- 七、项目带动，改善农村人居环境。一是实施《2024年度金川县农村生活污水治理“千村示范工程”》，对倪家坪村、白纳溪村、八角碉村等10个村开展农村生活污水治理，资金投入381万元，11月将完成验收及资金拨付工作。二是实施《金川县2022年农村生活污水治理项目》，对八步里村、马奈村、巴拉塘村等7个村开展农村生活污水治理，资金到位2000万元，该项目正在开工建设，预计2025年11月前完成竣工验收及资金拨付工作。

八、巩固成效，积极建设美丽金川。一是巩固生态创建成果。坚持对标《生态文明建设示范区（县）建设指标》，不断拓展生态文明创建广度深度。今年2月，省政府命名我县为省级生态县。在此基础上拟写相关自查报告，积极申报创建“国家生态文明建设示范县”与“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。二是开展美丽金川建设。根据《美丽阿坝建设规划（2023-2035年）》等文件要求，结合金川实际，制定《美丽金川建设工作方案（2023-2035）》。现已通过县委常委会议、县政府常务会议，印发全县实施。三是营造生态文明氛围。一是结合“两联一进”群众工作、机关支部党日活动、常态督导检查等活动，组织开展生态环境法律法规“七进”宣传活动50余次，发放宣传资料500余册，接受群众咨询30余人次，通过短信推送环境空气质量周报和宣传信息40余则6000余条，通过政府门户网站公开空气质量及水环境质量信息10余期。二是组织开展以“全面推进美丽中国建设”为主题的“六五”环境日宣传活动。宣传活动采取“发放资料、现场咨询、现场答疑”的方式，向现场干部群众宣传习近平生态文明思想学习纲要、人与自然和谐共生的现代化理念、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国生物安全法》、《建设项目环境保护管理条例》、垃圾分类、水污染防治、大气污染防治、城市黑臭水体治理、辐射、生物多样性、低碳节能等生态环境保护相关知识，发放相关宣传资料2000余份，环保袋、扇子等纪念品400余份，进一步引导群众积极参与到生态环境保护中来，为建设人与自然和谐共生的现代化凝聚共识、汇聚力量。

九、人才强基，锻炼队伍综合素养。一是积极开展测管协同工作。监测站与执法大队不断深入协同开展执法监测工作，加强与驻州站、州支队间的协助配合。二是积极做好实验室能力考核工作。协助三方监测公司及驻州站开展监测采样40余次，自行开展监测采样2次，开展实验分析2次，出具监测报告2份。积极参加2024年四川省生态环境监测机构实验室间比对考核1次，参加四川省市场监管局2024年能力验证1次；顺利完成2024年检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查现场检查工作。三是多措并举提升综合能力。积极开展实验室基础设施提升改造，《阿坝州金川生态环境局实验室配套设施更换及改造项目》已进入挂网阶段；积极组织干部职工参加生态环境系统大比武大练兵比赛1次。

- 机构设置

### 1.本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共4个，比上年增加0个，；独立核算机构数共2个，比上年增加0个。独立核算机构2个：阿坝州金川生态环境局和阿坝州金川环境监测站。

2.本单位本年度年末实有人数为24人，其中行政3人，参公10人，参公工勤2人，事业人员9人。与上年持平，主要原因是参公调进1人，事业调出1人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计为337.48万元、支出总计为2,137.25万元。与2023年度相比，收入总计增加32.67万元，增长10.72%，主要变动原因是2024年人员职务职级变动，相关经费预算增加；支出总计增加1561.71万元，增长195.11%，主要变动原因是2024年人员职务职级变动，相关经费预算增加，县财政局转入州本级代管资金1,387.50万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计337.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入337.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

## 2024年度本年支出合计2137.25万元，其中：基本支出299.08万元，占14%；项目支出1,838.17万元，占86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计为337.48万元、支出总计为2137.25万元。与2023年度相比，收入总计增加32.67万元，增长10.72%，主要变动原因是2024年人员职务职级变动，相关经费预算增加；支出总计增加1561.71万元，增长195.11%，主要变动原因是2024年人员职务职级变动，相关经费预算增加，县财政局转入州本级代管资金1,387.50万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出749.75万元，占本年支出合计的35.08%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加404.82万元，增长117.36%。主要变动原因是2024年人员职务职级变动，相关经费预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）

2024年度一般公共预算财政拨款支出749.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出45.48万元，占6.07%；卫生健康支出18.78万元，占2.51%；住房保障支出23.54万元，占3.14%；节能环保支出为661.95万元，占比88.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为749.75万元，完成预算100%。其中：

- 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算30.79万元，完成预算100%。
    2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算14.69万元，完成预算100%。
    3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算15.37万元，完成预算100%。
    4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）支出决算3.41万元，完成预算100%。
    5.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）支出决算211.29万元，完成预算100%。
    6.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）环境保护管理事务（2110199）支出决算19.28万元，完成预算100%。
    7.节能环保支出（211）污染防治（21103）大气（2110301）支出决算49.04万元，完成预算100%。

- 8.节能环保支出（211）污染防治（21103）水体（2110302）支出决算0.12万元，完成预算100%。

9. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）生态环境保护宣传（2110104）支出决算3.97万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（211）自然生态保护（21104）生态保护（2110401）支出决算126.84万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）支出决算251.43万元，完成预算100%。
    12.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算23.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出749.75万元，其中：

人员经费244.68万元，主要包括：基本工资57.75万元、津贴补贴76.90万元、奖金4.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.79万元、职业年金缴费14.69万元、职工基本医疗保险缴费15.37万元、公务员医疗补助缴费3.41万元、其他社会保障缴费4.13万元、住房公积金23.54万元、其他工资福利支出10.80万元、对个人和家庭的补助2.57万元。

公用经费54.40万元，主要包括：办公费6.08万元、水费0.45万元、电费0.60万元、邮电费6.9万元、物业管理费0.25万元、差旅费13.18万元、维修（护）费1.73万元、培训费3.63万元、公务接待费0.86万元、劳务费0.48万元、福利费2.63万元、公务用车运行维护费11.22万元、其他交通费用0.96万元、其他商品与服务支出5.42万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为14.69万元，完成预算100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出14.69万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算13.83万元，占94.15%；公务接待费支出决算0.86万元，占5.85%。具体情况如下：

### （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0.00万元，增加100.00 %。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.83万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费相比上年度减少1.82万元，主要原因为2024年调减项目预算增加的公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2023年减少0.01万元。主要原因是2024年接待人数减少，接待经费减少。

国内公务接待支出0.86万元。国内公务接待6批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0.00万元。我单位不涉及政府性基金预算，无支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。我单位不涉及国有资本经营预算无支出。

十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年，机关运行经费支出54.40万元，比2023年增加2.16万元，增加4.13 %，因为2024年人员职务职级变动、项目里面增加了三公经费的预算。

### （二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2024年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、执法执勤用车3辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

2024年我局通过建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标设定、绩效监控和绩效评价等环节的管理，不断提高预算绩效管理水平。

1、绩效目标设定情况

明确绩效目标。在编制年度预算时，结合单位的工作任务和发展规划，对各个项目和部门设定了明确的绩效目标。这些目标涵盖了经济效益、社会效益、生态效益等多个方面，确保财政资金的使用能够实现预期的效果。量化绩效指标。为了便于绩效监控和评价，对绩效目标进行了量化分解，制定了具体的绩效指标。严格审核绩效目标。在预算编制过程中，组织专家对绩效目标进行审核，确保绩效目标的合理性和可行性。对于不符合要求的绩效目标，要求相关部门进行调整和完善。

2、绩效监控执行情况

建立绩效监控机制。制定了绩效监控管理制度，明确了绩效监控的职责分工、监控内容和监控方法。通过定期采集绩效数据，对项目和部门的绩效目标实现情况进行跟踪监控，及时发现问题并采取措施加以解决。

加强绩效监控力度。在预算执行过程中，加大对重点项目和关键环节的绩效监控力度。对于重大项目，实行专人负责、定期汇报制度，确保项目按计划顺利推进。同时，加强对资金使用情况的监控，防止资金挪用和浪费。

及时调整绩效目标。根据绩效监控情况，对绩效目标进行适时调整。对于因客观原因无法实现的绩效目标，及时进行调整或取消；对于需要增加投入才能实现的绩效目标，及时申请调整预算。

3、绩效评价结果

开展绩效评价工作。在年度决算后，组织开展了绩效评价工作。通过收集绩效数据、问卷调查、实地调研等方式，对各个项目和部门的绩效目标实现情况进行了全面评价。

评价结果客观公正。绩效评价工作严格按照规定的程序和方法进行，确保评价结果的客观公正。评价结果分为优秀、良好、合格和不合格四个等级，对于评价结果为优秀和良好的项目和部门给予表彰和奖励，对于评价结果为不合格的项目和部门要求进行整改。

应用评价结果。将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，对于绩效评价结果优秀的项目和部门给予优先支持和保障，对于绩效评价结果不合格的项目和部门减少或取消预算安排。同时，将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
    13.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    14.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）生态环境保护宣传（2110104）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。
    15.节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
    16.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
    17.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 51320024T000010980897-金川执法工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 州生态环境局部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县生态环境局 |  |  |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态环境行政执法部门通过引入移动信息化手段，可以明确和规范执法主体、执法依据、执法程序、处罚标准、执法监督和执法责任等，可以使立案、登记、执行、自由裁量等各个执法环节规范化程度得到提高，实现规则统一化、工作标准化、办案流程化、重要节点可控化，从而提高办案质量和执法水平，进一步完善科学规范、客观公正、公开透明的环保行政权力运行机制。企业现场执法需要专门的网络并现场录入，没有专门的经费保障无法开展移动执法活动的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  |  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  |  | 总额 |  | 7.10 |  | 7.10 |  |  |  | 7.06 |  |  |  |  |  |  | 99.44% | 10 | 10 |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 7.10 |  | 7.10 |  |  |  | 7.06 |  |  |  |  |  |  | 99.44% | / | / |  |
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  |  | 单位资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 执法完成率 |  |  |  | ≥ | 95 |  |  |  | % |  | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 执法高水平化 |  |  |  | ≥ | 95 |  |  |  | % |  | 95 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 按时完成率 |  |  |  | ≥ | 95 |  |  |  | % |  | 95 | 20 | 20 |  |
|  |  | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 生态环境质量改善率 |  |  |  | ≥ | 95 |  |  |  | % |  | 95 | 20 | 20 |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  |  |  | ≥ | 97 |  |  |  | % |  | 97 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目总成本 |  |  |  | ≤ | 7.1 |  |  |  | 万 |  | 7.06 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 |  | 项目已完工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：曾玉娟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：王渡敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 51320024T000010980820--金川宣教工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 州生态环境局部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县生态环境局 |  |  |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成当年宣教工作，特别是“6.5”环境宣传日，同时加强对时事政策、环保方面的宣传教育，使全县居民的环保意识、生态文明意识、防火防疫意识得到一定提高，进一步加强全民素质。强化环境知识宣传，营造良好舆论氛围，提高人们的觉悟与认识，加强环保意识，预算测算遵循规范的支出标准依据，采取措施以较低成本实现绩效目标，节约成本或杜绝浪费的措施，提高预算使用效率的措施或预案等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  |  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  |  | 总额 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  | 3.97 |  |  |  |  |  |  | 99.25% | 10 | 10 |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  | 3.97 |  |  |  |  |  |  | 99.25% | / | / |  |
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  |  | 单位资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 宣传数量 |  |  |  | ≥ | 6 |  |  |  | 场次 |  | 6 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 宣传效果 |  |  |  | ≥ | 95 |  |  |  | % |  | 95 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 按时宣传率 |  |  |  | ≥ | 95 |  |  |  | % |  | 95 | 20 | 20 |  |
|  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 群众接受率 |  |  |  | ≥ | 90 |  |  |  | % |  | 90 | 20 | 20 |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 宣传对象满意度 |  |  |  | ≥ | 97 |  |  |  | % |  | 97 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目总成本 |  |  |  | ≤ | 4 |  |  |  | 万元 |  | 3.97 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 |  | 项目已完工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：曾玉娟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：王渡敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 51320024T000010980874--金川监测工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 州生态环境局部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县生态环境局 |  |  |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 根据省州下发的环境质量监测工作方案以及地方政府要求的环境质量监测及风险评估等的要求进行开展此项工作，环境执法应急监测重点污染源监督性监测及监测运维经费涉及转移支付资金以及辖区环境质量风险评估。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  |  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  |  | 总额 |  | 7.10 |  | 7.10 |  |  |  | 6.93 |  |  |  |  |  |  | 97.61% | 10 | 10 |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 7.10 |  | 7.10 |  |  |  | 6.93 |  |  |  |  |  |  | 97.61% | / | / |  |
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  |  | 单位资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 应急监测完成率 |  |  |  | ≥ | 95 |  |  |  | % |  | 95 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 应急监测准确率 |  |  |  | ≥ | 97 |  |  |  | % |  | 97 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 按时监测率 |  |  |  | ≥ | 95 |  |  |  | % |  | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 自然环境质量改善率 |  |  |  | ≥ | 95 |  |  |  | % |  | 95 | 20 | 20 |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 社会满意度 |  |  |  | ≥ | 90 |  |  |  | % |  | 90 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目总成本 |  |  |  | ≤ | 7.1 |  |  |  | 万 |  | 6.93 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 |  | 项目已完工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：曾玉娟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：王渡敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 51320024T000011121523--金川县水污染防治监管能力建设工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 州生态环境局部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县生态环境局 |  |  |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成水污染防治方面的方案编制等工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  |  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 饮用水、地下水、污水处理厂监测：包含县城集中式饮用水水源地水质常规监测、县城集中式饮用水汛期加密监测、县城污水处理厂进出口监测、县域内地下水水质及水位监测及乡镇集中式饮用水水源地水质监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  |  | 总额 |  | 0 |  | 30 |  |  |  | 27.67 |  |  |  |  |  |  | 92.23% | 10 | 10 |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 0 |  | 30 |  |  |  | 27.67 |  |  |  |  |  |  | 92.23% | / | / |  |
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  |  | 单位资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购买物资 |  |  |  | ≥ | 10 |  |  |  | 类 |  | 10 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 防控及时率 |  |  |  | ≥ | 95 |  |  |  | % |  | 95 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 及时完成率 |  |  |  | ≥ | 98 |  |  |  | % |  | 98 | 10 | 10 |  |
|  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 群众受影响率 |  |  |  | ≤ | 50 |  |  |  | % |  | 50 | 20 | 20 |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 社会接受度 |  |  |  | ≥ | 97 |  |  |  | % |  | 97 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目总成本 |  |  |  | ≤ | 30 |  |  |  | 万元 |  | 27.67 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 |  | 项目已完工。结余资金来年继续使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王勇建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：王渡敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 51320024T000011121462--金川县大气环境管理能力提升工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 州生态环境局部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县生态环境局 |  |  |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成空气污染防治方面的方案编制等工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 主要用于大气环境质量、空气站维护等方案编制支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  |  | 总额 |  | 0.00 |  | 65 |  |  |  | 49.04 |  |  |  |  |  |  | 75.45% | 10 | 10 |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 0.00 |  | 65 |  |  |  | 49.04 |  |  |  |  |  |  | 75.45% | / | / |  |
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  |  | 单位资金 |  | 0.00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 监测内容 |  |  |  | ＝ | 61 |  |  |  | 项 |  | 61 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  |  |  | ≥ | 98 |  |  |  | % |  | 98 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 完成实效 |  |  |  | ＝ | 1 |  |  |  | 年 |  | 1 | 15 | 15 |  |
|  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 持续改善生态环境 |  |  |  | 定性 | 好坏 |  |  |  |  |  | 较好 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  | 环境治理有效提升 |  |  |  | 定性 | 好坏 |  |  |  |  |  | 较好 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 长期开展生态环境质量监测项目 |  |  |  | 定性 | 好坏 |  |  |  |  |  | 较好 | 10 | 9 |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益群众满意度 |  |  |  | ≥ | 95 |  |  |  | % |  | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目总成 |  |  |  | ≤ | 64 |  |  |  | 万元 |  | 49.04 | 10 | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |
| 评价结论 |  | 项目已完工。结余资金来年继续使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：付明恒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：王渡敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 51320024T000011487165--金川县2024年度县域生态环境质量监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 州生态环境局部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县生态环境局 |  |  |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 通过实施县域生态环境质量监测，掌握县域内区域环境质量的基本信息，为全州生态环境质量状况、变化趋势和潜在风险提供基础数据，从而有利于区域生态环境有效改善，为后续县域申请各类环境扶持及奖励资金提供辅助帮助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过实施县域生态环境质量监测，掌握县域内区域环境质量的基本信息，为全州生态环境质量状况、变化趋势和潜在风险提供基础数据，从而有利于区域生态环境有效改善，为后续县域申请各类环境扶持及奖励资金提供辅助帮助。 |  |  |  |
|  |  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 饮用水、地下水、污水处理厂监测：包含县城集中式饮用水水源地水质常规监测、县城集中式饮用水汛期加密监测、县城污水处理厂进出口监测、县域内地下水水质及水位监测及乡镇集中式饮用水水源地水质监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  |  | 总额 |  | 0.00 |  | 196.05 |  |  |  | 126.84 |  |  |  |  |  |  | 64.7% | 10 | 8 | 政府采购跨年支付 |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  |  | 单位资金 |  | 0.00 |  | 196.05 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 规划乡镇数 |  |  |  | ＝ | 15 |  |  |  | 个 |  | 15 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  |  |  | ≥ | 98 |  |  |  | % |  | 98 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 完成实效 |  |  |  | ＝ | 1 |  |  |  | 年 |  | 2 | 10 | 9 |  |
|  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 改善人居环境 |  |  |  | 定性 | 好坏 |  |  |  |  |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  | 环境治理能力提升 |  |  |  | 定性 | 好坏 |  |  |  |  |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 可持续发展指标 |  | 提升全民生态文化观念 |  |  |  | 定性 | 好坏 |  |  |  |  |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  |  | ≥ | 95 |  |  |  | % |  | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目总成本 |  |  |  | ≤ | 196.05 |  |  |  | 万元 |  | 126.84 | 10 | 8 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |
| 评价结论 |  | 项目正在实施，工期为2年，2025年支付剩余资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：甯顺静 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：王渡敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 51320024T000011937410--2024年度金川县农村生活污水治理“千村示范”工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 州生态环境局部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县生态环境局 |  |  |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展农村污水治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  |  | 总额 |  | 0.00 |  | 356 |  |  |  | 356 |  |  |  |  |  |  | 100% | 10 | 10 | 剩余资金结转至下一年 |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 0.00 |  | 356 |  |  |  | 356 |  |  |  |  |  |  | 100% | / | / |  |
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  |  | 单位资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | CMA资质取证人员 |  |  |  | ＝ | 10 |  |  |  | 人 |  | 10 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  |  |  | ≥ | 95 |  |  |  | % |  | 95 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 完成时限 |  |  |  | ＝ | 1 |  |  |  | 年 |  | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | CMA资质取证更具法律效益 |  |  |  | 定性 | 好坏 |  |  |  |  |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 可持续发展指标 |  | CMA持续发展效益 |  |  |  | 定性 | 好坏 |  |  |  |  |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 培训对象满意度 |  |  |  | ≥ | 95 |  |  |  | % |  | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目总成本 |  |  |  | ≤ | 356 |  |  |  | 万元 |  | 356 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 |  | 已完工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王勇建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：王渡敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 51320024T000011487220--金川县2022年农村生活污水治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 州生态环境局部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县生态环境局 |  |  |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展农村污水治理工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  |  | 总额 |  | 0.00 |  | 1200 |  |  |  | 739.33 |  |  |  |  |  |  | 61.61% | 10 | 9 |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 0.00 |  | 1200 |  |  |  | 739.33 |  |  |  |  |  |  | 61.61% | / | / |  |
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  |  | 单位资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 应急装备 |  |  |  | ≥ | 10 |  |  |  | 个（台、套、件、辆） |  | 10 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  |  |  | ≥ | 95 |  |  |  | % |  | 95 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 完成时限 |  |  |  | ＝ | 1 |  |  |  | 年 |  | 1 | 15 | 15 |  |
|  |  | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 环境治理能力提升 |  |  |  | ≥ | 97 |  |  |  | % |  | 97 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 应急能力可持续 |  |  |  | ≥ | 95 |  |  |  | % |  | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  |  | ≥ | 95 |  |  |  | % |  | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目总成本 |  |  |  | ≤ | 1200 |  |  |  | 万元 |  | 739.33 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |
| 评价结论 |  | 正在实施，工期为2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王勇建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：王渡敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用地区：全省范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附:阿坝州金川生态环境局2024年部门预算绩效评价报告

阿坝州金川生态环境局

2024年部门预算绩效报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

四川省阿坝州金川生态环境局属行政单位1个，独立编制机构数1个，机构编制数为4个（局、中心、监测站、执法大队）。

（二）机构职能。

1.贯彻执行有关环境保护、法规、规章、方针政策、决定、决议，并对执行情况进行监督。拟定环境保护、林业相关政策、发展战略、中长期规划及年度工作计划，起草相关法规并监督实施。会同有关部门拟定和监督实施重点区域、重点流域的污染防治规划、饮用水水原地环境保护规划。

2.受政府委托对重大经济发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按照规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

3.贯彻执行国家、省、州分布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品及机动车污染防治的法律、法规及有关规定，并实施监督检查。

4.依照规定对建筑项目的环境影响、排污收费、排污许可证、污染限期治理进行监督管理，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制、总量减排考核工作。

5.监督执行国家、省颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准；监督管理环境污染物防治和城乡环境综合治理工作，协查处理污染物事故、生态破坏事件及污染纠纷。指导、协调县内各个部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题；处理重大环境污染事故和生态破坏事件，归口管理全县环境监察、排污收费和环境保护行政稽查工作；组织开展全国环境保护执法检查活动。

6.监督执行国家、省颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准；审核城镇总体规划环境保护内容；组织编制全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；定期发布重要城（镇）和流域环境质量报告；参与编制全县可持续发展纲要。

7.负责环境监测、统计、信息工作，制定环境监测制度和管理规范，建设和管理全县环境信息网，组织环境质量监测和污染监督性监测。

8.负责核安全、辐射环境、放射性废物管理工作，贯彻执行国家、省有关方针、政策、法律、法规和标准、参与核事故、辐射环境事故应急工作，对核设施安全和电磁辐射、技术应用、放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行监督管理。

（三）人员概况。

2024年财政供养人员编制为 24名，其中行政编制 3名，参公编制10名，参公工勤编制 2名，事业编制 9名；2024年单位实有人数24人。退休1人，工资由社保部门发放。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年阿坝州金川生态环境局收入预算总额为337.48万元，其中：当年财政拨款收入2137.25万元。相应安排支出预算2137.25，其中：当年财政拨款收入749.75万元，代管资金收入1387.5万元。相应安排支出预算2137.25万元，其中：社会保障和就业45.48万元，卫生健康支出18.78万元，住房保障支出23.54万元，节能环保2049.46万元。

2024年阿坝州金川环境监测站收入预算总额为183.15万元，其中：当年财政拨款收入183.15万元。相应安排支出预算167.83万元，其中：社会保障和就业支出为27.15万元，卫生健康支出为11.22万元，节能环保支出为114.63万元，住房保障支出为14.83万元。

（二）支出情况。

2024年阿坝州金川生态环境局全年预算支出合计2137.25万元，其中：基本支出275.36万元：人员经费支出:223.12万元，日常公用经费52.24万元；项目支出300.18万元。

2024年阿坝州金川环境监测站全年预算支出合计167.83万元，其中：基本支出145.87万元，日常公用经费21.96万元；项目支出0万元。

财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于本单位人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、电费、等日常公用经费。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成各项报送工作，预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。2024年按编制标准我单位在职职工24人，本单位预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。

1.履职效能。1.质量指标：我局做好相关预算，保障职工利益；2.实效指标：按时兑现规定待遇；3.满意度指标：全体职工对待遇兑现满意度为98%。

2.预算管理。根据县财政有关文件要求，我单位对财政资金使用管理情况，按照《金川县财政局关于2024年县级部门绩效自评工作的通知》认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

3.财务管理。我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

4.资产管理。严格按照资产管理办法，专人管理固定资产，会计做好固定资产的入库等财务工作。

5.采购管理。2024年我单位有政府采购，严格按固定资产管理办法进行登记入账。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额1,838.17万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额1,838.17万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。严格按照州县财政局要求、单位内控制度，对项目进行科学有效决策。

2.项目执行。根据相关规定，结合项目方案，严格项目资金控制，质量合格等。

3.目标实现。根据项目方案，实施项目时相关指标达标率达95%以上，偏离度较低。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。

1.政府采购方面：2024年我单位有政府采购，严格按固定资产管理办法进行登记入账。

2.内控制度方面:为进一步做好行政事业单位内部控制基础性工作，贯彻执行县财政局《关于开展行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》和相关文件要求，结合我单位实际，特制订以下制度草案：《阿坝州金川生态环境局预算管理制度》、《阿坝州金川生态环境局财务收支管理制度》、《阿坝州金川生态环境局采购及管理制度》、《阿坝州金川生态环境局资产管理制度》、《阿坝州金川生态环境局基本建设项目管理制度》、《阿坝州金川生态环境局差旅费报销制度》等。

3.信息公开方面：预算决算公开按财政局的要求在收到财政批复后20个工作日在金川县政府中心的信息网站进行公开。

4.绩效评价及财政监督情况:按财政局文件的部门支出绩效评价指标体系进行单位自评，按财政要求收支并接受财政的监督管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题。

我单位有人员增减不定，存在预算不精准，调整追加（减）预算情况;

（三）改进建议。

我单位将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结余追减的情形；加快完成财务管理规章制度建设、加强会计核算和财务管理能力，及时与县财政局相关科室对接工作，提升工作效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表