## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320021T000000046659-州级重要河流健康评价
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《四川省总河长办公室关于开展2023年河湖健康评价工作的通知》，十四五期间，州本级需完成所有州级河流、湖泊健康评价任务，该项工作纳入省对州河湖长制目标考核。根据进度安排，2024年开展不少于5条（个）河流（湖泊）的健康评价工作，通过实施河湖健康评价项目，摸清河流健康状况，找准存在的问题，分类采取措施，不断改善河湖面貌。 |  |  |  |  | 2025年度完成阿坝州赤不苏河、纳布则曲、德纳合曲、哈曲、勒恰措、格曲、佐曲、知隆沟、日阿曲东支河合计9条河流（湖泊）健康评价报告。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本次河湖健康评价需结合地方自然地理情况、水情和河湖管理实际，基于河湖健康概念，从生态系统结构完整性、生态系统抗扰动弹性、社会服务功能可持续性三方面建立河湖健康评价指标体系与评价方案，从“盆” “水” “生物” “社会服务功能”四大准则层对河湖健康状态进行评价，分别编制评价报告，并经过验收后，录入河长制信息平台。2025年度需要开展编制阿坝州赤不苏河、纳布则曲、德纳合曲、哈曲、勒恰措、格曲、佐曲、知隆沟、日阿曲东支河合计9条河流（湖泊）健康评价报告。2025年6月完成政府采购确定供应商，2025年7月签订合同开展实施，2025年11月完成评价报告编制并通过审查；2025年12月完成入库和履约验收。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 100 | 100 | 98.5 |  |  | 98.5% | 10 | 9.85 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 100 | 100 | 98.5 |  |  | 98.5% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 河流（湖泊）健康评价完成数 | ＝ | 11 | 条 | 9 | 8 | 6.5 | 11条河流任务合并为9条实施，实际任务已完成。
|  |  | 完成健康评价报告数量 | ＝ | 11 | 本 | 9 | 8 | 6.5 | 11条河流任务合并为9条实施，实际任务已完成。
|  | 质量指标 | 编制规范达标率 | ＝ | 100 | % | 70 | 8 | 5.6
|  | 时效指标 | 按期完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8
|  |  | 完成时限 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河湖健康状态评价得分 | ≥ | 90 | 分 | 94.44 | 10 | 10 | 8条河流非常健康，1条河流健康
|  | 生态效益指标 | 河流水质水量等信息排查情况 | 定性 | 良 |  | 良好 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评价区域满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤ | 100 | 万元 | 98.5 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 94.45
评价结论 | 本项目主要是对阿坝州赤不苏河、纳布则曲、德纳合曲、哈曲、勒恰措、格曲、佐曲、知隆沟、日阿曲东支河合计9条河流（湖泊）开展健康评价，工作开展和报告编制符合《四川省河流（湖库）健康评价指南（修订版）》要求，评价成果资料已通过专家审查，结论为8条河流非常健康，1条河流健康。最终成果提交数量及内容配套完整，完全响应磋商文件，满足采购人的技术、商务和质量要求，已完成项目合同约定的建设内容。
存在问题 | 因任务合并，项目绩效目申报产出的数量指标与实际产出的数量指标有偏差，申报时的量化不够准确。
改进措施 | 可续预判，提前沟通省级和县级，梳理年度任务，准确申报量化指标。
项目负责人：杨巧 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320021T000000046717-防汛物资储备及运行
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2024年汛期，为确保灾情、险情发生时防汛物资能拉得出、用得上、打得赢，防止灾情、险情进一步扩大，并向灾情、险情发生县（市）及时调拨防汛抢险物资，最大限度保障人民群众生命财产安全，全力保障防汛减灾工作。 |  |  |  |  | 已完成年度任务，开展了了防汛物资采购、防汛减灾督察等工作。（100字以内）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成年度任务，开展了了防汛物资采购、防汛减灾督察等工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 40 | 56.2488 | 56.2488 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 40 | 56.2488 | 56.2488 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛物资采购次数 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10
|  |  | 汛前和汛中开展防汛减灾督查次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 物资质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 8 | 部分物资初验不合格进行了更换
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障地方经济高质量发展 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 7 | 经济效益与预期存在细微差异
|  | 社会效益指标 | 保障人民群众生命财产安全 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 7 | 社会效益与预期存在细微差异
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 40 | 万元 | 56.25 | 20 | 17 | 资金使用量超过了年初预算
合计 | [7 empty] | 100 | 89
评价结论 | 已完成年度任务，开展了了防汛物资采购、防汛减灾督察等工作。自评得分89分，（200字以内）
存在问题 | 部分物资质量初验不合格进行了更换，经济效益、社会效益与预期存在细微差异，资金使用量超过了年初预算。（200字以内）
改进措施 | 进一步加强采购物资质量把控，提升防御效益，更加合理计算并申报预算金额。（200字以内）
项目负责人：张燕 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320021T000000046897-水资源公报编制经费
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为更好掌握我州水资源开发利用基本情况，编制2023年度阿坝州水资源公报，并对外发布。 |  |  |  |  | 完成了本年度水资源公报的编制工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 第三方通过收集相关资料完成编制，并组织了专家审查通过后发布。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 20 | 18.8 | 18.8 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 20 | 18.8 | 18.8 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 编制年度水资源公报数量 | ≥ | 10 | 套 | 10 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 水资源公报质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 10 | 8 | 基础数据收集周期长，核算与校核工作量大
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源及取水用水情况掌握率 | ＝ | 100 | % | 90 | 10 | 7 | 前期论证不够充分，跨部门协调环节较多
|  |  | 保护水资源提供依据 | ＝ | 100 | % | 90 | 10 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内控制成本 | ≤ | 20 | 万元 | 17 | 20 | 17 | 预算执行与项目进度衔接不够紧密，资金支付节奏与工作开展不同步。
合计 | [7 empty] | 100 | 89
评价结论 | 项目总评分为89分 1. 资金执行规范：水资源公报编制经费年度预算执行率达到100%，严格按照财政资金管理办法及项目预算用途列支，资金使用合规、合理，无截留、挤占或挪用情况。 2. 保障成效显著：经费投入有效保障了水资源公报所需的水文监测数据采购、数据分析、印刷出版及专家评审等关键环节支出。在资金支持下，圆满完成了年度水资源公报编制任务，数据完整性、准确性均达到考核要求，为州委州政府及上级水利部门提供了科学的水资源决策依据。
存在问题 | 1. 数据获取时效性有待提升：受跨部门数据汇交流程复杂、基层监测点偶发故障等因素影响，部分核心基础数据接收滞后，导致编制工作后期赶工压力较大。 2. 业务经费标准偏紧：近年来水文要素变化复杂，数据分析、校核及专家评审的工作量和技术难度有所增加，现有的定额经费标准在应对突发数据处理需求时略显紧张。 3. 过程精细化管理不足：经费预算执行与项目具体实施节点的对接不够精准，部分费用报销流程稍显冗长，影响了业务推进效率。
改进措施 | 1. 强化统筹协调：建立健全部门间数据共享长效机制，提前谋划年度数据采集计划，缩短数据汇总周期，确保水资源公报编制工作按期推进。 2. 优化预算编制：结合近年来实际工作支出情况，科学测算下一年度经费需求，细化预算科目，重点向数据校核、技术评审等关键环节倾斜，确保经费保障与工作任务同频共振。 3. 完善绩效管理：强化预算执行的动态监控，细化任务分解，缩短审批流转周期；同时加强对经费使用效益的跟踪评估，确保每一笔资金都用在“刀刃”上，全面提升水资源公报编制工作质量。
项目负责人：林海 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320021T000000047114-河长制专项经费
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《四川省河湖长制条例》第六条“地方各级人民政府应当保障河湖管理保护资金和河湖长制工作经费，建立和完善长效、稳定、多元的河湖管理保护投入机制”，计划2024年组织对区域内各县（市）河湖长制工作开展督导、检查，组织相关单位开展河湖长制业务培训，通过开展检查、督查、暗访、培训等，进一步提升河湖监管能力，保障总河长全体会议、河湖长制工作推进会、总河长办公室主任会议、流域联席会议等，纵深推进河湖长制工作。 |  |  |  |  | 已完成年度任务，开展了河长体系调整公示、开展了检查督导、召开了相关会议、组织了业务培训、完成州级幸福河湖建设任务等。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 河长制工作有序推进，通过4次片区督导发现交办问题；召开工作督导、总河长办公室主任会议、总河长全体会议推进和部署相关工作；开展专项行动，发现并交办18个问题，并已在年内整改完成；完成4条州级幸福河湖建设任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 20 | 17.9637 | 17.9637 |  |  | 100% | 10 | 8.98 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 20 | 17.9637 | 17.9637 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 维护、更换州级河湖长公示牌 | ≥ | 20 | 个 | 0 | 10 | 0 | 县级已进行更换，所以未执行
|  |  | 开展河湖长制检查、督导次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 5 | 5
|  |  | 召开河湖长制相关会议次数 | ≥ | 3 | 次 | 4 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 河湖突出问题年度整治率 | ≥ | 80 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建成州级幸福河湖 | ＝ | 1 | 条 | 4 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 国省考断面水质优良率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤ | 20 | 万元 | 17.96 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 88.98
评价结论 | 通过河湖长制度检查、督导，及时发现13县（市）河湖长制工作中存在的问题，通过现场交办等方式要求各县（市）对存在的问题进行了整改。召开工作督导会议安排部署和推进河长制相关工作、召开总河长办公室主任会议审议河湖长制重点工作、召开总河长全体会议总结全州各部门工作开展情况。专项行动排查河湖突出问题18个，已全部整改销号。年度内完成阿坝县克柯河、阿坝县贾曲、金川县太阳河、壤塘县则曲4个州级幸福河湖建设任务。全州国省考断面水质都达到二类以上，优良率100%。对全州河湖长工作推进及河道砂石管理工作进行培训，进一步提升河湖监管能力水平。
存在问题 | 维护更换州级河湖长公示牌的任务由县级完成，在年初预算制定的量化指标不够准确。
改进措施 | 年初制定量化指标时，沟通县级，初步了解县级任务后合理设置指标。
项目负责人：杨巧 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320021T000000047130-水文动态监测经费
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照相关文件要求，支持全州水文站网技术改造和水文监测自动测报系统以及水文信息网络建设。 |  |  |  |  | 已完成年度任务，对水文（位）站进行了运行维护，对全州水文站网技术改造和水文监测自动测报系统以及水文信息网络建设（100字以内）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对水文（位）站进行了运行维护，对全州水文站网技术改造和水文监测自动测报系统以及水文信息网络建设
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 30 | 30 | 30 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 30 | 30 | 30 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 水文（位）站运行维护个数 | ＝ | 20 | 个 | 20 | 20 | 18 | 个别站点存在数据误报、漏报情况
|  | 质量指标 | 全州水文站网技术改造和水文监测自动测报系统以及水文信息网络建设合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障地方经济高质量发展 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 7 | 经济效益与预期存在细微差异
|  | 社会效益指标 | 保障人民群众生命财产安全 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 7 | 社会效益与预期存在细微差异
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 93 | 10 | 7 | 个别站点存在数据误报、漏报情况
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 89
评价结论 | 已完成年度任务，对水文（位）站进行了运行维护，对全州水文站网技术改造和水文监测自动测报系统以及水文信息网络建设，自评得分89分。（200字以内）
存在问题 | 个别站点存在数据误报、漏报情况，经济效益、社会效益与预期存在细微差异。（200字以内）
改进措施 | 加强对测站的运行维护管理，加强测站数据准确性核对，提升效益。（200字以内）
项目负责人：张燕 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320022T000000350581-水土保持监督检查
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 委托第三方对州级及以上批复的在建生产项目进行系统监管，包括在全国水土保持管理系统录入水土保持方案、遥感监测、监督检查、监测三色评价信息及图斑认定与核查工作。目标2：水土保持监督检查，每年随机抽取不少于20%的在建生产项目开展监督检查。 |  |  |  |  | 完成委托第三方对州级及以上批复的在建生产项目进行系统监管；开展水土保持监督检查，完成每年随机抽取不少于20%的在建生产项目开展监督检查。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在年内完成委托第三方对州级及以上批复的在建生产项目进行系统监管；开展水土保持监督检查，完成每年随机抽取不少于20%的在建生产项目开展监督检查。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 25 | 19.6421 | 19.6421 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 25 | 19.6421 | 19.6421 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 检查生产建设项目数量 | ≥ | 6 | 个 | 6 | 10 | 10
|  |  | 委托第三方监督检查次数 | ＝ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10
|  |  | 录入资料次数 | ＝ | 12 | 次 | 10 | 10 | 8.3 | 确定第三方时间为7月，录入时间结转至2026年
|  | 质量指标 | 发现问题整改落实情况率 | ≥ | 90 | % | 85 | 5 | 4.7 | 整改时间长，2025年未完成整改，结转至2026年完成整改
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 2025 | 年 | 2025 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 强化生产建设项目水土保持监管率 | ≥ | 90 | % | 85 | 20 | 18 | 全州生产建设项目较多，开展随机抽查生产建设项目。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 85 | 10 | 4.7 | 开展生产建设项目水土保持满意度调查，根据群众反映赋分
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 25 | 万元 | 19.6421 | 20 | 15.7 | 预算内完成19.64万元，结转5.36万元。
合计 | [7 empty] | 100 | 86.4
评价结论 | 自评总分86.4分，在年内完成委托第三方对州级及以上批复的在建生产项目进行系统监管；开展水土保持监督检查，完成每年随机抽取不少于20%的在建生产项目开展监督检查。
存在问题 | 确定第三方开展工作时间较晚。
改进措施 | 下一步，尽快完成三方委托工作，积极开展水土保持生产建设项目监督检查工作。
项目负责人：刘轩 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320022T000000351349-水土保持方案评审费
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据（水保〔2019〕160号）文件要求：水土保持方案报告书应当进行技术评审,技术评审意见作为行政许可约技术支撑和基本依据。水行政主管部门或者其他审批部门组织开展技术评审,评审费用应当纳入各级财政预算,禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费用。实行承诺制管理的项目水土保持方案,由生产建设单位从省级水行政主管部门水土保持方案专家库中自行选取至少一名专家签署是否同意意见,审批部门不再组织技术评审。技术评审单位对技术评审意见、专家对签署的意见负责。严格水土保持方案审批,对不符合水土保持法律法规、技术标准等要求的一律不予许可,严守生态红线。对实行承诺制管理的项目,水行政主管部门要对承诺人履行承诺的情况进行跟踪检查,对承诺人未履行承诺的,审批部门要依法撤销水土保持行政审批决定并追究承诺人的相应责任。完成2023年度州级生产建设项目水土保持方案技术审查工作，保障生产建设项目前期工作有效推进。水土保持方案评审会议专家人数3-7名，一名专家一场会议的费用为1000元整。 |  |  |  |  | 本年度水土保持专家费严格对照年度目标执行，按项目评审、技术咨询、监督核查等工作需求规范列支，专款专用、手续齐全，有效保障了水土保持方案审查、现场核验、成果验收等关键任务顺利开展，相关工作均按计划进行，经费使用合规高效。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度经费主要用于水土保持方案评审、技术咨询、现场核查、成果验收等工作，通过聘请相关领域专家提供专业技术支撑，确保各项水土保持工作规范、科学、有序推进。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 3.856 | 3.856 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 10 | 3.856 | 3.856 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 州级生产建设项目水保现场查勘次数 | ≥ | 6 | 个 | 5 | 10 | 10
|  |  | 州级生产建设项目水保方案评审数量 | ≥ | 6 | 个 | 6 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 确保生产建设项目水土保持方案质量。 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2025年度水保方案评审工作完成时间 | 定性 | 2025年12月底前完成 |  | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范生产建设项目水土保持方案编制 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评审成本 | ≤ | 10 | 万元 | 3.86 | 20 | 7.7 | 计划方案审批存在不确定性
合计 | [7 empty] | 100 | 87.7
评价结论 | 综合得分87.7，开展年度州级生产建设项目水土保持方案技术审查工作，保障生产建设项目前期工作有效推进。
存在问题 | 年度预算的经费计划方案审批存在不确定性。
改进措施 | 继续开展年度州级生产建设项目水土保持方案技术审查工作，保障生产建设项目前期工作有效推进。
项目负责人：刘轩 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320022T000006471496-水资源管理
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展 |  |  |  |  | 按计划完成了全年水资源管理工作，实现年度目标任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，水资源管理预算项目围绕最严格水资源管理制度要求，紧扣“总量控制、效率提升、生态保障、监管强化”四条主线，扎实推进各项业务工作。项目实施过程中，严格按照年度工作计划、预算安排和相关管理制度组织开展，确保工作推进有序、资金使用规范、任务落实到位。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 20 | 19.8794 | 19.8794 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 20 | 19.8794 | 19.8794 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展年度水政执法综合检查次数 | ≥ | 1 | 次 | 2 | 3 | 3
|  |  | 开展节约用水综合检查次数 | ≥ | 2 | 次 | 4 | 3 | 3
|  |  | 组织开展水资源管理工作监督检查次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 3 | 3
|  |  | 监督检查次数 | ≥ | 3 | 次 | 5 | 3 | 3
|  |  | 集中宣传活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 14 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 水资源管理政策落实率 | ＝ | 100 | % | 90 | 15 | 11 | 基层监管力量不足，政策执行覆盖面受限，信息化支撑能力有待加强，动态监管不够精准。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水政执法案件办结率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 7 | 案件调查取证难度较大，办理周期较长，基层执法力量不足，办案人员紧张。
|  | 生态效益指标 | 保障河湖生态流量，改善水生态环境 | 定性 | 优 |  | 良 | 10 | 7 | 河湖生态流量管控难度较大，部分水利设施生态补水能力存在短板。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对水资源管理工作满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 7 | 尽管依托信息化平台开展管理工作，但部分服务对象对线上办理系统的操作不熟悉，或系统在实际使用中存在偶发卡顿、数据上传不畅等问题，导致线上办事不如线下直接高效。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 87
评价结论 | 本项目按计划完成水资源管理各项工作，资金管理规范，实施成效明显，实现了预期绩效目标。因部分客观因素及工作短板影响，个别指标未完全达标。后续将加强整改提升，不断提高项目实施质量与资金绩效水平。
存在问题 | 部分河段水利设施生态泄放能力不足，受水文年景及地形条件限制，生态流量下泄的稳定性有待提升；基层执法力量不足，案件调查取证周期较长，水政执法案件办结率未达预期，跨部门协查衔接效率有待提升。
改进措施 | 推进水利设施生态泄放改造，完善在线监测系统，提升生态流量调度精准度；加强枯水期水量调度，保障水生态环境持续改善。充实基层执法力量，开展执法技能培训，提升办案效率；建立跨区域跨部门联合执法机制，简化协查衔接流程；优化案件办理流程，在严格遵守法定程序的前提下，缩短调查取证时限，提高案件办结率。
项目负责人：林海 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320022T000006532915-国控水资源监测站点设备更换及搬迁相关费用
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 6.578 | 6.578 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 6.578 | 6.578 |  |  | 100% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：林海 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320022T000007102824-阿坝州防洪规划
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 一是对阿坝州全域3000平方公里以上的主要支流编制防洪规划； 二是对阿坝州全域200~3000平方公里的中小河流编制防洪规划； 三是规定期限内完成报批稿，防洪规划（送审稿）通过相关主管部门的技术审查修改完善后通过专家复核； 四是阿坝州防洪规划要通过相关主管部门组织的技术审查，并得到相关部门批复。 |  |  |  |  | 已完成对阿坝州全域3000平方公里以上的主要支流、全域200~3000平方公里的中小河流的防洪规划编制，完成规划的编制工作，州政府已印发实施（阿府函【2025】58号）。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 州水务局牵头编制《阿坝州防洪规划》，规划先后征求了各县市人民政府、州级各部门的意见，组织开展防洪规划技术审查，通过不断完善，完成了规划的编制工作，州政府已印发实施（阿府函【2025】58号）。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 163.04 | 163.04 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 163.04 | 163.04 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 对阿坝州全域3000平方公里以上的主要支流的数量 | ＝ | 32 | 条 | 32 | 10 | 10
|  |  | 对阿坝州全域200~3000平方公里的中小河流的数量 | ≥ | 131 | 条 | 131 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 防洪规划（送审稿）合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 送审稿完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护人民生命财产安全，促进区域经济的可持续发展具有巨大作用。 | 定性 | 定性 |  | 定性 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 阿坝州水务局对阿坝州防洪规划的满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 180 | 万元 | 180 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 对照项目年度目标任务，自评得分100分。已完成阿坝州全域3000平方公里以上的主要支流32条、200~3000平方公里的中小河流131条的防洪规划编制，按照河道承担防洪任务的要求和防洪标准，提出需建的堤防、护岸、清淤等项目，明确建设河段、建设级别及其保护范围、保护人口、耕地面积及其他重要基础设施等。规划取得水利厅的技术审查意见和州政府的印发。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：秦远吉 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320022T000007476433-黄河干支流河道治理工作
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 一是开展黄河干支流及山水项目前期工作相关差旅费、办公费、交通费，专家现场勘察、评估、评审咨询费。 二是现场察看项目点位45个以上，赴国家部委、省厅各级部门汇报对接工作10次以上，项目申报个数5个以上。 三是2024年完成黄河干支流治理及山水项目的前期工作。 |  |  |  |  | 按照工作安排，开展黄河干支流及山水项目的相关工作，实地检查项目点位，积极向上汇报对接相关工作，保证项目前期工作正常推进。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照工作安排，开展黄河干支流及山水项目的相关工作，实地检查项目点位，积极向上汇报对接相关工作，保证项目前期工作正常推进。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 30 | 14.9549 | 14.9549 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 30 | 14.9549 | 14.9549 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目申报个数 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 5 | 5
|  |  | 现场察看项目点位数量 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 10 | 10
|  |  | 前期工作相关费用次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5
|  |  | 汇报对接工作次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 技术审查通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进经济可持续发展 | 定性 | 良 |  | 良 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 对照项目年度目标任务，自评得分100分。开展黄河干支流及山水项目前期工作现场勘察20个点位，项目申报3个，汇报对接5次，推进黄河干支流治理及山水项目的前期工作，保证项目前期工作正常推进。对黄河沿岸干支流进行治理，解决沿岸城乡的防洪问题，保护人民生命财产安全，促进社会稳定。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：秦远吉 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320023T000007874694-防汛物资仓库除险加固项目
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 除险加固州本级防汛物资仓库，确保防汛物资仓库整洁美观安全；分门归类防汛物资，确保灾情来临时，及时拉得出，用得上；确保省州级领导检查防汛物资仓库时，检查合格。 |  |  |  |  | 已完成年度任务，完成物资仓库除险加固，并验收合格。（100字以内）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成物资仓库除险加固，并验收合格，支付质保金。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2.0616 | 2.0616 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 2.0616 | 2.0616 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 物资仓库数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 物资仓库质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 2025 | 年 | 2025 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 定性 | 定性 | 定性 |  | 良 | 10 | 7 | 经济效益与预期存在细微差异
|  | 社会效益指标 | 定性 | 定性 | 定性 |  | 良 | 10 | 7 | 社会效益与预期存在细微差异
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 州水务局调度物资科室 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 50 | 万元 | 43 | 20 | 15 | 预算资金结余量较多
合计 | [7 empty] | 100 | 89
评价结论 | 已完成物资仓库除险加固，并验收合格，支付质保金，自评得分89分。（200字以内）
存在问题 | 实际使用资金量小于总预算资金量。（200字以内）
改进措施 | 进一步合理精准做好年初预算。（200字以内）
项目负责人：张燕 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320023T000009591272-州水务局2023年至2025年后勤保障劳务外包服务项目
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为保证机关单位后勤工作的正常运转，需聘用厨师、门卫、保洁员、驾驶员等人员，经费主要用于聘用人员的工资及社会保险的支付。 |  |  |  |  | 全力保障了单位后勤工作
| 2.项目实施内容及过程概述 | 聘用厨师、门卫、保洁员、驾驶员等人员，保证机关单位后勤工作的正常运转。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 38.7 | 38.7 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 38.7 | 38.7 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 保证单位整体的卫生整洁，保障单位职工上班时间正常用餐，保障单位安全，保障保质保时完成会计核算及咨询服务 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时效 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位后勤服务 | 定性 | 优 |  | 良 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 90 | % | 85 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算下达数 | ＝ | 33 | 万元 |  | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 综上自评，该项目得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：牛培平 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320024T000010468611-主汛期水旱灾害防御工作辅助性服务项目
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1年合同期内，劳务服务公司按照合同要求的服务项目数量、质量完成服务。 |  |  |  |  | 2025年度采购劳务服务公司1家，派遣劳务服务人员8个，开展水旱灾害防御工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据州水务内控管理制度及政府采购有关政策，2024年9月通过竞争性磋商方式公开采购劳务服务公司1家，派遣劳务人员8人，开展灾情统计、综合文秘服务、预警信息传达，专业技术服务等。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 48.72 | 48.72 | 48.5 |  |  | 99.55% | 10 |  | 年初预算48.72万元，实际完成48.5万元,完成率99.95%，未完成100%是因为竞争性磋商服务商报价原因造成。
| 其中：财政资金 | 48.72 | 48.72 | 48.5 |  |  | 99.55% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人员数量 | ≥ | 8 | 个 | 8 | 10 | 9 | 服务人员准时间保证率未达100%
|  |  | 完成劳务服务数量 | ≥ | 4 | 项 | 4 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 准确传达预警信息 | 定性 | 良 |  | 良 | 5 | 4 | 投入人员素质参差不齐，传达预警信息时效性还有差距
|  |  | 灾情统计准确性 | 定性 | 灾情统计准确，无遗漏情况 |  | 灾情统计较准确 | 5 | 3 | 投入人员素质参差不齐，灾情统计准确率还有一定差距
|  |  | 服务人员遵守规章与职业道德 | 定性 | 优 |  | 良 | 5 | 3 | 投入人员遵守规章制度主动性不够
|  | 时效指标 | 完成服务时间 | 定性 | 2025年12月31日前 |  | 2025-12-01 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾害损失降低率 | ≥ | 90 | % | 88% | 20 | 15 | 该项目在降低灾害损失方面发挥作用未达最大限度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务成本 | ≤ | 50 | 万元 | 48.5 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 79
评价结论 | 该项目各项绩效指标均达标，自评得分89分。通过劳务派遣，集中人力资源开展灾情统计、综合文秘服务、预警信息传达，专业技术服务等工作，充实了全州水旱灾害防御能力，有效预防了水旱灾害，最大限度实现了防灾减灾深社会效益
存在问题 | 1.该项目2025年9月完成招标，12月完成资金拨付，预算执行进度较为滞后。 2.辅助性服务单位派遣服务人员素质参差不齐，服务质量有待进一步提升。
改进措施 | 一是科学开展年初预算，提高预算精准度；二加快推进项目进度，提高预算执进度；三是要求服务单位强华派遣人员岗前培训，严格人员考核。
项目负责人：张燕 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320024T000011674971-2024年水资源管理奖补资金
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为了完成省对州2024年水资源考核任务，根据四川省水利厅办公室关于做好2024年取水监测计量体系建设的通知（川水办〔2024〕28号）要求，我州需完成对4户取水户在线计量监测设备安装的奖补。 |  |  |  |  | 完成了4户取水户的奖补工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据文件要求，取水户安装并正常运行后，提交相关奖补资料完成奖补工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 6 | 6 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 6 | 6 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展水资源管理工作监督检查次数 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 5 | 5
|  |  | 开展节约用水综合检查次数 | ≥ | 3 | 次 | 4 | 5 | 5
|  |  | 集中宣传活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 14 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 水资源管理政策落实率 | ＝ | 100 | % | 95 | 15 | 12 | 部分取用水主体政策知晓度不高，导致办理流程时间过长。
|  | 时效指标 | 项目完成期限 | 定性 | 2025年12月前 |  | 12月前完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进水资源节约利用 | 定性 | 优 |  | 良好 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 保障河湖生态流量 | ＝ | 100 | % | 95 | 10 | 7 | 河湖生态流量管控难度较大，部分水利设施生态补水能力存在短板。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补对象满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 6 | 万元 | 6 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 94
评价结论 | 完成了对4户在线计量监测设备安装的奖补取水户
存在问题 | 部分取用水主体政策知晓度不高，导致办理流程时间过长。分河段水利设施生态泄放能力不足，受水文年景及地形条件限制，生态流量下泄的稳定性有待提升。
改进措施 | 对存在办理困难的取水户采取远程指导和帮助，帮助其提高办理效率。推进水利设施生态泄放改造，完善在线监测系统，提升生态流量调度精准度；加强枯水期水量调度，保障水生态环境持续改善。
项目负责人：林海 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320025T000012480789-四川省阿坝州现代水网建设规划
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 依托近年来阿坝州国土空间规划、区域发展规划、水资源综合规划、行业专项规划和省水利厅组织编制的全省水利综合规划、专业规划等涉及阿坝州的有关工作，并与“十四五”发展规划做好对接，先后征求阿坝州有关各方的意见与建议，编制《阿坝州现代水网建设规划》，作为未来一段时期阿坝州推进水利现代化的重要指引和一般准则，及全州推进水网建设的指导性文件。 |  |  |  |  | 阿坝州水务局牵头编制《阿坝州现代水网规划》，组织开展水网规划技术审查，通过不断完善，完成了规划的编制工作，州政府已印发实施（阿府函【2025】4号）。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 阿坝州水务局牵头编制《阿坝州现代水网规划》，规划先后征求了各县市人民政府、州级各部门的意见，组织开展水网规划技术审查，通过不断完善，完成了规划的编制工作，州政府已印发实施（阿府函【2025】4号）。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 14.5 | 14.5 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 14.5 | 14.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 水网规划编制包括五大流域 | ＝ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10
|  |  | 水网规划编制包括13个县市 | ＝ | 13 | 个 | 13 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 水网规划（送审稿）修改完善后通过专家复核。 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 水网规划（送审稿）通过相关主管部门的技术审查。 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 订采购合同之日起180天内完成报批稿。 | ＝ | 180 | 天 | 180 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过加快推进水网建设，加大投资力度，推进金融支持与资金保障，持续增大投资规模，拉动经济效益显著，助力稳定宏观经济大盘，促进构建国内国外双循环新发展格局。 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水网规划要通过相关主管部门组织的技术审查，并得到相关部门批复。 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水网规划成本控制在预算数内 | ≤ | 29 | 万元 | 29 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 对照项目年度目标任务，自评得分100分。阿坝州水务局牵头编制《阿坝州现代水网规划》，包含五大流域13县市，规划先后征求了各县市人民政府、州级各部门的意见，组织开展水网规划技术审查，通过不断完善，完成了规划的编制工作，州政府已印发实施（阿府函【2025】4号）。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：林海 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320025T000012566972-阿坝州2024年山洪灾害风险隐患调查评价项目
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.全覆盖隐患排查.2重点区域风险评价.3成果整理与应用. |  |  |  |  | 已完成年度目标任务，全覆盖隐患排查、重点区域风险评价、成果整理与应用（100字以内）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对188个危险区进行全覆盖隐患排查、重点区域风险评价、成果整理与应用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 134 | 132.2 |  |  | 98.66% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 134 | 132.2 |  |  | 98.66% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害危险区隐患排查 | ＝ | 188 | 个 | 188 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 成果合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 8 | 部分成果初审未通过，进行了复核
|  | 时效指标 | 2025年4月30日前完成 | ＝ | 100 | % | 70 | 10 | 7 | 完成时间略晚于预期时间
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻、消除山洪灾害风险,保障人民群众生民财产安全 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 8 | 社会效益与预期存在细微差异
|  | 可持续影响指标 | 成果对防范山洪灾害的持续影响力 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 95 | % | 93 | 10 | 7 | 部分成果初审未通过，进行了复核
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 98 | % | 98 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 89
评价结论 | 已完成年度目标任务，全覆盖隐患排查、重点区域风险评价、成果整理与应用，自评得分89分。（200字以内）
存在问题 | 部分成果初审未通过，进行了复核，完成时间略晚于预期时间，社会效益与预期存在细微差异。（200字以内）
改进措施 | 加强成果审核把关，紧抓排查进度，提升防御效益。（200字以内）
项目负责人：张燕 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320025T000012675610-阿坝州21条重要河流2026-2030年“一河一策”报告编制项目经费
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2019年，我州开展规模以上河流《2020-2025“一河一策”报告》编制工作，分析了存在问题，针对性提出了任务和措施，根据全省河湖长制工作的统一安排，各市州需于2025年启动新一轮即2026年-2030年一河一策报告编制，结合前期开展河湖健康评价成果，针对性提出措施，为我州深入推进河（湖）长制、奋力幸福河湖提供技术支撑。 |  |  |  |  | 完成梭磨河、白河、杂谷脑河、绰斯甲河、黑水河、黑河、美特托、鄂隆、沃木曲、热尔根柯、龙尔甲沟、俄枯果洛沟、岷江北源、哈曲、德纳合曲、格曲、纳布则曲、佐曲、勒恰措、赤不苏河、知隆沟、日阿曲东支河、热曲、日阿曲共24条河流一河（湖）一策报告编制工作及配合4条省级河流编制工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年4月启动采购，6月完成政府采购并确定项目实施单位，7月签订合同并开展实施，11月编制完成并通过审查，12月完成成果入库履约验收。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 136.5 | 136.5 | 126.6 |  |  | 92.75% | 10 | 9.27 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 136.5 | 136.5 | 126.6 |  |  | 92.75% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 一河一策报告规范率 | ＝ | 100 | % | 70 | 10 | 7
|  |  | 开展一河一策的河流数量 | ＝ | 21 | 条 | 24 | 10 | 8.75
|  |  | 一河一策报告数量 | ＝ | 21 | 条 | 24 | 10 | 8.75
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 探索河湖生态优势转化率 | ＝ | 100 | % | 60 | 10 | 6 | 清单详细，但探索河湖生态转化不够
|  |  | 水生生物多样性 | 定性 | 保持稳定 |  | 保持稳定 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 136.5 | 万元 | 126.6 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 89.77
评价结论 | 一河一策管理保护方案为科学管理与保护河湖发挥至关重要的指导作用，经各部门意见征求和专家审查认定，一河一策管理保护方案制定的重点工作清单对河流管理保护问题清单、全面推行河长制目标清单、全面推行河长制任务清单、全面推行河长制措施及责任清单进行细化；问题保护清单对主要问题和成因分析;目标清单完善了总体目标和阶段目标;任务清单明确阶段任务和具体任务;措施及责任清单明确实施措施及责任分工。
存在问题 | 按照河湖长工作细化了工作任务和问题清单，提出了对应的措施，明确了分工，整体执行对探索河湖生态优势转化还不够，按照一河一策管理保护方案的实施内容，此项对应的指标设置不太合理。
改进措施 | 按照工作任务分析制定合理的效益指标。
项目负责人：杨巧 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320025T000012675998-2025年涉河项目、河道采砂、涉河活动技术审查及监督检查工作经费
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《中华人民共和国河道管理条例》《四川省河道管理范围内建设项目管理暂行办法》等文件要求；“河道的整治与建设，必须服从流域综合规划，符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关技术要求。修建开发水利、防治水害、整治河道的各类工程和跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线等建筑物及设施，建设单位必须按照河道管理权限，将工程建设方案报送河道主管机关审查同意后，方可按基本建设程序履行审批手续。”日常开展对涉河建设项目进行监督检查。根据《四川省进一步规范河道砂石管理的意见》（川水发〔2022〕21号）河道采砂规划由县级以上水行政主管部门组织编制，征求同级自然资源、生态环境、交通运输、农业农村、林草等相关部门意见并取得同意，经有河道管理权限的水行政主管部门审查同意后，报同级人民政府批准实施。批准的河道采砂规划应当严格执行，确需修改时，按原批准程序重新报批。年度实施方案应征求同级自然资源、生态环境、交通运输、农业农村、林草等相关部门同意后，报上一级水行政主管部门批准。通过对涉河建设项目、河道采砂、涉河活动开展监督检查，有效遏制河湖四乱问题发生，严格控制岸线开发建设，促进河湖水域岸线合理高效利用。 |  |  |  |  | 已完成年度任务，开展了涉河建设项目行洪论证与河势稳定评价报告、河长体系调整公示、开展了检查督导、召开了相关会议、组织了业务培训、完成州级幸福河湖建设任务等。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展1次现场踏勘对涉河建设项目开展检查，完成申报的所有涉河项目行洪论证评价报告、涉河有关活动涉河方案、采砂规划、采砂年度实施方案的技术审查，并反馈审查意见。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 6.9534 | 6.9534 |  |  | 100% | 10 | 6.95 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 10 | 6.9534 | 6.9534 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 检查涉河建设项目等次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 5 | 5 | 科室人员较少，工作任务多，未能兼顾到位。
|  |  | 检查及踏勘次数 | ≥ | 4 | 次 | 1 | 5 | 1.25 | 科室人员较少，工作任务多，未能兼顾到位。
|  |  | 涉河审查完成率 | ≥ | 80 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 技术审查完成率 | ≥ | 80 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 涉河建设项目行洪论证技术审查完成率 | ≥ | 80 | % | 100 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 涉水项目方案质量 | ＝ | 100 | % | 80 | 5 | 4
|  | 时效指标 | 技术审查完成时限 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目前期工作保障率 | ≥ | 80 | % | 70 | 20 | 17.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报（建设）单位满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监督检查成本 | ≤ | 10 | 万元 | 6.95 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 89.7
评价结论 | 开展1次现场踏勘对涉河建设项目开展检查，落实监管；对重大项目和县级申报的涉河项目行洪论证评价报告、涉河有关活动涉河方案、采砂规划、采砂年度实施方案进行技术审查，并反馈了审查意见。
存在问题 | 因力量不足，对涉河建设项目的现场检专项查次数较少，年初申报时未能准确预判，在指标设置是预估过高。
改进措施 | 科学预估年度现场开展检查能力，设置可行指标。
项目负责人：杨巧 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320025T000013576634-阿坝州2025年山洪灾害专业化隐患排查项目
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.全覆盖隐患排查；2.重点区域风险评价；3.成果调查与应用。 |  |  |  |  | 已完成年度目标任务，全覆盖隐患排查、重点区域风险评价、成果整理与应用（100字以内）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对873个危险区进行全覆盖隐患排查、重点区域风险评价、成果整理与应用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 135 | 51.8 |  |  | 38.37% | 10 | 4 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 135 | 51.8 |  |  | 38.37% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害危险区隐患排查 | ＝ | 873 | 个 | 873 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 成果合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 7 | 部分成果初审未通过，进行了复核
|  | 时效指标 | 2026年3月前完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻、消除山洪灾害风险，保障人民群众生命财产安全 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 8 | 社会效益与预期存在细微差异
|  | 可持续影响指标 | 成果对防范山洪灾害的持续影响力 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 98 | % | 98 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 89
评价结论 | 已完成年度目标任务，全覆盖隐患排查、重点区域风险评价、成果整理与应用，自评得分89分。（200字以内）
存在问题 | 部分成果初审未通过，进行了复核，预算执行率较低，社会效益与预期存在细微差异。（200字以内）
改进措施 | 加强成果审核把关，提升预算执行率，提升防御效益。（200字以内）
项目负责人：张燕 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320025T000013986372-全州白蚁等害堤动物防治堤防检查
主管部门 |  | 州水务局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局建管科
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展全州白蚁等害堤动物防治堤防检查 |  |  |  |  | 通过对全州13县（市）开展白蚁等害堤动物防治堤防检查301.37公里，形成检查报告并通过专家审查，未发现白蚁等害堤动物活动痕迹，堤防结构未受白蚁危害影响，当前全州白蚁危害等级为“无危害”。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年8月完成采购工作，中标单位进场通过人工排查法、引诱法等方式开展全州白蚁等害堤动物防治堤防检查，2025年10月形成阿坝州白蚁等害堤动物防治检查报告，2025年11月通过专家审查。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 23.52 | 23.52 |  |  | 100% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 23.52 | 23.52 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 白蚁等害堤动物防治堤防检查公里数 | ≥ | 240.3 | 公里 | 301.37 | 5 | 5
|  |  | 检查覆盖县 | ＝ | 13 | 个 | 13 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 三方公司出具检查报告符合实际情况 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 提高全州已建堤防防洪能力，提高安全性 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 8 | 未全覆盖已建堤防
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 2025 | 年 | 2025 | 10 | 8 | 进度较为滞后
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排查堤防安全隐患，加固已建堤防的安全性，减少灾害带来的损失，进一步确保群众的生命与财产安全 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 8 | 部分已建堤防存在轻微安全隐患
|  | 生态效益指标 | 减少和避免灾害对我州生态环境的破坏力度，进一步保护长江、黄河上游的重要生态屏障和水源涵养地。 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 8 | 未全覆盖已建堤防
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 24 | 万元 | 23.52 | 20 | 18 | 项目结余0.48万元
合计 | [7 empty] | 100 | 89
评价结论 | 通过对全州13县（市）开展白蚁等害堤动物防治堤防检查301.37公里，形成检查报告并通过专家审查，未发现白蚁等害堤动物活动痕迹，堤防结构未受白蚁危害影响，当前全州白蚁危害等级为“无危害”，自评得分89分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：郭成科 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320026T000014152242-阿坝州山洪灾害监测预警系统及防汛指挥系统运行维护项目
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 36.12 | 13.972 |  |  | 38.68% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 36.12 | 13.972 |  |  | 38.68% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：张燕 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320026T000014437807-2025年浙江援建资金-阿坝州水务人才能力提升培训班
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成全州水务系统业务骨干、从事水务工作基层人员。 |  |  |  |  | 2025年11月举办全州水务人才能力提升培训班一期，培训全州水务系统业务骨干、从事水务工作基层人员70人。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年10月，根据州委组织部工作安排，我局启动2025年浙江援建资金-阿坝州水务人才能力提升培训班项目询价工作，通过询价，委托四川大学为该培训班承办机构。11月2日-8日，在四川大学望江校区开展培训工作，共培训州水务系统业务骨干、从事水务工作基层人员70名。主要培训内容包括：深入学习习近平总书记关于治水重要论述、重点学习“十五五”水利改革发展展望、水资源保护与河长制、防汛基础知识及洪水抢险运用、水利工程建设全周期管理、数字孪生支撑水利高质量发展、水利水电工程移民管理等。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 18.972 | 18.972 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 18.972 | 18.972 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班数量 | ≥ | 1 | 期 | 1 | 10 | 10
|  |  | 完成培训人数 | ＝ | 70 | 人 | 70 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 学员结业率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时效 | ≥ | 7 | 天 | 7 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训对象履职能力提升程度 | 定性 | 中 |  | 中 | 20 | 17 | 培训对象理论能力有所提升，实操能力提升不够
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 85 | 10 | 7 | 理论课程和实际操作课程比例设置不尽合理，乡镇基层工作人员对讲授内容消化能力不足
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训项目成本控制 | ≤ | 20 | 万元 | 18.97 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 90 | 84
评价结论 | 该项目各项指标均达标，自评得94分。通过培训，水务人才能力素质提升，参训人员系统掌握了水务领域前沿理论、核心技术与实操方法，在政策理解、专业技能、问题解决等方面能力得到明显提升，能够更好适配阿坝州水务工作高质量发展需求。为阿坝州水务系统培育了一批业务骨干，进一步优化了人才知识结构，助力打造“懂政策、精业务、善管理”的专业化水务人才队伍。
存在问题 | 培训课程设置还需进一步优化
改进措施 | 强化培训前调研，针对不同培训对象差异化设置课程。
项目负责人：李兆华 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320026T000014501629-专线业务服务项目
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15.84 | 15.84 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 15.84 | 15.84 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：张燕 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320026T000014501733-中小河流水文监测系统运行维护经费及升级改造费用
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 107 | 107 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 107 | 107 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：张燕 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320026T000014966216-阿坝州国省州水资源配置及国省州水网论证经费
主管部门 |  | 州水务局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 州水务局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.4593 | 1.4593 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 1.4593 | 1.4593 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：林海 |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
503 | 州水务局部门 | 503001 | 州水务局 | 490.22 | 1169.7312 | 1050.9632
|  | 503002 | 州水利水电发展与移民中心 | 40 | 33.3211 | 33.3211