## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51320022T000000350472-质量监督和安全生产工作检查经费
主管部门 |  | 阿坝州水务局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 建管科，州水利水电发展与移民中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保水利工程建设大质量管理和开展全州质量安全监督检查工作，全州水利工程质量稳步提升。 |  |  |  |  | 2025年度认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，全面落实中央、省、州及局党组安全生产决策部署，进一步夯实全州水利行业领域安全生产基础，有效防范遏制重特大生产安全事故，全州水利安全生产形势总体稳定，进一步提升了全州水利工程大质量管理水平。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展州级稽查2次，质量安全宣传及监督检查活动12次，邀请水利专家开展活动4次，
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 40 | 33.3211 | 33.3211 |  |  | 100% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 40 | 33.3211 | 33.3211 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 州级稽查次数 | ≥ | 1 | 次 | 2 | 10 | 10
|  |  | 质量安全宣传及监督检查活动次数 | ≥ | 4 | 次 | 12 | 5 | 5
|  |  | 邀请水利专家开展活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 4 | 4 | 4
|  |  | 委托第四方检测单位开展质量抽查次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 安全生产目标考核合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  |  | 第四方检测合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 3 | 部分点位项目检测不满足要求
|  | 时效指标 | 项目完成时效 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 8 | 6 | 进度较为滞后
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水利工程长期安全运行率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 16 | 部分水利工程运行管理不到位
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 40 | 万元 | 33.32 | 10 | 7 | 项目资金存在结余和结转
合计 | [7 empty] | 100 | 88
评价结论 | 根据《水利部关于印发<水利建设项目稽察办法>的通知》（水安监〔2017〕341号）、全省《水利建设质量工作评分细则》、《阿坝州安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》、《阿坝州水利工程建设大质量管理工作方案》等部署要求，2025年度认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，全面落实中央、省、州及局党组安全生产决策部署，进一步夯实全州水利行业领域安全生产基础，有效防范遏制重特大生产安全事故，全州水利安全生产形势总体稳定，进一步提升了全州水利工程大质量管理水平，自评得分86分。
存在问题 | 经梳理全州水利行业还存在短板和薄弱环节，从日常监督检查来看，各地水行政主管部门、各在建水利工程参建单位对加快构建水利安全生产风险管控“六项机制”的重要性认识不到位，工作推进仍较为滞后。部分在建水利工程未及时制定安全生产措施费使用计划、未及时完善水利工程建设项目施工现场安全监督登记和备案手续、安全隐患整改、安全生产教育培训不到位等问题仍较为突出。
改进措施 | 一是持续压实安全责任和任务。二是长效推进风险隐患排查整治。三是切实抓好安全生产宣传教育。
项目负责人：郭成科，张光奇 |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
17
10

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
503 | 州水务局部门 | 503001 | 州水务局 | 490.22 | 1169.7312 | 1050.9632
|  | 503002 | 州水利水电发展与移民中心 | 40 | 33.3211 | 33.3211