附件2
2025年中央转移支付区域（项目）绩效自评表
（阿坝州）
	转移支付（项目）名称
	[bookmark: _GoBack]羌族文化生态保护区建设补助资金、国家非遗代表性项目

	中央主管部门
	国家文化和旅游部

	地方主管部门
	
	资金使用单位
	阿坝州文广旅局

	

资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率
(B/Ax100%)

	
	年度资金总额：
	932
	280
	30%

	
	其中：中央财政资金
	932
	280
	30%

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	



资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	根据阿州财教〔2025〕42号文件规定的范围和标准分配资金
	

	
	下达及时性
	该专项资金于2025年11月低下达，按照资金计划正在实施中
	资金下达较晚，按照目标计划于2026年低实施完成

	
	拨付合规性
	根据阿州财教〔2025〕42号文件规定的范围和标准分配资金。按照财务资金拨付制度，依程序支付给实施单位，合规。
	

	
	使用规范性
	严格按照资金管理制度，对资金使用做到合理、合法、合规。
	

	
	执行准确性
	严格按照文件要求，准确支付。
	

	
	预算绩效管理情况
	严格按照财政项目资金绩效管理要求。
	

	
	支出责任履行情况
	严格按照资金支出程序审签支付，责任得到有效履行。
	

	总体目标
完成
情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	一、国家级羌族文化生态保护区（阿坝州）。建设系统推进保护区建设，完成《总体规划（2025-2035）》及配套书籍编制，开展非遗资源普查并建立档案；实施专项培训提升人才能力，深化“非遗+”融合与展示展演，提升品牌影响力，实现羌族文化活态传承与区域协同发展。二、国家级非遗代表性项目羌族碉楼营造技艺、佛教音乐（觉壤梵音）、锅庄舞（马奈锅庄）、禹的传说等项目开展保护传承工作及相关宣传推广活动。二、国家级非遗代表性项目保护传承。实施羌族碉楼营造技艺、佛教音乐（觉壤梵音）、锅庄舞（马奈锅庄）、禹的传说等国家级非遗代表性项目保护传承工作，开展系列宣传推广活动，巩固项目存续力与传播力。
	目前完成非遗与旅游深度蓉融合暨非遗品牌建设系列活动项目、非遗专项培训3期、2025年羌年庆祝活动等。其余资金按照项目实施计划于2026年12月低完成

	












绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	



产
出
指
标
	
数量指标
	编织生态保护区总体规划
	1部
	已启动
	资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成

	
	
	
	开展培训
	≥5期
	完成3期
	资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成

	
	
	
	制作宣传片及系列短视频
	≥10期
	完成3期
	资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成

	
	
	
	开展生态保护区资源普查及档案库建设
	
	已启动
	资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成

	
	
	
质量指标
	项目验收合格率
	100%
	
	资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成

	
	
	
	项目完成时间
	2026年12月底
	
	资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
时效指标
	活动惠及收益群众及游客
	≥10万人
	3000人
	资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成

	
	
	
	促进非遗可持续发展
	长期
	长期
	资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成

	
	
	
	保护非遗传承弘扬
	长期
	长期
	资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成

	
	
	
成本指标
	活动经济成本控制金额
	932万元
	30%
	资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	······
	
	
	
	

	
	



效
益
指
标
	经济效益
指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	通过规划、资源普查提升非遗保护规范化、专业化水平
	
	
	资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成

	
	
	
	通过交流活动与宣传推广，推动非遗实现 “见人见物见生活”
	
	
	资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响
指标
	提升非遗保护传承的长效影响力与可持续发展能力
	
	
	资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	······
	
	
	
	

	
	满意度指
标
	服务对象
满意度指标
	参加培训人员满意度
	95%
	95%
	资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成

	
	
	
	群众对非遗工作的满意度
	90%
	90%
	资金下达较晚，按照计划于2026年12月底实施完成

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	......
	
	
	
	


注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报。
2. 主管部门汇总时按区域绩效目标填报2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

