附件2
2025年省级传承人记录工作项目
转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
	转移支付（项目）名称
	2025年省级传承人记录工作项目

	中央主管部门
	四川省文化和旅游厅

	地方主管部门
	阿坝州文化广播电视和旅游局
	资金使用单位
	阿坝州文化馆（州美术馆、州非遗中心）

	

资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率
(B/Ax100%)

	
	年度资金总额：
	160
	71.99
	45%

	
	其中：中央财政资金
	160
	71.99
	45%

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	



资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照招标流程、合同要求推进
	

	
	下达及时性
	严格按照招标流程推进
	

	
	拨付合规性
	严格按照合同要求进行支付
	

	
	使用规范性
	严格按照招标流程、合同要求推进
	

	
	执行准确性
	严格按照招标流程进行推进
	

	
	预算绩效管理情况
	严格按照财务条例进行管理
	

	
	支出责任履行情况
	严格按照合同要求推进项目
	

	总体目标
完成
情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	    根据《四川省文化和旅游厅 关于做好2025年省级非遗代表性传承人记录工作的通知》（BW〔2025〕92号），我州有8位省级传承人需要进行记录工作拍摄。
	2025年11月完成合同签订，进行第一笔款项支付，按照流程推进记录工作拍摄。

	












绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
 出
 指
 标
	数量指标
	省级代表性传承人人数
	8人
	8人
	已联系8位传承人，目前进行记录工作拍摄的前期工作准备中，预计花费2年时间完成所有的拍摄工作。

	
	
	质量指标
	项目通过验收率
	≥85%
	0%
	目前还处于记录工作拍摄中，还未到完成验收的阶段。

	
	
	时效指标
	完成时间
	2027年12月底
	10%
	目前还处于记录工作拍摄中，还未完成。

	
	
	成本指标
	项目总费用
	≤160万元
	143.98万元
	

	
	
	社会效益指标
	进一步加强非物质文化遗产保护工作
	高
	高
	

	
	
	可持续影响指标
	记录工作的创新有效让成果活起来
	高
	高
	

	
	满意度指
标
	服务对象
满意度指标
	省级代表性传承人满意度
	≥90%
	≥90%
	


注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报。
2. 主管部门汇总时按区域绩效目标填报2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

