附件2
黑水徐向前住址和红军石刻标语—徐向前住址保护维修工程转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
	转移支付（项目）名称
	黑水徐向前住址和红军石刻标语—徐向前住址保护维修工程

	中央主管部门
	国家文物局

	地方主管部门
	阿坝州文化广播电视与旅游局
	资金使用单位
	黑水县文化广播电视和
旅游局

	

资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率
(B/Ax100%)

	
	年度资金总额：
	140
	0
	

	
	其中：中央财政资金
	110
	0
	

	
	地方财政资金
	30
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	



资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	[bookmark: _GoBack]原计划用于黑水徐向前住址维修，后因产权纠纷难以推进。经县政府研究，拟调整用于急需保护的芦花官寨，方案已送审。
	存在问题：前期对不可预见因素（如产权协调难度）评估不足。改进措施：今后在资金分配前，加强产权归属等前置条件的摸底调查

	
	下达及时性
	资金已按原渠道下达至县财政或文旅局账户，未滞留。
	

	
	拨付合规性
	目前资金暂未拨付（或处于停滞状态），待新项目批复后严格按照国库集中支付制度拨付。
	存在问题：因原项目无法实施，导致暂未支出。改进措施：待新项目获批后，加快拨付流程。

	
	使用规范性
	截至目前未发生违规使用、截留或挪用资金情况，资金专账管理。
	

	
	执行准确性
	原计划执行受阻。现已拟定资金调整方案（调整至芦花官寨），待省文物局批复后即可按新计划执行。
	存在问题：原定绩效目标（维修徐向前住址）因客观原因无法实现。改进措施：加快方案审批，尽快落地新项目，发挥资金效益。

	
	预算绩效管理情况
	原项目绩效目标暂未完成。拟调整后的项目（芦花官寨）将重新设定绩效指标，确保资金使用效益。
	存在问题：因项目变更导致原有绩效指标中断。改进措施：强化绩效目标审核，确保资金调整后的项目绩效可量化、可考核。

	
	支出责任履行情况
	县级主管部门（县文广旅局）及县政府积极履行主体责任，多次协调产权问题并研究资金调整方案，已按程序上报审批。
	存在问题：基层协调手段有限，产权类难题解决周期长。改进措施：建议上级加强业务指导，建立跨部门协调机制。

	总体目标
完成
情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	徐向前住址文物建筑本体的保护维修，以及周边地面铺装、挡土墙的整治等。
	未完成

	












绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	



产
出
指
标
	
数量指标
	指标1：补配块石墙体
	78.52立方米
	0
	因产权纠纷，黑水徐向前住址维修无法实施，其110万元资金拟调整用于芦花官寨，待批复后实施。

	
	
	
	指标2：修复归安木地板
	42.8立方米
	0
	

	
	
	
	指标3：20mm厚当地石板屋面
	158.6立方米
	0
	

	
	
	
	指标4：归安砌筑原有块石墙体
	19.63立方米
	0
	

	
	
	
	指标5：墙面抹灰
	291.02立方米
	0
	

	
	
	
	指标6：木材面涂刷桐油钻生
	2105.52立方米
	0
	

	
	
	
	指标7：木材面防火、防腐、防虫处理
	2105.52立方米
	0
	

	
	
	
质量指标
	指标1：项目（工程）验收合格率
	100%
	0
	因产权纠纷，黑水徐向前住址维修无法实施，其110万元资金拟调整用于芦花官寨，待批复后实施。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
时效指标
	指标：项目实施周期
	8（个月）
	0
	因产权纠纷，黑水徐向前住址维修无法实施，其110万元资金拟调整用于芦花官寨，待批复后实施。

	
	
	
	指标2：文物修缮完成及时率
	100%
	0
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：对文物本体进行修复。
	明显改善，达到设计效果。
	
	因产权纠纷，黑水徐向前住址维修无法实施，其110万元资金拟调整用于芦花官寨，待批复后实施。

	
	
	
	指标2：对文物保护区域内环境整治。
	改善文物遗存环境。
	
	

	
	
	生态效益
指标
	对中华优秀传统文化传承影响
	长期
	
	

	
	满意度指
标
	满意度指标
	指标1：服务对象满意度
	≥95%
	
	


注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报。
2. 主管部门汇总时按区域绩效目标填报2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

