## 定稿
附件4
专项预算项目绩效评价指标体系
绩效评价指标 |  |  |  |  | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 |  | 评价属性 |  | 评价标准 | [6 empty] | 备注
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标 分值 |  |  |  | 整体 评价 | 样本 评价 | 定性 评价 | 定量 评价 | 国家 标准 | 行业 标准 | 地方 标准 | 申报 标准 | 历史 均值 | 样本 均值 | 其他 标准
通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） |  | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 缺（错）项 扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。 | [11 empty] | 6 | bar: 评价方式 整体 评价 to 评价属性 定性 评价; 评价标准 行业 标准 to 评价标准 地方 标准
|  |  | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺（错）项 扣分法 | 1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。 | [11 empty] | 6 | bar: 评价方式 整体 评价 to 评价属性 定性 评价; 评价标准 国家 标准 to 评价标准 地方 标准
|  |  | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 缺（错）项 扣分法 | 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。 | [11 empty] | 6 | bar: 评价方式 整体 评价 to 评价属性 定性 评价; 评价标准 行业 标准 to 评价标准 地方 标准
| 项目管理 （18分） |  | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。 | [11 empty] | 2 | bar: 评价方式 整体 评价 to 评价属性 定性 评价; 评价标准 行业 标准 to 评价标准 地方 标准
|  |  | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 缺（错）项 扣分法 | 1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。 | [11 empty] | 7 | bar: 评价方式 整体 评价 to 评价属性 定性 评价; 评价标准 行业 标准 to 评价标准 地方 标准
|  |  | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 缺（错）项 扣分法 | 项目是否按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对市县开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。 | [11 empty] | 4 | bar: 评价方式 整体 评价 to 评价属性 定性 评价; 评价标准 行业 标准 to 评价标准 地方 标准
| 项目实施 （9分） |  | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。 | [11 empty] | 5 | bar: 评价方式 整体 评价 to 评价方式 样本 评价; 评价属性 定量 评价; 评价标准 地方 标准
|  |  | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 缺（错）项 扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。 | [11 empty] | 3 | bar: 评价方式 整体 评价 to 评价属性 定性 评价; 评价标准 地方 标准
| 项目结果 （9分） |  | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 比率分值法 | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。 | [11 empty] | 4 | bar: 评价方式 整体 评价 to 评价方式 样本 评价; 评价属性 定量 评价; 评价标准 地方 标准
|  |  | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 比率分值法 | 该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。 | [11 empty] | 3 | bar: 评价方式 整体 评价 to 评价方式 样本 评价; 评价属性 定量 评价; 评价标准 地方 标准 to 评价标准 申报 标准
专用指标 （30分） | 产业发展 （30分） |  | 符合性 | 10 | 项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合 | 比率分值法 | 该项指标得分=项目实施符合省委省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。 | bar: 评价方式 样本 评价; 评价属性 定量 评价; 评价标准 地方 标准
|  |  | 成长性 | 10 | 项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。 | bar: 评价方式 样本 评价; 评价属性 定量 评价; 评价标准 行业 标准 to 评价标准 地方 标准
|  |  | 经济性 | 10 | 项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 | 比率分值法 | 该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且＜企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且＜行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。 | bar: 评价方式 样本 评价; 评价属性 定量 评价; 评价标准 历史 均值
| 民生保障 （30分） |  | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 分级评分法 | 按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。 | bar: 评价方式 样本 评价; 评价属性 定量 评价; 评价标准 行业 标准 to 评价标准 地方 标准
|  |  | 对象精准性 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 | 比率分值法 | 该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。 | bar: 评价方式 样本 评价; 评价属性 定量 评价; 评价标准 行业 标准 to 评价标准 地方 标准
|  |  | 标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 | 比率分值法 | 该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。 | bar: 评价方式 样本 评价; 评价属性 定量 评价; 评价标准 行业 标准 to 评价标准 地方 标准
|  |  | 群众满意度 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。 | bar: 评价方式 样本 评价; 评价属性 定量 评价; 评价标准 地方 标准
| 基础 设施 （30分） | 在建 项目 | 工程进度 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 比率分值法 | 项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度＞实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%＞实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度＜计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。 | bar: 评价方式 样本 评价; 评价属性 定量 评价; 评价标准 行业 标准 to 评价标准 地方 标准
|  |  | 资金拨付 | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 比率分值法 | 项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度＞实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%＞实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度＜预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。 | bar: 评价方式 样本 评价; 评价属性 定量 评价; 评价标准 行业 标准 to 评价标准 地方 标准
|  | 建成 项目 | 项目验收 | 10 | 项目验收是否及时合格 | 比率分值法 | 该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。 | bar: 评价方式 样本 评价; 评价属性 定量 评价 to 评价标准 地方 标准
|  |  | 功能实现 | 10 | 项目经济社会功能是否实现 | 比率分值法 | 该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。 | bar: 评价方式 样本 评价; 评价属性 定量 评价; 评价标准 行业 标准 to 评价标准 地方 标准
|  |  | 后续管护 | 10 | 项目后续维护是否实现 | 比率分值法 | 该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。 | bar: 评价方式 样本 评价; 评价属性 定量 评价; 评价标准 行业 标准 to 评价标准 地方 标准
专用指标 （30分） | 行政运转 （30分） |  | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 缺（错）项 扣分法 | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。 | [11 empty] | 10 | bar: 评价方式 样本 评价 to 评价属性 定性 评价; 评价标准 其他 标准
|  |  | 程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 缺（错）项 扣分法 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。 | [11 empty] | 10 | bar: 评价方式 样本 评价 to 评价属性 定性 评价; 评价标准 其他 标准
|  |  | 标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 缺（错）项 扣分法 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。 | [11 empty] | 10 | bar: 评价方式 样本 评价 to 评价属性 定量 评价; 评价标准 其他 标准
个性指标 （16分） |  |  | 林长制推进情况 | …… | 是否有力有序推进林长制工作 | [13 empty] | 13
扣分项 （10分） |  |  | 绩效管理 存在问题 | — | 预算绩效管理工作存在问题 | 缺（错）项 扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | bar: 评价方式 整体 评价 to 评价属性 定性 评价; 评价标准 其他 标准
|  |  | 被评价 部门配合度 | — | 被评价对象工作配合情况 | 缺（错）项 扣分法 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。 | bar: 评价方式 整体 评价 to 评价属性 定性 评价; 评价标准 其他 标准
89