附件5

2023年中央财政林草科技推广示范项目

岷江上游干旱河谷区造林质量提升关键技术推广与示范

专项预算绩效自评报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

项目设立原因及背景，岷江上游干旱河谷地区的植被恢复、生态治理成为当前国际和国内林业界普遍关注的热点之一，该区也成为全球生态治理的重点和难点。造林质量提升项目的必要性1、岷江上游森林具有重要水源涵养功能，2、岷江流域是重要生物资源库和基因资源库，3、岷江流域是长江上游重要生态屏障。

项目立项、资金申报的依据，项目根据我所取得的《岷江上游干旱河谷区多用途树种选育与造林质量关键技术研究及应用》成果进行推广，资金来源于中央财政林草科技推广示范专项资金。

- 项目主要内容，1项目在茂县沙坝镇白布村建设岷江上游干旱河谷造林质量提升关键技术推广与示范基地200亩。新建示范基地灌溉设施1套。2简易基础设施，新建宣传标牌1座。3技术培训，开展技术培训2期，累计培训专业技术人员、专业合作社、农户等100人次；编印岷江上游干旱河谷造林质量提升关键技术手册1套，发放100册。4技术咨询，通过电话咨询和现场咨询结合，咨询国内行业专家，解决项目实施过程中遇到的问题。预计咨询10人次。

- 主管部门职能，负责业务技术指导。

（二）实施目的及支持方向。资金来源于2023年中央财政林草科技推广示范补贴资金，项目投资规模：56.64万元。

2023年7月底项目资金下达后，项目承担单位组织专业技术人员开展了实地调查，在整理分析外业资料的基础上，2023年11月编制完成了项目实施方案，对建设任务量、进度安排、技术标准、质量要求、资金使用、组织管理方式等作出具体计划、措施及需要达到的建设成效，并于2023年11月组织专家对方案进行了评审，在项目实施过程中严格按实施方案执行。

- 预算安排及分配管理。见下表

- 岷江上游干旱河谷区多用途树种选育与造林质量关键技术研究及应用推广示范项目投资概算表

| 序号 | 项目和费用名称 | 品名 | 规格、型号（结构） | 技术经济指标 |  | 数量 | 概算投资（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 单价(元) |  |  |  |
| 1 | 示范基地建设费 |  |  |  |  |  | 523269.0 |  |
| 1.1 | 种苗费 | 岷江柏 | 地径2cm以上、苗高≥120cm、二年生以上苗、营养钵苗 | 株 | 14 | 14403 | 201642.0 | 亩用苗167株，共计75亩（含补植量、运费，上下车费） |
|  |  | 西康扁桃 | 地径1.0cm以上，苗高≥100cm，二年生以上苗、营养钵苗 | 株 | 9 | 14403 | 129627.0 | 亩用苗167株，共计75亩（含补植量、运费，上下车费） |
| 1.2 | 肥料 | 生物有机肥 | 根据《有机肥料》NY525-2012标准 | 吨 | 1000 | 40 | 40000.0 | 含运费，平均亩用量0.25吨 |
| 1.3 | 劳务费 |  |  | 工日 | 120 | 1350 | 162000.0 | 平均亩用工6工日（其中林地清理1工日，挖穴、定植3.5工日，补植0.5工日管护1工日） |
| 1.5 | 宣传碑牌 |  | 钢架结构，高3.5m，宽2.6m | 座 | 8000 | 1 | 8000.0 | 路口设置，用于示范宣传 |
| 2 | 简易基础设施 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 3 | 小型设备购置 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 4 | 技术培训 |  |  |  |  |  | 43131.0 |  |
| 4.1 | 技术培训 |  | 培训2次，共计培训100人次 | 元.人次 | 230 | 100 | 23000.0 | 中共阿坝州委办公室 阿坝州人民政府办公室关于印发《阿坝州州直机关会议费管理办法》以及阿州财[2020]89号执行 |
| 4.2 | 技术咨询 |  | 高级职称以上 | 天.人次 | 800 | 13 | 10400.0 | 咨询行业内高级职称以上专家8人次，评审5人次。 |
| 4.3 | 资料打印 |  |  |  |  |  | 9731.0 | 技术手册100份，单价20元，计2000元，项目其他材料打印、装订预计支出704元 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 566400.0 |  |

（四）项目绩效目标设置。1.建设岷江上游干旱河谷造林质量提升关键技术推广与示范基地200亩。示范基地新栽植苗木当年成活率 85%以上，三年保存率 80%以上。

2.新建示范基地灌溉设施1套。

3.开展技术培训2期，累计培训专业技术人员、专业合作社100人次。建立科技示范村1个，培养10名技术骨干（乡土专家）和10户科技示范户。

4.编印岷江上游干旱河谷造林质量提升关键技术手册1套。发放100册。

5.录制3-5个时长 30 分钟的培训视频。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的20%、总计不超过20个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展类。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障类。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施类。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转类。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

- 四、评价结论

- 简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

- 五、存在主要问题

- 简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

- 六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标 |  |  |  |  | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标 分值 |  |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） |  | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 |  |
|  |  |  | 规划论证 | 5 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 5 |  |
|  |  |  | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 |  |
|  | 项目管理 （18分） |  | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 |  |
|  |  |  | 分配管理 | 8 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 8 |  |
|  |  |  | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 6 |  |
|  | 项目实施 （9分） |  | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 |  |
|  | 项目结果 （9分） |  | 目标完成 | 5 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 5 |  |
|  |  |  | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 3 |  |
| 专用指标 （30分） | 产业发展 （30分） |  | 符合性 |  | 项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合 |  |  |
|  |  |  | 成长性 |  | 项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 |  |  |
|  |  |  | 经济性 |  | 项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 |  |  |
|  | 民生保障 （30分） |  | 区域均衡性 | 8 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 8 |  |
|  |  |  | 对象精准性 | 8 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 | 8 |  |
|  |  |  | 标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 | 5 |  |
|  |  |  | 群众满意度 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 | 5 |  |
|  | 基础 设施 （30分） | 在建 项目 | 工程进度 |  | 项目是否达到计划工程进度 |  |  |
|  |  |  | 资金拨付 |  | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 |  |  |
|  |  | 建成 项目 | 项目验收 |  | 项目验收是否及时合格 |  |  |
|  |  |  | 功能实现 |  | 项目经济社会功能是否实现 |  |  |
|  |  |  | 后续管护 |  | 项目后续维护是否实现 |  |  |
| 专用指标 （30分） | 行政运转 （30分） |  | 用途合规性 |  | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 |  |  |
|  |  |  | 程序合规性 |  | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 |  |  |
|  |  |  | 标准合规性 |  | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 |  |  |
| 个性指标 （16分） |  |  | 成果推广 | 8 | 根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 | 8 |  |
|  |  |  | …… | …… |  |  |  |
|  |  |  | …… | …… |  |  |  |
| 扣分项 （10分） |  |  | 被评价 部门配合度 | — | 被评价对象工作配合情况 |  |  |

附表2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

| 序号 | 实地踏勘点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阿坝州本级 |  |
| 2 | 马尔康市 |  |
| 3 | 阿坝县 |  |
| 4 | 若尔盖县 |  |
| 5 | 黑水县 |  |
| 6 | 松潘县 |  |
| 7 | 阿坝州本级XX项目 |  |
| 8 | 马尔康市XX项目 |  |
| 9 | 阿坝县XX项目 |  |
| 10 | 松潘县XX项目 |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 | 阿坝县XX单位 |  |
| 14 | 马尔康市XX单位 |  |
| 15 | 松潘县XX单位 |  |
| 16 |  |  |
| 17 | 茂县XX公司 |  |
| 18 | 汶川县XX公司 |  |
| 19 | …… |  |
| 20 |  |  |

备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 2023年中央财政林草科技推广示范项目岷江上游干旱河谷区造林质量提升关键技术推广与示范 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 阿坝州林业和草原康英技术研究所 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 2023年中央财政林草科技推广示范项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 《岷江上游干旱河谷区多用途树种选育与造林质量关键技术研究及应用》成果进行推广 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023——2024 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 56.64 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 56.64 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.建设岷江上游干旱河谷造林质量提升关键技术推广与示范基地200亩。示范基地新栽植苗木当年成活率 85%以上，三年保存率 80%以上。 2.新建示范基地灌溉设施1套。 3.开展技术培训2期，累计培训专业技术人员、专业合作社100人次。建立科技示范村1个，培养10名技术骨干（乡土专家）和10户科技示范户。 4.编印岷江上游干旱河谷造林质量提升关键技术手册1套。发放100册。 5.录制3-5个时长 30 分钟的培训视频。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 面积 |  | 200 | 亩 |  | 205亩 |
|  |  |  | 灌溉系统 |  | 1 | 套 |  | 1套 |
|  |  |  | 培训 |  | 100 | 人次 |  | 129人次 |
|  |  |  | 技术手册 |  | 1 | 套 |  | 1套 |
|  |  |  | 视频 |  | 3—5 | 个 |  | 5个 |
|  |  | 质量指标 | 成活率 |  | 80% |  |  | 94.58% |
|  |  | 时效指标 | 完成年限 |  | 2024年完成 |  |  | 2024年完成 |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 种苗 |  | 29.304 | 万元 |  | 当地合作社销售种苗29.304万元 |
|  |  |  | 劳务 |  | 17.064 | 万元 |  | 劳务费用17.064万元 |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  | 本成果的推广起到很好的示范带动作用，该区域生态环境的改善，本研究成果的推广应用还将在一定程度上促进该区域旅游产业的发展，并带动社会剩余劳动力的就业，为该区域经济和社会发展奠定技术基础。 |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目整体形象以及示范作用 |  |  |  |  | 满意 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 预算56.64万元 |  | 56.64万元 |  |  | 使用56.42万元 |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |