阿州林草〔2025〕37号                  签发人:孙福华

阿坝州林业和草原局

关于2024年中央对地方转移支付（中央财政林业改革发展资金）预算执行情况

绩效自评的报告

州财政局：

按照《阿坝州财政局关于开展2024年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2025〕2号），我局组织相关单位开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2024年，省财政厅、省林业和草原局下达我州林业改革发展资金15260.53万元（川财资环〔2024〕16号、川财资环〔2024〕46号、川财资环〔2024〕106号、川财资环〔2025〕15号）。我局根据省财政厅、省林业和草原局确定的资金支出方向、任务量以及分配建议，提出了资金分配方案，经州人民政府审批后，会同州财政局将资金下达到各县财政局及州属林业企业局。

项目主要内容及绩效目标：新一轮退耕还林延长期补助2.61万亩；上一轮政策到期退耕还生态林抚育9.12万亩；造林0.995（万亩）；森林质量提升2.1（万亩）；草原生态修复治理76.33（万亩）；松材线虫病重点区域防控5(万亩)；草原有害生物防治85(万亩)；草种繁育200(万亩)；林草科技推广项目4(个)，全国性林草湿荒综合监测项目样地不低于179(个)。

（一）资金投入情况分析。

2024年，上级下达中央林业改革发展资金15260.53万元，2024年实际到位资金1316.93万元，2025年下达13943.6万元。资金到位率为100%。截至2024年12月31日	全州林业改革发展资金拨付822.67万元，资金支付率为5.39%。

项目资金下达后，由项目实施单位编制实施方案，涉及县局实施的项目，由县人民政府审批实施方案，涉及州属国有林保护局实施的项目，由州林草局审批实施方案。方案批复后，由项目实施单位组织实施，州林草局负责监督指导。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2024年已完成新一轮退耕还林延长期补助2.61万亩，上一轮政策到期退耕还生态林抚育9.12万亩，林草科技推广项目3个。

项目的实施使我州非国有林得到有效管护，森林、草原生态系统生态效益发挥明显，森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显；地区森林生态系统生态效益发挥明显；

二、绩效指标完成情况分析

截至目前，我州全面完成非国有林管护及原天保工程区非国有地方公益林管护、完成了新一轮退耕还林延长期项目、松材线虫病重点区域防控任务。

由于下达时间晚部分项目在2025年实施，包括：造林0.995万亩、森林质量提升2.1万亩、草原生态修复治理76.33万亩、草原有害生物防治85亩、草种繁育200亩、全国性林草湿荒综合监测项目样地不低于179个。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分资金下达时间较晚，2024年中央财政林业改革发展资金第三批下达时间为2025年2月。同时根据相关规定，项目实施需要方案编制及审批，或者开展项目政府采购实施流程，项目在当年的完工率较低。

州林草局在2025年将持续加强全州林草项目监督管理，保障林草项目有力有序开展，全面完成2024年中央财政林业改革发展资金绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体上看，各单位严格按照林草项目相关管理办法使用项目资金，并自觉接受监察、审计、财政等部门的监督和指导。通过各单位自评，未发现截留、挪用、贪污项目资金等违纪违规问题。自评结果对今后的林业改革发展资金安排起到引导作用，资金会向拨付及时，项目开展迅速的单位倾斜。资金绩效自评结果会根据相关文件要求及时公开，自觉接受各界监督。

五、其他需要说明的问题

无。

附：2024年阿坝州林业改革发展资金绩效自评表

阿坝州林业和草原局

2025年3月19日

信息公开选项：依申请公开

阿坝州林业和草原局办公室 2025年3月19日印发