
	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51320021T000000057430－业务培训费

	主管部门
	州应急管理局部门
	实施单位 （盖章）
	州应急管理局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	　提升应急管理业务水平，增强风险管理能力，提高抢险技术水平。提升危险化学品行业安全监管人员的监管水平，有力提升全州各地危险化学品行业安全管理水平，从而有效减少危险化学品领域安全事故的发生。提升非煤矿山和工贸行业安全监管人员的监管水平，从而有力提升全州各地非煤矿山和工贸行业安全管理水平，从而有效减少安全事故的发生。进一步增强全州灾害信息员灾情信息管理水平及应急救助能力，通过“充电学习”，不断适应新形势下民族地区救灾工作的需要。
	围绕全年安全培训工作部署，完成全州防灾减灾救灾提能补短专题培训和全州应急管理系统安全生产监管执法能力提升专题培训班2期，共计培训人数145人，进一步提升了全州灾害信息员灾情信息管理水平及应急救助能力。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	15.00
	13.15
	13.15
	100.00%
	10
	
	原计划开展一期非煤矿山企业负责人专题培训，由于年底多数矿山处于停产状态，无法召集培训人员，所以未开展非煤矿山企业负责人培训。

	
	其中：财政资金
	15.00
	13.15
	13.15
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	培训班次
	≥
	3
	次
	
	10
	
	

	
	
	
	专家授课次数
	≥
	1
	次
	
	10
	
	

	
	
	
	培训人数
	＝
	145
	人次
	
	5
	
	

	
	
	质量指标
	培训合格率
	≥
	90
	%
	
	5
	
	

	
	
	时效指标
	培训计划按期完成率
	≥
	95
	%
	
	10
	
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	培训知识运用率
	≥
	90
	%
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	培训对象满意度
	≥
	90
	%
	
	10
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	成本控制金额
	≤
	15
	万元
	
	20
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	此项工作预算15万元，举办培训班次2个培训145人次，实际开班2个培训145人次，列支培训费13.15万元，未列支经费1.85万元。培训基本达到预期效果。



	存在问题
	预算经费较少，不能满足全覆盖培训要求。



	改进措施
	逐年加大对全州安全生产、应急管理业务技能培训经费的投入。



	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51320021T000000057436－应急业务工作经费

	主管部门
	州应急管理局部门
	实施单位 （盖章）
	州应急管理局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	保障应急业务正常开展，通过会商研判、多方协调、科学指挥、综合救援，提高应急处置能力，保障人民群众生命财产安全
	全面开展安全生产检查和应急救援工作产生的差旅费、交通费，以及保障安全生产考试中心正常运行维护。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因


	
	总额
	100.00
	99.72
	99.72
	100.00%
	10
	
	预算执行率100%。

	
	其中：财政资金
	100.00
	99.72
	99.72
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	应急会商次数
	≥
	5
	次
	
	10
	
	无

	
	
	
	应急演练次数
	≥
	1
	次
	
	10
	
	

	
	
	
	购买服装套数
	≥
	15
	套
	
	5
	
	

	
	
	质量指标
	应急响应及时率
	≥
	95
	%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	完成时限
	＝
	1
	年
	
	10
	
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	保障2025年应急工作正常开展
	定性
	高质量完成应急业务工作
	
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益对象满意度
	≥
	95
	%
	
	10
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算执行金额
	≤
	100
	万元
	
	15
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	自评总分100分，完成率100%。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：杨贵强
	财务负责人：周家奇

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51320021T000000057450－宣传经费

	主管部门
	州应急管理局部门
	实施单位 （盖章）
	州应急管理局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	聘请专业宣传机构开展“5·12”全国防灾减灾日、6月“安全生产月”“10.13”国际减灾日、“11.9”全国消防安全宣传教育日、“12.4”国家法制宣传日和《安全生产法》宣传周等主要宣传活动，通过开展各类安全宣传活动，有效保护人民群众人身和财产安全，减少各类安全事故的发生和灾害造成的经济损失
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	10.00
	10.00
	10.00
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	10.00
	10.00
	10.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	宣传活动场次
	≥
	4
	场次
	
	5
	
	

	
	
	
	宣传资料发放数量
	≥
	500
	本
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	群众防灾减灾知识运用率
	≥
	90
	%
	
	5
	
	

	
	
	时效指标
	重要节点宣传活动及时完成率
	＝
	100
	%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	宣传活动减少事故损失效果
	定性
	好
	
	
	10
	
	

	
	
	社会效益指标
	保障人身和财产安全
	定性
	有效保障
	
	
	10
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	参与活动人员满意度
	≥
	95
	%
	
	10
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	成本控制金额
	≤
	10
	万元
	
	20
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	通过扎实开展系列应急宣传教育，推动安全生产、防灾减灾工作从注重灾后救助向注重灾前预防转变，引导群众树牢风险防范意识，掌握避险自救技能，推动各类灾害应对处置向事前预防转型，从源头上降低灾害风险隐患。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51320021T000000057457－车辆大修

	主管部门
	州应急管理局部门
	实施单位 （盖章）
	州应急管理局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	按照车辆维修技术规范完成川U82733车辆的维修，确保车辆正常使用，保障各项应急工作顺利开展
	完成川U83982辆的维修，以便正常使用

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	8.00
	5.39
	5.39
	100.00%
	10
	
	预算执行率100%。

	
	其中：财政资金
	8.00
	5.39
	5.39
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	车辆维修次数
	≤
	1
	次
	
	10
	
	无

	
	
	
	完成车辆维修
	≥
	1
	辆
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	维修质量验收合格率
	＝
	100
	%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	维修时限
	≤
	1
	年
	
	10
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	根据应急工作完成情况评定保障等级
	定性
	好
	
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	驾驶人员满意度
	≥
	95
	%
	
	10
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	维修成本
	≤
	8
	万元
	
	20
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	完成川U83982辆的维修，以便正常使用，保障各项应急工作正常运转

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：杨贵强
	财务负责人：周家奇

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51320021T000000057463－危险化学品安全生产风险监测预警系统建设

	主管部门
	州应急管理局部门
	实施单位 （盖章）
	州应急管理局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	阿坝州范围内目前共有重大危险源企业9家，分别为汶川县2家、理县1家、茂县6家，总计涉及19个重大危险源。按照上级规定，每家企业每年系统运行费用为1.56万元，全州每年共计14.04万元。9家企业所有重大危险源均已成功接入四川省危险化学品重大危险源监测预警系统，实现了信息化、智能化的实时监测管理。
	按照上级规定，9家企业所有重大危险源均已成功接入四川省危险化学品重大危险源监测预警系统，实现了信息化、智能化的实时监测管理。同时与电信签订合同并按期支付，项目完成率100%。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	14.04
	14.04
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	14.04
	14.04
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	经自评得分为100分，将继续严格遵循省应急厅、州委州政府以及州发改委数据局各项工作要求，持续优化四川省危险化学品重大危险源监测预警系统的运行机制。进一步加强与省应急管理厅、州大数据中心及企业的沟通协作，确保信息传递畅通无阻，应急响应迅速及时。全力保障危险化学品重大危险源监测预警系统的安全稳定运行，并依托危险化学品重大危险源监测预警系统，加大线上安全监管力度。



	存在问题
	缺乏专职系统操作人员，多由科室人员兼职；业务培训不足、针对性弱，人员专业能力与应急处置水平有待提高；受阿坝州地质灾害频发、风雨等天气影响，系统运行稳定性不足、数据易离线。

	改进措施
	1.配齐配强专职运维力量：申请配备危险化学品监测预警系统专职操作人员，明确岗位职责，杜绝科室人员兼职代管，保障系统日常运维专人负责。

2.强化业务技能培训：制定常态化培训计划，邀请省厅专家开展针对性实操培训与应急演练，提升操作人员专业能力与应急处置水平。

3.提升系统抗灾保障能力：针对我州地质灾害、风雨天气多发特点，优化系统硬件防护与网络保障措施，设备隐患，降低天气影响，确保系统稳定运行、数据在线。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51320022T000000349550－应急指挥中心运行维护保障费

	主管部门
	州应急管理局部门
	实施单位 （盖章）
	州应急管理局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	落实《国家应急管理体系建设“十四五”规划》关于“强化应急指挥平台智能化运维”的要求，保障和提高突发事件应急处置能力，实现应急管理“一体化、可视化、扁平化”的网络通信保障和技术支撑服务保障。
	项目实现了应急指挥系统、平台、网络、通信等与应急部、应急厅和各县（市）应急局的互联互通和信息资源共享，全州应急指挥系统化、可视化、扁平化和立体化的体系格局初步形成。保证了州级应急指挥部全年365天×24小时不间断运行，为突发事件应对处置和领导决策指挥提供了高效可靠支撑。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	43.98
	43.98
	100.00%
	10
	10
	预算执行率100%。

	
	其中：财政资金
	0.00
	43.98
	43.98
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	专网租赁
	=
	16
	条
	
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	服务人员
	≥
	1
	人
	
	10
	10
	

	
	产出指标
	质量指标
	网络系统
	定性
	全覆盖
	
	
	30
	30
	

	
	产出指标
	时效指标
	及时完成
	=
	1
	年
	
	20
	20
	

	
	效益指标
	效益指标
	购买三方服务
	≤
	22.38
	万元
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	效益指标
	电路、基站租赁
	≤
	21.6
	万元
	
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经自评得分为100分，项目实现了应急指挥系统、平台、网络、通信等与应急部、应急厅和各县（市）应急局的互联互通和信息资源共享，全州应急指挥系统化、可视化、扁平化和立体化的体系格局初步形成。保证了州级应急指挥部全年365天×24小时不间断运行，为突发事件应对处置和领导决策指挥提供了高效可靠支撑。

	存在问题
	按照四川省应急厅关于应急指挥部建设“三个技术支撑席位”的指导意见，现购买第三方技术支撑服务力量，无法满足三个技术支撑席位日常工作要求。

	改进措施
	针对我州地质灾害、森林防火等自然灾害多发频发实际，积极申请按照四川省应急厅关于应急指挥部建设“三个技术支撑席位”的指导意见购买第三方技术支撑专业力量。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51320023T000009241356－州安办实体化运行经费

	主管部门
	州应急管理局部门
	实施单位 （盖章）
	州应急管理局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	通过购买服务补充州安办实体化运行人员8名，设置综合协调、综合监管、巡查督查、风险防控等4个工作组，开展安办实体化运行工作，更好地统筹发展与安全两件大事，切实整改落实省安委会安全生产巡查、督导反馈问题，充分发挥州安办综合协调作用，切实承担起“指导协调、监督检查、巡查考核、挂牌督办本级政府有关部门和下级政府安全生产工作，履行综合监管职责”的责任。
	项目通过购买服务落实6名工作人员充实州安办实战化专班，组建综合协调、综合监管、巡查督查、风险防控4个工作组；聘请安全生产专家累计360天/次参与综合督导、重点领域专项检查。充分发挥州安办统筹协调、监督检查、巡查考核职能，推进省安委会巡查督导反馈问题整改落实，有效落实安全生产综合监管职责，较好完成项目既定年度目标。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	110.00
	110.00
	103.98
	94.53%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	110.00
	110.00
	103.98
	94.53%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标

性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	聘请第三方公司工作人员数量
	＝
	6
	人
	
	5
	
	

	
	
	
	聘请专家数量
	＝
	2
	人
	
	5
	
	

	
	
	
	工作组设置数量
	＝
	4
	个
	
	5
	
	

	
	
	质量指标
	执法检查计划执行率
	＝
	100
	%
	
	10
	
	

	
	
	
	检查发现的事故隐患整改率
	＝
	100
	%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	完成时限
	≤
	1
	年
	
	5
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	较大事故控制情况
	定性
	有效控制
	
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受灾群众对救灾工作满意度
	≥
	95
	%
	
	10
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目预算控制率
	≤
	100
	%
	
	20
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	本项目自评总分100分，各项绩效指标全部完成，完成率100%。项目资金预算执行率97.13%，资金使用规范，保障州安办实体化运转，强化安全生产综合协调、督查检查力量，推动安全生产隐患排查和问题整改落地，切实发挥财政资金社会效益。通过绩效自评，进一步压实绩效主体责任，规范项目资金管理，自评结果将作为后续年度预算编制、资金安排的重要参考，持续强化预算和财务内控管理，提升财政资金使用效益。

	存在问题
	一是预算执行未实现100%，存在少量资金结余，主要是第三方服务采购实际结算价格略低于预算测算数。二是专家服务使用统筹调度还可进一步优化，专家力量与重点风险点位匹配度仍有提升空间。

	改进措施
	1.结合安办实战化工作实际，梳理装备需求清单，统筹经费合理配置更新业务装备，补齐装备短板，提升现场工作保障能力。

2.做实项目前期测算，细化第三方服务经费测算依据，提高预算编制精准度，减少资金结余，提升预算执行水平。



	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51320023T000009547960－阿坝州2023年森林草原防灭火基础设施建设项目

	主管部门
	州应急管理局部门
	实施单位 （盖章）
	州应急管理局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	实施森林草原防灭火基础设施建设项目是有效提升全州森林草原防灭火工作能力的需求，是有效提升全州森林草原火灾科学应对能力的需要，是坚决守住“两个确保”底线的需要，是最大限度守护人民群众生命安全和生态安全的需要。在阿坝县、理县、松潘县各建一个直升机停机坪，在阿坝县、壤塘县、松潘县各新建3个航空取水点。
	项目已于2024年底完工，并于2025年11月14日完成了项目竣工结算审核报告。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	186.15
	186.15
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	182.15
	182.15
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	4.00
	4.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	成本
	≥
	757
	万元
	
	15
	
	

	
	
	质量指标
	项目开工率
	≥
	98
	%
	
	15
	
	

	
	
	时效指标
	按期完成项目建设
	≥
	24
	月
	
	15
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	守护人民群众安全和生态安全
	≥
	5000
	万元
	
	20
	
	

	
	
	社会效益指标
	全面提升全州森林草原火灾扑救水平
	≥
	90
	%
	
	15
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众安全满意度
	≥
	95
	%
	
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	该项目的实施，极大地缓解了阿坝县、壤塘县、理县、松潘县因森林草原防灭火基础设施不足，带来的治理难度。该项目综合自评得分93分。

	存在问题
	停机坪、取水点，地处人烟稀少的森林、草原周边。项目建成后出现了因日常管护不到位，出现了动物碰坏相关设施情况。

	改进措施
	（一）纳入预算。每年初地方政府，将森林草原防灭火基础设施维护管理费用，纳入预算范围，招聘专人对相关设施进行管理。

（二）以运代管。结合低空经济发展趋势，将停机坪、

消防取水池外租给第三方公司负责运维，从而降低地方资金的投入。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51320025T000013187296－阿坝州安全生产重大事故隐患典型案例专题片

	主管部门
	州应急管理局部门
	实施单位 （盖章）
	州应急管理局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	集中曝光国庆综合督查及“除患排险月”期间，排查发现的各类重大事故隐患、违法违规行为、典型执法案例，以案示警、以案为鉴、以案促改，推动各地区各企业深刻汲取教训，始终绷紧安全生产之弦，从根源上解决影响安全生产的麻痹思想、侥幸心理和认识问题，指导企业学深、学透、熟练运用重大生产安全事故隐患判定标准，全面排查治理重大事故隐患。
	项目经年中追加预算，完成时长15分钟安全生产重大事故隐患典型案例专题片摄制，专题片选取国庆综合督查、“除患排险月”排查发现的重大隐患、违法违规及典型执法案例，在州安委会全体会议播放。实现以案为鉴、以案促改警示宣传效果，压实属地、行业部门、企业隐患排查治理责任，强化安全生产警示教育，圆满完成年度项目目标。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	14.98
	14.98
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	14.98
	14.98
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	典型案例专题片时长
	≤
	15
	分钟
	
	15
	
	

	
	
	质量指标
	完成典型案例专题片制作
	定性
	按时完成
	
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	制作安全生产重大事故隐患典型案例专题片
	≤
	1
	月
	
	15
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	有效遏制生产安全事故发生，降低全州事故及死亡人数
	定性
	稳定好转
	
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	相关企业满意度
	≥
	90
	%
	
	10
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	严格按照项目预算。
	≤
	15
	万元
	
	20
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	项目自评总分100分，各项绩效指标全部完成，完成率100%。项目追加预算14.98万元，预算执行率100%，资金严格按规定使用。专题片有效发挥警示教育震慑作用，推动企业掌握重大隐患判定标准，促进重大事故隐患自查自改，社会效益明显。本次自评结果将作为以后年度同类宣传项目预算安排重要依据，持续规范项目全过程管理。

	存在问题
	一是专题片播放传播渠道较为单一，主要依托安委会会议内部播放，面向企业、基层一线传播覆盖面有限，警示教育辐射范围未充分释放。二是案例素材挖掘深度不足，案例剖析更多聚焦隐患现象，对隐患背后根源性问题剖析不够透彻。三是项目为年中追加，前期策划准备时间较短，项目筹备周期紧张。

	改进措施
	1.拓宽专题片宣传播放渠道，利用政务平台、企业安全培训、行业工作会等多途径推送播放，扩大警示教育覆盖面。

2.优化案例脚本创作，深挖隐患背后制度、管理层面问题，提升案例剖析深度，增强警示实效。

3.同类安全生产宣传项目提前谋划储备，尽可能纳入年初预算，避免临时追加，保障充足制作周期。

4.建立宣传项目绩效跟踪，收集企业、基层反馈意见，持续优化安全生产宣传产品质量。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51320025T000013264589-2024—2025年森林草原火灾应急演练

	主管部门
	州应急管理局部门
	实施单位 （盖章）
	州应急管理局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	增强全州重特大森林草原火灾的防范应对能力及广大人民群众的森林草原防灭火意识，最大限度减少因灾人员伤亡和经济损失。
	在松潘县成功完成了森林草原防灭火演练。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	34.98
	34.98
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	34.98
	34.98
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	每年开展森林草原火灾演练
	≥
	1
	次
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	圆满完成应急演练
	≥
	1
	次
	
	20
	
	

	
	
	时效指标
	演练按期完成率
	≥
	95
	%
	
	10
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	应急处置能力提升程度
	定性
	有效提高
	
	
	10
	
	

	
	
	生态效益指标
	生态环境保护
	定性
	良好
	
	
	10
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参演县（市）满意度
	≥
	95
	%
	
	10
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算执行金额
	≤
	40
	万元
	
	20
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	重点检验应急预案的科学性、合理性、实用性和可操作性，检视州、县两级森林草原防灭火指挥部和各成员单位的应急指挥能力、处突反应能力、部门协调联动等。通过演练，检验各级森林草原防灭火指挥部对森林草原火灾应急预案的掌握和运用，发现和分析森林草原火灾应急处置工作中存在的薄弱环节和问题，强化各级森林草原防灭火指挥部的应急反应能力和协调配合水平，不断增强我州森林草原火灾综合应急处置能力。综合评分100分，完成率100%。

	存在问题
	此次演练暴露出部分火情早期处置队伍“打早打小”能力不足，扑火技战术能力有待进一步提升。

	改进措施
	严格落实“三联”机制，加强国家队与地方队联防联训联动，开展“教官团”送教培训，提升基层扑火队伍“以水灭火”“打早打小”的技战术能力。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51320026T000014342347－工贸重点企业在线监测预警系统建设补助

	主管部门
	州应急管理局部门
	实施单位 （盖章）
	州应急管理局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	补助工贸重点企业在线监测预警系统建设，实现在线监测预警。
	已接入1家工贸重点企业监测预警系统

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	3.00
	3.00
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	3.00
	3.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	接入1家工贸重点企业监测预警数据
	≥
	1
	家
	
	40
	
	

	
	效益指标
	社会效益
	促进企业主动落实安全风险防控主体责任
	定性
	有效促进
	
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	接入企业
	≥
	95%
	
	
	20%
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	厉行勤俭节约
	≤
	3
	万元
	
	20%
	
	

	
	100
	
	

	评价结论
	经自评得分为100分，达到促进企业主动落实安全风险防控主体责任的目的，减少安全生产事故的发生。

	存在问题
	固定专人查看系统。

	改进措施
	下一步督促企业，固定专人，加大管理力度。（200字以内）

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51320026T000014748980－阿坝州森林消防支队油料经费

	
	州应急管理局部门
	实施单位 （盖章）
	州应急管理局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	保障支队各类消防救援车辆、公务车辆油料足额及时供应，实现油料使用合规管控、资金高效利用，满足执勤备战、应急救援、训练演练、公务出行等全场景车辆运行需求，夯实队伍机动救援保障基础，提升应急处置快速响应能力。
	已完成年度目标

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	74.55
	74.55
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	74.55
	74.55
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	油料保障车辆台次
	≥
	全部
	次
	
	10
	
	

	
	产出指标
	质量指标
	油料供应率、使用合格率
	≥
	100
	%
	
	20
	
	

	
	产出指标
	时效指标
	预算执行完成时间
	≤
	1
	年
	
	20
	
	

	
	效益指标
	经济指标
	油料采购价格合格
	定性
	有效合规
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益
	队伍应急机动能力提升度
	定性
	有效提升
	
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	服务对象
	基层指战员油料保障满意度
	≥
	95%
	
	
	20
	
	

	
	成本指标
	经济成本
	预算金额
	≤
	
	
	
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	保障了日常执勤备战、应急救援、训练演练、公务出行等各项工作顺利开展，解决了支队各类消防救援车辆、公务车辆油料保障需求。



	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：




























