# 2019年度

# 四川省阿坝州妇女联合会部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

公开时间：2020年9月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作........................4-12

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………12

二、收入决算情况说明………………………………..…13

三、支出决算情况说明…………………………………..13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说………15-18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.18-19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……..19-21

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………..21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………….21

十、其他重要事项的情况说………………………….21-37

第三部分 名词解释…………………… ………………38-40

第四部分 附件

附件1: 阿坝州妇女联合会2019年部门整体支出绩效评价报告…………………………………………………41-46

附件2:阿坝州妇联项目绩效评价报告…………….47-86

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。坚持正确的政治方向，团结、教育全州各族各界妇女在思想上、行动上同党中央保持高度一致；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向州委、州政府反映社情民意，提出对策建议；依法维护妇女儿童的合法权益；为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，办好事。

（二）2019年重点工作完成情况。全州各级妇联组织积极围绕“发展、民生、稳定”三件大事，圆满完成年度各项工作目标任务。

(一)聚焦服务发展新使命，推动妇女参与经济建设。深入推进“巾帼脱贫行动”、“巾帼双创”、“乡村振兴巾帼行动”等品牌工程，做好女农民工服务相关工作，拓展妇女创业就业途径。一是开展2019年“春风行动”，全州13县（市）妇联联合人社部门组织专场招聘活动10场次，为7606人提供免费服务，介绍959名女性成功就业，组织跨地区妇女劳务输出245人，为554名妇女提供职业技能和创业培训，为978名妇女提供了劳动权益维护和法律援助服务。成功孵化阿坝州特色妇女居家灵活就业产品——若尔盖白河社区妇女制作的阿坝“吉祥娃娃”已走出国门，成为了“一带一路”的小使者。二是开展创业就业扶持工作。与农行阿坝州支行签订合作协议，探索推进巾帼创业就业金融服务项目。三是申报省级妇女居家灵活就业基地建设项目1个，争取项目资金120万元。争取2019年100万元州级妇女居家灵活就业扶持资金扶持12个妇女居家灵活就业项目，带动910名妇女，年增收3000元。四是举办阿坝州妇女居家灵活就业项目管理培训会，重点对2018年10个扶持项目实施方工作人员、州妇联项目管理工作人员等共计40人进行培训；推荐6个企业和个人参加全国手工大赛，推荐16名基层姐妹参加 “中国非物质文化遗产传承人研修研习培训计划”成都纺织高等专科学校“2019藏族编织技艺普及培训班”；五是争取省妇联妇儿专项工作资金90万，组织全州21名妇女姐妹贵州盛华职业学院唐人坊非遗学院进行手工编织技能及产品设计能力提升培训。举办13场妇女居家灵活就业技能大赛；开展 2019年“浙阿姐妹手拉手.巾帼脱贫快步走”浙江义乌国际博览行——阿坝州妇女居家灵活就业成果系列推介活动；在马尔康举办阿坝州各县（市）妇女传统民族服饰暨女性原创品牌服饰推广，在浙江省义博会对妇女居家灵活就业原创设计民族服饰品牌及藏羌服饰产品进行了推介，并设立13个展馆，组织全州30余家妇女居家灵活就业合作社和企业共计117名参展商及产品2500余件参展。13县（市）展馆进行了羌绣、藏织、吉祥娃娃制作等非遗活态现场展示，活动发放宣传资料（名片）3661份，达成销售、代理、来料加工等合作意向168项，获得微信客户近2000名，销售产品500余件，价值12万余元。六是积极参与全州联合调研组对壤塘县、阿坝县的脱贫攻坚调研工作，认真完成调研任务，并针对存在的主要问题，提出了相关工作建议；认真完成马尔康市2019年贫困对象退出验收工作。七是推进实施九寨沟县青少年体育增能项目和“安康家园”大学生助学项目，资助大学生20名，资助金额27万元，圆满完成社会脱贫专项任务。今年，我会被评为“全国巾帼建功先进集体”。

（二）强化维权服务新担当，推进社会稳定和谐。以“法治护航、平安万家、阿坝巾帼在行动”为主题，组织全州妇联系统开展三八维权周、维权月、“4•15”全民国家安全教育日、禁毒宣传月、安全生产月等集中普法宣传活动270余场次，现场发放《反家庭暴力法》《婚姻法》《妇女权益保障法》等法律法规及防艾、禁毒、安全生产知识宣传资料13000余份，受益群众60000余人次。班子成员深入阿坝县四洼尼姑寺、马尔康市大藏乡德尔巴村和打耙村、理县通化乡通化村开展“法治护航，平安万家”巾帼送法进寺庙、进乡村；举办了法律知识抢答赛和妇女权益保障法知识宣讲活动；

组织观看参与“法治护航，平安万家”——四川省2019年度“三•八”妇女维权周暨普法知识竞赛活动启动仪式，及“天府小妹微普法”网络知识竞赛活动。组织州妇联十二届执委、州妇联机关全体干部职工共计50余人到阿坝州“格桑梅朵”青少年法治教育实践基地进行观摩学习；全州目前共建婚姻家庭纠纷人民调解委员会128个，组建率100%，建信访代理室325个，建立反家暴妇女儿童救助（庇护）机构112所，家庭暴力伤情鉴定机构29所，专兼职调解员532人，2019年调解成功案件62件，乡镇建婚姻家庭纠纷调解中心率达到90%。建立村级议事会703个，开展仪式活动903次。联合相关部门开展“首届阿坝州维护妇女儿童合法权益优秀案例”评选活动，积极征集优秀案例；与州司法局等相关部门联系沟通共同推动婚调工作，维护妇女儿童合法权益。进一步完善覆盖到村（社区）的四川省妇联“维权地图”和网上信访系统，逐步在乡（镇）、村（社区）开通12338维权服务热线。全州妇联共接待来信来访来电94件。做好各类维稳时间节点的维稳情况报送等工作，已完成并上报重传、禁毒、综治、安全生产、依法治州及觉姆关爱信息20期。我会被推荐为“全国维护妇女儿童权益工作先进集体”。

（三）关爱帮扶济困新举措，推动妇儿民生持续发展。结合妇联职能，整合社会力量，积极帮助各类困难妇女儿童，切实解决实际困难。与州教育局联合在阿坝报上发出“六一”儿童节慰问信。印发《2019年关爱农民工“回家行动”工作方案》和《阿坝州妇联关于开展“关爱进家、幸福驻家”活动的实施意见》，并在全州全面启动。在春节、端午等重要节点对城乡特困单亲母亲家庭、“5.12”“6.24”“8.8”等地震异地就学阿坝籍学生、灾区困难学生、女民工、联系村贫困儿童等进行慰问走访。截止目前走访慰问645人，发放慰问品、慰问金共计52.96万元。购买总价值10万元的250个觉姆暖心包发放给壤塘、阿坝两县觉姆姐妹。拟于11月在壤塘县开展觉姆关心关爱免费体检及肺结核筛查工作。争取全国“两癌”救助金23万元救助23名患病妇女；安排州本级经费2.1万元救助9名社区癌症患病妇女。争取到全国妇基会、张家港暨阳公益、江苏大唐纺织科技有限公司、张家港市凯西进出口有限公司等社会公益捐赠的价值24.18万元的衣物、母亲邮包等物品，发放给马尔康市大藏乡、马尔康市第四小学、红原县瓦切乡的部分贫困学生和壤塘县贫困母亲家庭。持续开展儿童之家建设项目，投入资金194万元，建成儿童之家95个，已完成项目建设的 95 %。截止10月底，11个县（市）中已有9个县（市）完成儿童之家建设任务并通过县级检查验收，其余2个县（市）完成部分儿童之家建设。已拨付资金166.94万元，占资金预算下达比重的94.14%。

（四）思想政治引领新覆盖，推进意识形态有序开展。一是把意识形态工作和业务工作同研究、同部署、同落实。党组听取2019年度意识形态工作汇报，专题研究2019年度的意识形态工作3次。制定《州妇联党组关于省委意识形态工作专项问题整改工作方案》，认真落实州委办意识形态工作专项督查检查整改及工作清单。利用党组会、中心组会议、主席办公会和支部党员大会等，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平关于意识形态、民族宗教政策、妇女儿童和妇联、扶贫工作及全面从严治党等重要论述。有序开展民族团结示范创建工作，并获州民族团结进步先进集体。截止10月底，党组中心组学习13次，职工集中学习29次。二是扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。会党组高度重视，按照州委主题教育办的统一要求，在州委第十七巡回指导组的有力指导下，按照《州妇联开展“不忘初心，牢记使命”主题教育实施方案》，会党组认真落实州委“五个必须”的工作要求，切实抓好学习教育、调查研究、检视问题等各项措施，努力做到先学一步、学深一层、先改起来、改实一点，对主题教育重点工作亲自研究、亲自组织、亲自推动、既当好了指挥员、更当好了战斗员，自觉起好模范表率作用，示范推动主题教育在州妇联深入开展。班子开展集体学习18次，阿坝州妇联班子对照党章党规找差距会议 1次，会机关党员对照党章党规找差距会议1次，班子深入基层开展调研15人次，撰写《阿坝州牧区妇女思想政治引领工作的现状和思考》《关于阿坝州家庭家教建设专题调研的报告》《阿坝州妇女居家灵活就业现状、存在问题基对策建议》等调研报告3篇，成功召开阿坝州妇联调研成果交流分享会。落实整改措施，通过深入基层、发放问卷、召开座谈会、交心谈心等方式，深入开展自检自查，班子查找问题11项，班子成员每人13项（其中11项为班子共性问题，2项为班子个人查找问题），并结合实践建立了《阿坝州班子“不忘初心、牢记使命”主题教育问题清单及整改台账》和《班子成员“不忘初心、牢记使命”主题教育问题清单及整改台账》，立行立改5项，长期坚持6项。11月继续常态化推进主题教育活动，结合实际开展“四项教育”，重点落实整改措施，巩固深化成果，开展好专题民主生活会和专题组织生活会。三是加大妇女思想整治引领，组织开展了庆祝建国70周年“巾帼心向党•礼赞新中国”群众性宣传教育活动。线上线下开展“巾帼大宣讲”活动700余场次。四是在茂县、红原县、金川县、松潘县、黑水5县“妇女之家”举办“七一”群众性宣传教育活动百个妇女之家万名妇女联动活动，参与妇女1000余人，掀起广场舞妇女庆祝新中国成立70周年活动的高潮，同时启动建立广场舞群众妇女之家（妇女微家）工作。五是以州委办、州政府办名义下发《阿坝州“花开阿坝•幸福万家”巾帼行动计划（2019—2021年）》，并举行“花开阿坝•幸福万家”巾帼行动计划（2019—2021年）启动仪式，旨在全州开展文明习惯、科学家教、优良家风、优质服务进家庭活动。在四川省妇干部校举办了全州“幸福使者·母亲课堂”家庭教育骨干讲师培训班，13个县（市）的100名“幸福使者”参加培训，通过骨干师资培训，为基层壮大队伍打下基础。在黑水、阿坝、壤塘3个拟摘帽脱贫县、马尔康市、州级机关开展了5场“美丽阿坝·幸福家庭—科学家教进万家”巡讲活动共1500多名家长聆听了讲座，提升了部分家长的科学家教育理念，达到了预期目的。六是为深入推进“我和我的祖国”群众性主题宣传教育活动，阿坝州妇联、州委宣传部、长征干部学院在阿坝州长征干部学院联合开展了“时代新人说--我和祖国共成长”家国情怀故事汇活动，现场参加人数达3000余人，活动通过人民网、中国女网、女性之声及阿坝州官方媒体等平台视频、图文播出，吸引了超过1310万人次收看，深受群众好评。

（五）党建引领妇建新突破，推进主体责任落实。一是加强党的政治建设，印发《州妇联2019年党建工作要点》，形成《党建领航 花开阿坝——阿坝州妇联2019年“五带五加强”党建带妇建工作方案》，下发《关于进一步加强机关妇女组织建设的意见》，推动各项工作有序开展。四是严肃党内政治生活，认真召开了2018年度民主生活会和组织生活会。组织生活会上还对每位党员进行了认真评议，认真执行“三会一课”制度及民主集中制。加强机关党员教育管理。制定党组关于加强党内法规学习贯彻的意见，扩大全体在职党员参与中心组学习，坚持每月开展党章党规学习。发动全体在职党员下载学习强国，最高学习积分 11786分。组织学习《中国共产党支部工作条例（试行）》《党员教育管理工作条例》等，让每位党员熟悉党的工作流程和教育管理要求。 党组成员、党支部副书记讲党课6次。开展丰富多彩的“党员主题日”活动 10次，特别是与扶贫帮扶村党委一起开展的主题党日活动，深受帮扶村党员欢迎。二是履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”。认真制定《阿坝州妇联2019年党风廉政建设工作要点》，召开了党风廉政建设工作会，对全年工作进行了统筹安排。党组书记与班子成员、副县级领导、13县（市）妇联主席，分管领导与分管部室负责人，部室负责人与部室工作人员层层签订党风廉政建设年度目标责任书24份。开展县（市）妇联主席集体廉政谈话1次，与会机关中层以上干部集体廉政谈话3次，共计34人次。围绕元旦、春节、五一、端午、十一、羌历年等重要节假日抓好监督，共开展节日廉政提醒6次，覆盖州、县（市）妇联干部及州妇联执委84人；围绕“党员干部、公职人员‘赌博敛财’问题专项整治”工作抓好监督，10名党员干部签订《不参与赌博敛财承诺书》，4名党员领导干部签订《不利用地方名贵特产谋取私利承诺书》。二是紧紧围绕选好人、用好人，提高干部队伍整体素质要求，严格按照《选人用人工作条例》规定的程序和要求提拔使用1名正科级干部。截止10月，会机关4名副县级以上党员领导干部参加了州委第二纪检监察组组织的警示教育活动；党组中心组学纪学法19次，会机关开展职工学纪学法及观看警示教育宣传30次。坚持民主集中制，对三重一大事项集体研究决策。召开党组会议22次，主席办公会议2次，扎紧权力笼子，确保核心权力规范运行。

（六）联系服务职能新深化，群众工作扎实有力。深入开展“两联一进”群众工作全覆盖，让干部职工不忘初心、牢记使命，进一步强化担当精神、转变工作作风，进一步树牢宗旨意识、密切党群干群关系。截止10月共探访联系僧人33次，开展座谈8次，解决实际问题4个。开展法律宣讲6次，全会干部职工参与人数达57人次。领导干部讲党课 5次,  395余人次参加。开展慰问6次，发放慰问金3.54万元。我会被评为“联寺联僧”先进集体，1名副县级领导干部被评为“联户联情”先进个人。

二、机构设置

1.我会设一室三部，即办公室、儿童工作部、宣传教育发展部、组织权益部。州政府妇儿工委办设在我会。

2.我会总编制14名，其中：行政编制11名，工勤人员3名。在职人员总数13名，其中：行政人员10名，工勤人员3名；退休人员6人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1249.52万元。与2018年相比，收、支总计各增加3.38万元、72.7万元，增长6.48%。主要变动原因：一是加大的基层妇女干部的业务能力培训，二是在我州开展讲好阿坝红色故事，弘扬藏羌家国情怀时代新人说—“我和我祖国共成长”家国情怀故事汇。三是召开四川省妇女十三大会议，我州需选举省妇女代表以及执委会。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

- 收入决算情况说明

## 2019年本年收入合计593.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入593.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元, 占0%；上级补助收入0万元, 占0%；事业收入0万元, 占0%；经营收入0万元, 占0%；附属单位上缴收入0万元, 占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

- 支出决算情况说明

## 2019年本年支出合计655.77万元，其中：基本支出415.67万元，占63.39%；项目支出240.1万元，占36.61%；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元0；对附属单位补助支出0万元0。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1249.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3.38万元、72.7万元，增长6.48%。主要变动原因：一是加大的基层妇女干部的业务能力培训，二是在我州开展讲好阿坝红色故事，弘扬藏羌家国情怀时代新人说—“我和我祖国共成长”家国情怀故事汇。三是召开四川省妇女十三大会议，我州需选举省妇女代表以及执委会。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出655.77万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加72.7万元，增长12.47%。主要变动原因是一是加大的基层妇女干部的业务能力培训，二是在我州开展讲好阿坝红色故事，弘扬藏羌家国情怀时代新人说—“我和我祖国共成长”家国情怀故事汇。三是召开四川省妇女十三大会议，我州需选举省妇女代表以及执委会。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出655.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出577.55万元，占88.07%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出34.68万元，占5.29%；卫生健康支出（210）19.08万元，占2.91%；住房保障支出（221）24.45万元，占3.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### 2019年般公共预算支出决算数为655.77，完成预算99.11%。其中：

1.一般公共服务（201）群众团体事务（20129）行政运行（01）: 支出决算为337.45万元，完成预算99.86%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出，厉行节约。

2.一般公共服务（201）群众团体事务（20129）一般行政管理事务（02）：支出决算为124.77万元，完成预算98 %，决算数小于预算数的主要原因是每年在春节前开展对贫困妇女儿童慰问工作。

3.一般公共服务（201）群众团体事务（20129）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为115.33万元，完成预算97.81 %，决算数小于预算数的主要原因是2019年妇女儿童专项工作经费预留有质保金和项目审计费。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休费（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为23.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休费（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为19.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位单位医疗（11）行政单位医疗（06）:支出决算为16.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位单位医疗（11）公务员医疗补助（06）: 支出决算为2.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（01）:支出决算为23.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（03）:支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出415.67万元，其中：

人员经费311.49万元，主要包括：基本工资61.59万元、津贴补贴136.95万元、奖4.61万元金、机关事业单位基本养老保险缴费23.77万元、职业年金缴费10.92万元、其他社会保障缴费1.73万元、其他工资福利支出21.03万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助8.56万元、职工基本医疗保险缴费16.29万元、公务员医疗医疗补助缴费2.79万元、奖励金、住房公积金23.25万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费104.18万元，主要包括：办公费4.73万元、印刷0.04万元费、手续费0.21万元、水费0.37万元、电费0.87万元、邮电费2.52万元、取暖费、物业管理费、差旅费10万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.16万元、租赁费、会议费26.29万元、培训费22.73万元、公务接待费0.43万元、劳务费0.38万元、委托业务费、工会经费2.52万元、福利费1.16万元、公务用车运行维护费12.49万元、其他交通费0.87万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出9万元、办公设备购置5.57万元、专用设备购置2.84万元、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元，完成预算47.89%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.49万元，占96.67%；公务接待费支出决算0.43万元，占3.33%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长为0。开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出12.49万元,完成预算97.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.28万元，下降2.19%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出12.49万元。主要用于到阿坝州13县（市）开展妇女儿童工作，对贫困妇女儿童慰问、开展“两联一进”工作、参加省、州安排各种会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.43万元，完成预算47.89%。公务接待费支出决算比2018年减少0.22万元，下降33.86%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0.43万元，主要用于省级到阿坝往上开展妇女儿童工作、兄弟县对我州高原县开展对口帮扶工作、县级妇联到州上汇报工儿等所用餐费。国内公务接待5批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：同上。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年，州妇联机关运行经费支出104.18万元，比2018年减少3.6万元，下降3.24%。主要原因是压减支出，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2019年，州妇联政府采购支出总额5.57万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的购置。授予中小企业合同金额5.57万元，占政府采购支出总额的10%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿坝州妇联共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展公务活动，公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年项目围绕妇女居家灵活就业制作人活动，妇女儿童发展权益、基层组织建设、贫困妇女儿童救助、庆祝三八节、儿童节等节日、关心关爱觉姆姐妹等工作取得一定成效，达到一定的社会效果。我会还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成情况非常好，社会反响也不错。

本部门在2019年度部门决算中反映“2019年妇女儿童专项工作经费”“1+N工作经费”“发展权益工作经费”等9项目绩效目标实际完成情况。

（1）2019年度四川省妇女儿童事业发展专项资金“绣出藏区羌区”项目的实施单位是阿坝州妇联，实施内容包括： 1、举办1场“净土阿坝 指尖锦绣”阿坝州妇女手工编织品牌推广系列活动，使全州巧手姐妹技能得到展现、产品得到展示，并以此帮助她们提升产品品质、拓宽销售市场、提升产品销量，从中选树具有代表性和阿坝特质的妇女手工编织品牌。2、在全州选出20名从事手工编织产业、有一定技能基础的绣娘、致富带头人，赴贵州省盛华职业技术学院、北京服装学院等地进行手工编织培训提升，使这些绣娘和带头人在色彩搭配、刺绣编织技能、品牌培育、产品创新等方面得到进一步提升。3、在红原等机场借助高原航空港优势对极具特色的阿坝州手工编织类产品进行专柜推广，助力与外界的销售渠道提高品牌影响力和阿坝州妇女居家灵活就业的综合效益。项目全年预算数90万元，执行数为87.78万元，完成预算的97.53%。通过项目实施让阿坝州妇女姐妹手工编织技能得到了提升，眼界变得开阔，基地建设取得了实效。在技能大赛和推广系列活动上，通过展示妇女手工编织产品等，扩大产品影响力，让参加活动的妇女姐妹售卖了自己的产品，获得了新的更好的原材料供应，也增加了收入。，发现的主要问题：在阿坝红原机场设置阿坝州妇女居家灵活就业产品展示展销点项目，因受高原恶劣气候及疫情影响，未全面完成展柜安装和产品上架工作。下一步改进措施：加大现场协调、现场督办力度、抓紧项目实施周期，强化项目管理等措施，实现按期完成目标。

（2）2019年度四川省妇女儿童事业发展——“巾帼心向党”思想引领项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.84万元，完成预算的98%。通过项目实施，保障及时了解和把握所联系妇女群众的思想动态，运用妇女群众喜闻乐见的语言和方式传递正能量，更好地把广大妇女群众团结在党的周围。发现的主要问题：妇联充分利用好此次项目资金，因地制宜开展了富有阿坝特色的“巾帼心向党”思想引领大宣讲和群众性宣传教育活动，全州妇女姐妹反响很好，基层各地妇联都希望省、州妇联能支持资金开展相关活动，但我州幅员面积广，人口居住分散，要分点全覆盖开展相关活动所需经费无法保障。下一步改进措施：建议省妇联在下达相关项目资金分配时能倾斜考虑阿坝州。

（3）1+N工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，民族团结宣传片制作目标是为了更好呈现本会民族团结工作的成果，为民族团结创建助力；贫困大病患病妇女救助是对13县（市）20名贫困患大病妇女得到及时救助；19年州级妇女居家灵活就业评审是为了做好2019年100万州级妇女居家灵活就业项目的甄选、做好相关的培训指导工作；觉姆义诊是针对壤塘县的部分觉姆姐妹进行义诊，通过关爱健康助力社会稳定；觉姆暖心包购置是为了给予觉姆最需要的生活关怀，从而促进社会稳定；阿坝州首届维护妇女儿童合法权益十大案例评审是通过案例评选发布宣传，以案说法，引导全社会良好法治氛围的形成。项目资金的使用极大解决了相关工作的资金缺口，项目基本在时限范围内实施，项目申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的，绩效目标均得到了实现。发现的主要问题觉姆义诊项目的实施因为受到天气、疫情和觉姆自身等原因的影响，没有在现场义诊中全部完成检查，时效性还不够。下一步改进措施：进一步加强对项目实施的计划安排，根据实际情况靠前推进项目实施，不断提高项目实施的时效性要求，一定在时间限定范围内完成相关工作。

（4）发展权益工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，购买法制宣传资料1套；对9名符合条件的社区两癌患病妇女进行救助；为赴基层开展维权工作提供保障；续聘律师1名；阿坝州首届维护妇女儿童十大案例文稿质量得到答复提供，切更具有法律性，印制十大案例宣传册，用于各级法治宣传。通过发展权益项目的实施，法制宣传资料购买、差旅费、律师聘用对于本会法治工作有序开展给与了重要的保障，项目资金使用效益明显。社区两癌患病妇女救助费用使用为患病妇女解燃眉之急，让她们充分感受到妇女“娘家”的温暖，社会影响力加大，妇联形象得到大幅度提升；案例文稿质量提高，对人员姓名修改保护了当事人的隐私，同时让广大妇女群众更加乐于接受，通俗易懂的同时不乏法律知识的讲解，案例宣传册印制使宣传更加直观，便于学习，宣传效果事半功倍。发现的主要问题：因藏语翻译受藏文编译局的工作进度安排的影响，双语宣传册的印制工作有所滞后，需抓紧印制，时效性还不够。下一步改进措施：进一步加强对项目实施的计划安排，根据实际情况靠前推进项目实施，不断提高项目实施的时效性要求，一定在时间限定范围内完成相关工作。

（5）三八节等节庆项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.56万元，完成预算的95.6%。通过项目实施，为进一步了解基层广大妇女群众的需求，持续扩大妇联组织的吸引力、影响力和凝聚力，2019年“三八”节，阿坝州妇联紧紧围绕州委中心工作，组织号召全州妇联系统,围绕民族团结创建目标，紧扣“两联一进”群众工作全覆盖，着力妇联改革，以“强三性去四化”为根本遵循，走出机关，深入基层，倾听基层妇女姐妹的心声，把纪念“三八”国际劳动妇女节作为深化引领、服务、联系妇女群众的重要契机，通过“下基层、访妇情、送荣誉、传关怀”主题活动把党的关怀和温暖传递到妇女群众身边，与基层姐妹们一起开展“三八”国际劳动妇女节纪念活动。发现的主要问题：:妇女思想引领和关心关爱覆盖范围和力度还需加大。下一步改进措施：加大力度和覆盖范围。

| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2019年度四川省妇女儿童事业发展——“巾帼心向党”思想引领项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 8万元 | 执行数: | 8万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 8万元 | 其中-财政拨款: | 8万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 通过活动的开展，亮出妇联旗帜、发出妇联声音，凝聚妇女的力量。1、线上线下宣传覆盖3类以上不同妇女群体，覆盖人数达5万。2、线上线下宣讲活动不少于30场。3、运用“花开阿坝”、不同群体妇女微信群等宣传平台，围绕妇女群众关注点主动设置话题、引导讨论，积极互动，努力做到联系妇女群众线下有活动、有面对面交流，线上有声音、有互动。4、突出妇女群众思想引领。及时了解和把握所联系妇女群众的思想动态，运用妇女群众喜闻乐见的语言和方式传递正能量，更好地把广大妇女群众团结在党的周围。 |  |  | 1、线上线下宣传覆盖3类以上不同妇女群体，覆盖人数达5万。开展“巾帼心向党”思想引领大宣讲。邀请专家老师深入机关、四个景区管理局开展宣讲5场次，深入基层小金县、阿坝县、汶川县开展宣讲3场次，进一步激活妇女思想政治引领工作，妇联组织更好地发挥桥梁纽带作用，带领广大妇女更加自觉地筑牢理想信念。 2、开展群众性宣传教育活动。利用基层妇女之家、机关妇女组织等阵地，开展好“巾帼心向党、礼赞新中国”群众性宣传教育活动。一是在松潘县进安镇金坑坝社区妇女之家开展全国“巾帼心向党 礼赞新中国”群众性宣传教育活动“妇女之家”千场联动活动。二是在金川县、红原县、茂县妇女之家开展“七一”群众性宣传教育活动 百个妇女之家万名妇女联动活动。三是在黑水县开展广场舞姐妹庆祝新中国成立70周年群众性宣传教育活动。 3、“巾帼心向党”思想引领网上妇联互动赠话费活动：2019年12月至2020年1月在阿坝州妇联微信公众号举办“巾帼心向党 建功新时代”——“花开阿坝 幸福万家”工作成果展示点赞活动，进一步凝聚妇女、引领妇女。线上线下宣讲活动超过30场。 4、第三方开展项目评估。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 |  |  | 线上线下宣传覆盖3类以上不同妇女群体，覆盖人数达5万。 | 通过开展“巾帼心向党”思想引领大宣讲；开展群众性宣传教育活动；利用基层妇女之家、机关妇女组织等阵地，开展“巾帼心向党、礼赞新中国”群众性宣传教育活动；“巾帼心向党”思想引领网上妇联互动赠话费活动。 线上线下宣传覆盖3类以上不同妇女群体，覆盖人数达5万。 |
|  | 满意度指标 |  |  | 90% | 90% |

| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 三八节活动经费 |  |  |
| 预算单位 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 8万元 | 执行数: | 8万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 8万元 | 其中-财政拨款: | 8万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 进一步了解基层广大妇女群众的需求，持续扩大妇联组织的吸引力、影响力和凝聚力，2019年“三八”节，阿坝州妇联紧紧围绕州委中心工作，组织号召全州妇联系统,围绕民族团结创建目标，紧扣“两联一进”群众工作全覆盖，着力妇联改革，以“强三性去四化”为根本遵循，走出机关，深入基层，倾听基层妇女姐妹的心声，把纪念“三八”国际劳动妇女节作为深化引领、服务、联系妇女群众的重要契机，通过“下基层、访妇情、送荣誉、传关怀”主题活动把党的关怀和温暖传递到妇女群众身边，与基层姐妹们一起开展“三八”国际劳动妇女节纪念活动。 |  |  | - 州妇联组织三个工作组赴阿坝四洼尼姑寺、马尔康市大藏乡、理县通化乡通化村三个点开展“下基层、访妇情、送荣誉、传关怀”活动，将2018年度全国、省、州三八红旗集体、三八红旗手的荣誉送到基层姐妹身边，与基层妇联一起开展纪念三八国际妇女节活动。活动中对贫困觉姆姐妹、村级老妇干、困难群众等开展了慰问，为他们送去慰问金。 - 开展“花开阿坝、幸福万家”启动仪式 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 |  |  | 开展“下基层、访妇情、送荣誉、传关怀”主题活动 | 州妇联组织三个工作组赴阿坝四洼尼姑寺、马尔康市大藏乡、理县通化乡通化村三个点开展“下基层、访妇情、送荣誉、传关怀”活动，送去慰问金 |
|  | 满意度指标 |  |  | 90% | 90% |

| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 发展权益部工作经费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 阿坝州妇联 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 宣传资料购置和权益部基层工作差旅费用目标是保证权益重点工作的有序推进，为年底工作考核提供重要保证。社区两癌患病妇女救助费用是为了让9名符合条件的患病妇女获得及时的救助；续聘周明光律师是为了让我会有常年的法律顾问提供法律咨询，并对部分协议合同等提供合法性审查，使我会各项工作更具合法性；阿坝州首届维护妇女儿童十大案例编审费是为了保证拟发布案例的合法性和文稿质量。宣传册印制力求扩大宣传面。 |  |  | 发展权益工作得到了充分保障，社区妇女得到救助，为她们解决了燃眉之急。续聘律师为本会工作开展提供了重要的法律保障，合法性提高。十大案例审费用对于发布案例的文稿质量、法律可信度大大提高。宣传册的印制使案例能够得到广泛的宣传，达到以案说法的目的。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 1.救助9名患病妇女；2.续聘1名律师；3.印制15000份宣传册 | 9名；1名；15000册 | 完成 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 1.及时救助患病妇女；2.律师为本会提供法律咨询等服务；3.按要求完成案例文稿和印制服务。 |  | 患病妇女得到帮助；律师为本会提供法律咨询服务并对相关文件、合同、协议提出合法性审查建议；案例文稿法律专业性强，宣传册印制质量良好 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 年内完成 |  | 完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 关注癌症患病妇女；扩大妇女儿童权益保护宣传力度。 |  | 让全社会关注癌症患病妇女；在全社会营造学法、懂法、尊法、用法的良好氛围，切实维护妇女儿童合法权益。 |
|  | 满意度指标 | 满意度 | 患病妇女满意 |  | 为受助妇女送去温暖，受助妇女满意 |

| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 1+N工作经费 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 阿坝州妇联 |  |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  |  | 24.6094 | 执行数: |  | 24.6094 |
|  | 其中-财政拨款: |  |  | 24.6094 | 其中-财政拨款: |  | 24.6094 |
|  | 其它资金: |  |  |  | 其它资金: |  |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 民族团结宣传片制作目标是为了更好呈现本会民族团结工作的成果，为民族团结创建助力；贫困大病患病妇女救助是对13县（市）20名贫困患大病妇女得到及时救助；19年州级妇女居家灵活就业评审是为了做好2019年100万州级妇女居家灵活就业项目的甄选、做好相关的培训指导工作；觉姆义诊是针对壤塘县的部分觉姆姐妹进行义诊，通过关爱健康助力社会稳定；觉姆暖心包购置是为了给予觉姆最需要的生活关怀，从而促进社会稳定；阿坝州首届维护妇女儿童合法权益十大案例评审是通过案例评选发布宣传，以案说法，引导全社会良好法治氛围的形成。 |  |  |  | 民族团结宣传片制作很好地呈现本会民族团结工作的成果；贫困大病患病妇女救助让13县（市）20名贫困患大病妇女得到及时救助，感受到了妇女“娘家”的温暖；通过19年州级妇女居家灵活就业评审出2019年100万州级妇女居家灵活就业项目12个，同时做好了相关的培训指导咨询等工作；觉姆义诊对壤塘县的部分觉姆姐妹及时了解身体状况，得到了一定医疗服务，觉姆暖心包购置发放，也为觉姆姐妹解决了一定的生活所需，让她们感受到党和国家的温暖，促进了社会稳定；阿坝州首届维护妇女儿童合法权益十大案例评审通过案例评选发布宣传，以案说法，引导全社会良好法治氛围的形成，让更多人更加关心关注妇女儿童权益的维护。 |  |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 1部宣传片；20名贫困患大病妇女；对100万项目进行评审；评选出十大案例；对部分觉姆姐妹进行义诊。 |  | 1部；20名；完成对申报项目进行评审，选出100万拟扶持项目；评出十大案例；完成对部分觉姆姐妹进行义诊。 | 完成了1部宣传片制作；完成对20名贫困患大病妇女进行救助；完成对申报项目的评审，选出了12个拟扶持项目；评选出了十大典型案例；完成对部分觉姆姐妹进行义诊。 |  |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 宣传片质量优良，能够展示本会工作特色，画质清晰；及时救助患病妇女；评审出符合扶持标准的项目；十大案例有典型性，局有很好的宣传意义；觉姆得到免费检查和基本治疗。 |  |  | 宣传片质量优良，能够展示本会工作特色，画质清晰；救助金及时发放给了患病妇女；评审出符合扶持标准的项目；十大案例有典型性，局有很好的宣传意义；觉姆得到免费检查和基本治疗。 |  |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 年内完成 |  |  | 完成 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 宣传片充分能够展示本会工作成果，让更多人了解妇联在民族创建工作作出的成绩；20名患病妇女得到及时救助；评审出符合扶持标准的项目；十大案例有典型性，具有很好的宣传价值，能够营造良好的维护妇女儿童合法权益的社会氛围；觉姆得到免费检查和基本治疗。 |  |  | 宣传片充分展示了本会工作成果，让更多人了解妇联在民族创建工作作出的成绩；20名患病妇女得到了及时的救助，感受到了“娘家”的温暖；评审出符合扶持标准的12个项目，能够带动更多妇女姐妹增收致富；十大案例有典型性，具有很好的宣传价值，切实营造了良好的维护妇女儿童合法权益的社会氛围，让更多的人关心关爱妇女儿童；壤塘县娜泽求宗修行点的觉姆得到了免费的健康检查和基本的治疗，真正感受到了社会的关爱。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度 | 宣传片效果好，单位干部职工满意；20名患病妇女满意；接受义诊的觉姆姐妹满意。 |  |  | 宣传片效果好，单位干部职工满意度100%；20名患病妇女满意；接受免费义诊的觉姆姐妹满意。 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 妇女儿童事业发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  |  |  |  | 预算数： |  |  |  | 90万元 |  | 执行数： |  |  | 90万元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 90万元 |  | 其中：财政拨款 |  |  | 90万元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、举办1场“净土阿坝 指尖锦绣”阿坝州妇女手工编织品牌推广系列活动，使全州巧手姐妹技能得到展现、产品得到展示，并以此帮助她们提升产品品质、拓宽销售市场、提升产品销量，从中选树具有代表性和阿坝特质的妇女手工编织品牌。2、在全州选出20名从事手工编织产业、有一定技能基础的绣娘、致富带头人，赴贵州省盛华职业技术学院、北京服装学院等地进行手工编织培训提升，使这些绣娘和带头人在色彩搭配、刺绣编织技能、品牌培育、产品创新等方面得到进一步提升。3、在红原等机场借助高原航空港优势对极具特色的阿坝州手工编织类产品进行专柜推广，助力与外界的销售渠道提高品牌影响力和阿坝州妇女居家灵活就业的综合效益。 |  |  |  |  |  |  | 1、举办了1场“净土阿坝 指尖锦绣”阿坝州妇女手工编织品牌推广系列活动，使全州巧手姐妹技能得到展现、产品得到展示，并以此帮助她们提升产品品质、拓宽销售市场、提升产品销量，从中选树具有代表性和阿坝特质的妇女手工编织品牌。2、在全州选出20名从事手工编织产业、有一定技能基础的绣娘、致富带头人，赴贵州省盛华职业技术学院等地进行了手工编织培训提升，使这些绣娘和带头人在色彩搭配、刺绣编织技能、品牌培育、产品创新等方面得到进一步提升。3、在红原机场借助高原航空港优势对极具特色的阿坝州手工编织类产品进行专柜推广，助力与外界的销售渠道提高品牌影响力和阿坝州妇女居家灵活就业的综合效益，虽然暂未完成，但是居家灵活就业姐妹积极参与，待疫情结束将立即重新启动完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 预期指标值 |  |  |  | 实际完成指标值 |  |  |  |  |
|  |  | 完成指标 |  |  | 数量指标 |  | 1、举办1场全州妇女手工编织技能大赛和品牌宣传推广系列活动； |  | 1场 |  |  |  | 1场 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、组织手工编织姐妹赴贵州省盛华职业技术学院、北京服装学院等地开展手工技能提升和品牌优化类培训学习； |  | 20名 |  |  |  | 20名 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、在阿坝红原等机场设置阿坝州妇女居家灵活就业产品展示展销点。 |  | 2个 |  |  |  | 2个 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 20名妇女在手工编织色彩搭配、手工技能、品牌优化等方面有所收获；手工编织技能大赛暨品牌推广系列活动有一定的社会影响，群众反响好，选树出具有代表性和阿坝特质的妇女手工编织品牌；在阿坝红原等机场设置展示展销点帮助妇女姐妹推广特色手工编织产品，拓宽销售渠道。 |  |  |  |  |  | 20名妇女在手工编织色彩搭配、手工技能、品牌优化等方面有所收获；手工编织技能大赛暨品牌推广系列活动有一定的社会影响，群众反响好，选树出具有代表性和阿坝特质的妇女手工编织品牌；在阿坝红原等机场设置展示展销点帮助妇女姐妹推广特色手工编织产品，拓宽销售渠道。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 手工编织技能大赛暨品牌推广系列活动； |  | 2019年12月31日前 |  |  |  | 2019年12月31日前已完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训工作； |  | 2019年12月31日前 |  |  |  | 2019年12月31日前已完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 展示展销点设置工作。 |  | 2019年12月31日前 |  |  |  | 展柜制作、协议签订等功工作已经完成，但是受高原恶劣气候和疫情影响暂未全面完成展柜安装和产品上架工作，待疫情结束将立即完成。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 指标 |  | 通过项目实施让我州妇女姐妹手工编织技能得到提升，眼界变得开阔，基地建设取得实效，将促进妇女姐妹增收致富。在技能大赛和推广系列活动上，通过展示妇女手工编织产品等，扩大产品影响力，让参加活动的妇女姐妹售卖自己的产品，帮助她们获得收入。机场展示展销点的设置将帮助妇女姐妹手工产品销售渠道的拓宽。 |  |  |  |  |  | 项目实施让我州妇女姐妹手工编织技能得到了提升，眼界变得开阔，基地建设取得了实效，实实在在提高了收入。在技能大赛和推广系列活动上，通过展示妇女手工编织产品等，扩大产品影响力，让参加活动的妇女姐妹售卖了自己的产品，获得了新的更好的原材料供应，也增加了收入。机场展示展销点的设置将帮助妇女姐妹手工产品销售渠道的拓宽，让他们被更多的人了解。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 通过项目的实施，我州妇女姐妹在脱贫攻坚中的能力水平得到了提升、展现，让全社会共同关注妇女居家灵活就业，将产生较大的社会影响力；有力助推“巾帼脱贫”行动，也将获得良好的社会效益。 |  |  |  |  |  | 通过项目的实施，我州妇女姐妹在脱贫攻坚中的能力水平得到了提升，让全社会共同关注妇女居家灵活就业，产生了较大的社会影响力；有力助推“巾帼脱贫”行动，也将获得良好的社会效益。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 |  | 参训、参赛的妇女姐妹有收获，抽样调查满意度达到80%以上。 |  |  |  |  |  | 参训、参赛、参展的妇女姐妹有收获，抽样调查满意度达到了90%以上。 |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州妇联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对9项目、9项目开展了绩效评价，《阿坝州妇联项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）指：单位基本支出。

10.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）指：单位项目经费。

11.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）指：妇女儿童事业专项经费。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指单位缴纳住房公积金。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（05）指:单位缴纳养老保险费。

14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）指：单位缴纳职业年金。

15.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）指:单位缴纳医疗保险费用。

16.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）指:单位缴纳公务员医疗补助费用。

17.“两癌”：指患宫颈癌和乳腺癌。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

# 附件1

阿坝州妇女联合会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。阿坝州妇联按州委“三定方案”设一室三部，即办公室、家庭儿童和维权部、发展联络部、组织宣传部。州政府议事协调机构妇儿工委办设在我会。

（二）机构职能。坚持正确的政治方向，团结、教育全州各族各界妇女在思想上、行动上同党中央保持高度一致；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向州委、州政府反映社情民意，提出对策建议；依法维护妇女儿童的合法权益；为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，办好事。

（三）人员概况。总编制14名，其中：行政编制11名，工勤人员3名。在职人员总数13名（2019年10月退休1名行政人员），其中：行政人员10名，工勤人员3名；退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年阿坝州妇联收入，当年财政拨款收入为593.75万元，其中：基本支出拨款收入352.64万元，项目支出拨款收入241.11万元，一般公共财政拨款收入占100%。

2020年年初预算收入446.93万元，其中：一般公共财政拨款收入446.93万元，财政应返还额度31.35万元，其中省专2.52万元，2019年目标奖预付款28.83万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年阿坝州妇联支出总额为 655.77万元，其中：当年财政基本支出415.57万元，项目支出240.1万元，按功能分：行政运行（2012901）337.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.77万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.91万元，行政单位医疗（2101101）16.29万元，公务员医疗补助（2101103）2.79万元，住房公积金（2210201）24.45万元。项目支出：一般行政管理事务（2012902）124.77万元，其他群众团体事务支出（2012999）115.33万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（一）预决算编制情况

我会部门预算严格按照相关要求编制，强化预算的权威性和严肃性，充分发挥预算在资源配置中的主导作用，在预算编制过程中按照工作的常态性与时效性，对项目的申报进行可行性及绩效论证，准确编制部门预算，严格按类款项设置科目，按时完成基础库及项目库的数据报送。

1.阿坝州妇联于2019年10月编制2020年部门预算：支出合计446.93万元。基本支出340.71万元，其中工资福利支出291.22万元，商品和服务支出49.21万元，对个人和家庭的补助0.28万元。

2.项目支出预算共计106.22万元，其中办公设备购置费5.7万元，妇儿工委办专项经费10万元，妇女儿童宣传经费5万元，妇女儿童专项工作经费13万元，基层组织建设工作经费10万元，贫困妇女儿童扶助5万元，三八节、儿童节、母亲节等活动经费10万元，1+N工作经费45万元。

3.结转项目：2019年度妇女儿童事业发展专项资金2.52万元。

（二）执行管理情况

我会在预算执行中严格按照《预算法》规定，对部门预算资金进行分配，及时分月、分季度合理申请预算计划。对部门预算按照工作开展情况及时、有效地执行资金支付，对资金预算进行定期或不定期评估。严格按照中央八项规定及州直机关公务用车经费、接待费等管理办法要求，厉行节约，对“三公”经费列支手续及附件不全的经费，一律不予报销。

（三）综合管理

1.政府采购。我会政府采购严格按照《中华人民共和国政府采购法》，对集中采购目录的项目，根据集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制额度，实施政府采购计划；对办公设置购置，采取网上竞价的方式进行采购，对单一采购项目采取市场询价的方式进行采购，严格履行政府采购相关备案手续，2019年政府采购预算5.8万元，实际采购资金5.57万元，节约率为4.02%

2.资产管理情况。我会固定资产全部纳入资产管理系统管理，严格执行国有资产的购置、转让、报废等报批报审，资产处置收入及时足额上缴国库资产。及时开展财政国有资产管理信息系统数据清查、报送，单位固定资产全部纳入信息系统管理，并按要求及时将资产增减变动情况准确录入信息系统。按要求编制、按时报送年度国有资产报告，做到数据真实、内容完整，通过信息系统提交了年度资产分析报告，2019年我会固定资产为171.4万元，新增固定资产8.41万元。

3.内控制度管理。为更好开展财务工作，我会制定了收入管理制度、预算管理制度、支出管理制度、采购管理制度等内控管理制度，明确财务机构及财务人员职责。会机关主要负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责；严格执行会计事项的处理不能由一人全过程办理，必须由二人及以上人员处理；单位会计对会计凭证、会计帐簿、决算报告及其他会计资料进行审核。

4.信息公开情况。严格按照财政统一安排部署和具体要求，在州财政局部门预算批复20日内向社会公开了本部门信息（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），主动接受社会以及财政等部门监督检查。

5.加强绩效评价。我单位按要求对2019年和2020年上半年部门整体支出均进行绩效评价，并主动接受财政等部门监督检查。

6.其他。我单位2019年和2020年上半年均无政府性债务，2019年非税收入60元固定资产处置费用已缴国库。

（四）整体绩效

总体上看，我会围绕年初的工作计划，稳定扎实的推进各项工作，部门履职情况较好。同时，对重点项目进行定期和不定期的开展绩效评价。全年预算编制报送及时、预算执行力度较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年我会加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，部门支出绩效评价自评得分94分。主要表现在：较为准确、及时地完成预算编制工作；资金支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；圆满完成了省妇联、州委、州政府下达的目标任务。一是预算编制准确，按时完成预算基础库及项目库的报送和预算草案的提交；二是对项目经费进行绩效目标编制，做到绩效目标与实际需求相吻合；三是部门预决算按财政要求进行挂网公开；四是项目实施规划符合实际工作要求；五是财务管理制度健全、管理规范，会计人员岗位按职责分设，财务印鉴按要求保管，各司其职、各负其责；六是部门决算做到帐表一致，未出现应编未编、错误列编、虚假混编等现象，并按要求公开决算。

（二）存在问题

一是由于人员少，工作量大，对群团行政管理事务的资金安排、使用、核算上存在一定的偏差，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

二是今年上半年受疫情影响，项目实施进度缓慢，项目资金执行进度滞后未按时序推进。

（三）改进建议

在今后的工作中，一是继续深化部门预算改革，建立部门预算项目储备、预算执行考核、预算执行动态监控三项机制；二是加强国有资产管理，及时处置已达到报废年限且不能使用的固定资产；三是加强预算管理，增强预算执行力度，保障财政资金使用效率；四是加强财务人员业务培训，进一步提高业务素质。

附件2

2019年度四川省妇女儿童事业发展

——“巾帼心向党”思想引领项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

巾帼心向党思想引领项目在我州线上线下建立覆盖3类以上不同妇女群体，线上线下宣讲开展宣讲活动。运用新媒体如州、县（市）妇联官方微信公众号等宣传平台，围绕妇女群众关注点主动设置话题、引导讨论，积极互动，努力做到联系妇女群众线下有活动、有面对面交流，线上有声音、有互动。

利用基层妇女之家、机关妇女组织等阵地，开展好“巾帼心向党、礼赞新中国”群众性宣传教育活动。

利用妇女姐妹自己的宣讲队，深入基层开展宣讲，进一步激活妇女思想政治引领工作，妇联组织更好地发挥桥梁纽带作用，带领广大妇女更加自觉地筑牢理想信念。

（二）项目绩效目标。

通过活动的开展，亮出妇联旗帜、发出妇联声音，凝聚妇女的力量。1、线上线下宣传覆盖3类以上不同妇女群体，覆盖人数达5万。2、线上线下宣讲活动不少于30场。3、运用“花开阿坝”、不同群体妇女微信群等宣传平台，围绕妇女群众关注点主动设置话题、引导讨论，积极互动，努力做到联系妇女群众线下有活动、有面对面交流，线上有声音、有互动。4、突出妇女群众思想引领。及时了解和把握所联系妇女群众的思想动态，运用妇女群众喜闻乐见的语言和方式传递正能量，更好地把广大妇女群众团结在党的周围。

（三）项目自评步骤及方法。

项目完成后，聘请了四川锦程会计师事务所有限责任公司对项目进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照省妇联要求于2018年11月进行项目申报，经省妇联研究决定后批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划及到位：资金到位率100%，与项目前期计划相符。资金到位及时。

2.资金使用：州本级完成8万元，其中完成巾帼心向党思想引领大宣讲3.9915万元；完成群众性宣传教育活动3.5万元；完成“巾帼心向党”思想引领网上妇联互动活动0.3485万元；第三方评估费用0.16万元。支付按照合同和资金管理办法执行，合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

（四）项目财务管理情况。

项目实施过程中单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目监督、管理均规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、开展“巾帼心向党”思想引领大宣讲。邀请专家老师深入机关、四个景区管理局开展宣讲5场次，深入基层小金县、阿坝县、汶川县开展宣讲3场次，进一步激活妇女思想政治引领工作，妇联组织更好地发挥桥梁纽带作用，带领广大妇女更加自觉地筑牢理想信念。

2、开展群众性宣传教育活动。利用基层妇女之家、机关妇女组织等阵地，开展好“巾帼心向党、礼赞新中国”群众性宣传教育活动。一是在松潘县进安镇金坑坝社区妇女之家开展全国“巾帼心向党 礼赞新中国”群众性宣传教育活动“妇女之家”千场联动活动。二是在金川县、红原县、茂县妇女之家开展“七一”群众性宣传教育活动 百个妇女之家万名妇女联动活动。三是在黑水县开展广场舞姐妹庆祝新中国成立70周年群众性宣传教育活动。

3、“巾帼心向党”思想引领网上妇联互动赠话费活动：2019年12月至2020年1月在阿坝州妇联微信公众号举办“巾帼心向党 建功新时代”——“花开阿坝 幸福万家”工作成果展示点赞活动，进一步凝聚妇女、引领妇女。

4、第三方开展项目评估。

（二）项目效益情况。

1、项目的实施更好地促进了“巾帼心向党”群众性宣传教育活动、思想引领大宣讲的开展，亮出妇联旗帜、发出妇联声音，凝聚妇女的力量，有效引导我州妇女群众知党情感党恩，跟党走中国特色社会主义道路，使我州妇女姐妹思想意识进一步提高。

2、线上思想引领进一步拉近了姐妹们的距离，做到了各级妇联组织与基层妇女姐妹面对面交流。围绕妇女群众关注点主动设置话题、引导讨论，积极互动，做到了联系妇女群众线下有活动、有面对面交流，线上有声音、有互动。

3、通过开展高原生态脆弱区的环保公益宣传，倡导绿色环保，以实际行动持之以恒保护长江、黄河上游生态平衡，为我州创建全国生态示范州提供强劲引领，奉献巾帼力量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

阿坝州妇联2019年度四川省妇女儿童事业发展专项资金“巾帼心向党思想引领”项目已完成了预期指标值，达到了预期目的。

（二）存在的问题。

州妇联充分利用好此次项目资金，因地制宜开展了富有阿坝特色的“巾帼心向党”思想引领大宣讲和群众性宣传教育活动，全州妇女姐妹反响很好，基层各地妇联都希望省、州妇联能支持资金开展相关活动，但我州幅员面积广，人口居住分散，要分点全覆盖开展相关活动所需经费无法保障。

（三）相关建议。

建议省妇联在下达相关项目资金分配时能倾斜考虑阿坝州。

发展权益工作项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

此项目资金主要针对发展权益部年初重要工作进行申报，以保障发展权益部的相关工作推进，项目资金的使用主要由发展权益部负责。主要包括：根据州依法治州办、州司法局等法治阿坝建设工作要求购买的法制宣传资料的相关费用0.063元；根据我会下发的《关于开展社区贫困癌症患病妇女救助工作的通知》（阿州妇发〔2019年〕24号）文件，对9名符合条件的社区两癌患病妇女救助费用2.7万元；开展权益工作产生的部分差旅费用0.277万元；权益部结合州委《关于深化律师制度改革的实施意见》、《阿坝州法律顾问团管理办法》等相关文件规定，续聘周明光律师为我会的常年法律顾问所支付的每年8000元的聘用费；为提升案例文稿质量，结合市场常规支付的阿坝州首届维护妇女儿童十大案例编审费1万元，十大案例宣传册印制费5.16元。

（二）项目绩效目标。

宣传资料购置和权益部基层工作差旅费用目标是保证权益重点工作的有序推进，为年底工作考核提供重要保证。社区两癌患病妇女救助费用是为了让9名符合条件的患病妇女获得及时的救助；续聘周明光律师是为了让我会有常年的法律顾问提供法律咨询，并对部分协议合同等提供合法性审查，使我会各项工作更具合法性；阿坝州首届维护妇女儿童十大案例编审费是为了保证拟发布案例的合法性和文稿质量。项目资金的使用极大解决了相关工作的资金缺口，项目均在时限范围内实施，项目申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的，绩效目标均得到了实现。

（三）项目自评步骤及方法。

州妇联根据项目实施情况和资金使用情况，主要针对计划标准，即目标计划、资金计划、工作量完成计划等，围绕项目完成指标、效益指标、满意度指标等对发展权益部项目实施进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金由发展权益部提出使用申请，大额资金的使用，如十大案例印制费、社区癌症患病妇女救助金等，均经党组会同意批复后使用，财务严格按照财经纪律和财政相关工作要求进行资金申报和使用。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金使用计划符合工作需求；资金均及时到位，及时按程序规定支付；资金使用符合财经纪律要求，均按规定程序进行使用，支付及时，手续完备。

（三）项目财务管理情况。

州妇联相关财务管理制度健全，相关资金使用均严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目主要由发展权益部实施，由部长为主要负责人，负责项目实施全过程的推进，同时做好资金的申报，报账材料的收集上报等工作，十大案例印制费、社区癌症患病妇女救助金等大笔资金的均通过党组会议审议通过后使用。

（二）项目管理情况。党组高度重视发展权益工作资金的使用，严格按照使用范围进行使用。对州妇联通过调研发现，社区贫困癌症患病妇女家庭医疗开支大，生活困难，近年来全国、省妇联对于农村两癌患病妇女都有救助资金，因而我会从17年开始对社区两癌妇女也进行了救助，并执行《阿坝州妇联社区贫困两癌患病妇女救助资金管理办法》，2019年通过摸底共9名妇女符合救助条件，因而安排2.7万元为她们解决燃眉之急。严格资金使用，收集患病妇女相关救助资金申报材料，确保救助资金使用安全。阿坝州首届维护妇女儿童合法权益十大案例编审、法制宣传资料购买、部分维权工作经费、律师聘用费等都是严格按照财务制度进行使用报销，十大案例印制费也是按照采购的相关要求推进。各项目内容均得到了认真推进，确保项目落地落实，项目管理都是科学规范的。

（三）项目监管情况。不断强化单位内控制度的执行力度，部室长对项目的实施负责，党组认真做好各项监管工作，财务人员对项目报账材料审核把关，层层压实责任，传到压力，保证项目落地落实，资金使用安全规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

购买法制宣传资料1套；对9名符合条件的社区两癌患病妇女进行救助；为赴基层开展维权工作提供保障；续聘律师1名；阿坝州首届维护妇女儿童十大案例文稿质量得到答复提供，切更具有法律性，印制十大案例宣传册，用于各级法治宣传。

（二）项目效益情况。

法制宣传资料购买、差旅费、律师聘用对于本会法治工作有序开展给与了重要的保障，项目资金使用效益明显。社区两癌患病妇女救助费用使用为患病妇女解燃眉之急，让她们充分感受到妇女“娘家”的温暖，社会影响力加大，妇联形象得到大幅度提升；案例文稿质量提高，对人员姓名修改保护了当事人的隐私，同时让广大妇女群众更加乐于接受，通俗易懂的同时不乏法律知识的讲解，案例宣传册印制使宣传更加直观，便于学习，宣传效果事半功倍。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体而言，上述项目的实施符合财政要求，管理规范，项目资金均按照规定程序使用，项目实施达到了绩效目标要求。

（二）存在的问题。

存在的问题主要是：因藏语翻译受藏文编译局的工作进度安排的影响，双语宣传册的印制工作有所滞后，需抓紧印制，时效性还不够。

（三）相关建议。

进一步加强对项目实施的计划安排，根据实际情况靠前推进项目实施，不断提高项目实施的时效性要求，一定在时间限定范围内完成相关工作。

1+N工作经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1+N资金主要用于民族团结、“群心向党、礼赞祖国”宣传片制作4.48万元、贫困大病患病妇女救助5.9714万元、19年州级妇女居家灵活就业评审2万元、觉姆义诊3.378万元、阿坝州首届维护妇女儿童合法权益十大案例评审0.84万元、觉姆暖心包购置和觉姆寺院的清洁费用11万元，支付微信平台维护费用7.6万元等工作，资金的申报均根据日常深入基层调研，摸底了解到的群众需求，以及结合州委民族团结创建、维稳等重点工作任务进行申报。针对贫困大病患病妇女形成了《阿坝州妇联贫困大病患病妇女救助资金管理办法》，针对资金额较大的宣传片制作、觉姆义诊、暖心包购置等均按照要求履行采购程序或形成了使用方案等。

（二）项目绩效目标

民族团结宣传片制作目标是为了更好呈现本会民族团结工作的成果，为民族团结创建助力；贫困大病患病妇女救助是对13县（市）20名贫困患大病妇女得到及时救助；19年州级妇女居家灵活就业评审是为了做好2019年100万州级妇女居家灵活就业项目的甄选、做好相关的培训指导工作；觉姆义诊是针对壤塘县的部分觉姆姐妹进行义诊，通过关爱健康助力社会稳定；觉姆暖心包购置是为了给予觉姆最需要的生活关怀，从而促进社会稳定；阿坝州首届维护妇女儿童合法权益十大案例评审是通过案例评选发布宣传，以案说法，引导全社会良好法治氛围的形成。项目资金的使用极大解决了相关工作的资金缺口，项目基本在时限范围内实施，项目申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的，绩效目标均得到了实现。

（三）项目自评步骤及方法

州妇联根据项目实施情况和资金使用情况，主要针对计划标准，即目标计划、资金计划、工作量完成计划等，围绕项目完成指标、效益指标、满意度指标等对1+N项目实施进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金由相关部室提出使用申请，大额资金的使用均经党组会同意批复后使用，财务严格按照财经纪律和财政相关工作要求进行资金申报和使用。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金使用计划符合工作需求；资金均及时到位，及时按程序规定支付；资金使用符合财经纪律要求，均按规定程序进行使用，支付及时，手续完备。

（三）项目财务管理情况。

州妇联相关财务管理制度健全，相关资金使用均严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目主要由权益和发展部实施，由部长为主要负责人，负责项目实施全过程的推进，同时做好资金的申报，报账材料的收集上报等工作，觉姆暖心包购置、民族团结宣传品制作等大笔资金的均通过党组会议审议通过后使用。

（二）项目管理情况。党组高度重视1+N经费的使用和管理。对州妇联通过调研发现，贫困大病患病妇女家庭医疗开支大，生活较困难，近年来全国、省妇联对于农村两癌患病妇女都有救助资金，17年开始我会对社区两癌妇女也进行了救助，但是其他大病患病妇女却没有，因而安排部分资金为她们解决燃眉之急显得非常必要，为切实加强对贫困大病患病妇女的关心和关爱，州妇联党组研究形成了《阿坝州妇联贫困大病患病妇女救助资金管理办法》，按照前期摸底所得对救助名额进行分配，并收集相关救助对象材料，确保救助资金使用安全。宣传片制作、暖心包购置等费用按照签订的相关协议执行，19年州级妇女居家灵活就业评审、觉姆义诊、阿坝州首届维护妇女儿童合法权益十大案例评审等工作均形成实施方案，认真推进，确保项目落地落实，项目管理都是科学规范的。

（三）项目监管情况。不断强化单位内控制度的执行力度，部室长对项目的实施负责，党组认真做好各项监管工作，财务人员对项目报账材料审核把关，层层压实责任，传到压力，保证项目落地落实，资金使用安全规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。共制作了一步民族团结宣传片，救助20名大病患病贫困妇女，通过评审甄选出12个项目进行扶持，并及时进行项目实施指导，完成对壤塘县100余名觉姆的义诊，购置价值10万元的暖心包发放给壤塘和阿坝两县觉姆，十大案例评审工作顺利开展，从全州各县市推荐的各类案例中评选出10个最具典型性和代表性的案例进行发布宣传。所有项目均按时限要求完成。

（二）项目效益情况。

民族团结宣传片制作很好地展现了近年来本会民族团结工作的成果，为单位民族团结创建工作起到积极作用；贫困大病患病妇女救助让13县（市）20名贫困患大病妇女得到及时救助，解决了她们的燃眉之急，提升了妇联形象；19年州级妇女居家灵活就业评审是为2019年100万州级妇女居家灵活就业项目扶持甄选出12个有发展潜力，帮扶妇女有一定成效的项目，并对项目实施进行有效指导；觉姆义诊让壤塘县娜泽求宗尼姑安置点的部分觉姆姐妹感受到了党合国家的关心，觉姆暖心包的购置发放也为觉姆姐妹带去了妇女娘家的关怀，两项活动开展都为阿坝州社会稳定长治久安作出了积极的贡献；阿坝州首届维护妇女儿童合法权益十大案例评选发布宣传，以案说法，用身边事教育广大妇女群众尊法、学法、知法、用法起到了良好宣传效果。这些项目的实施都产生了良好的社会反响，尤其是觉姆和贫困妇女关爱的项目，其持续的影响是巨大的，社会效益是明显的。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体而言，上述项目的实施符合财政要求，管理规范，项目资金均按照规定程序使用，项目实施达到了绩效目标要求。

（二）存在的问题。

存在的问题主要是：觉姆义诊项目的实施因为受到天气、疫情和觉姆自身等原因的影响，没有在现场义诊中全部完成检查，时效性还不够。

（三）相关建议。

进一步加强对项目实施的计划安排，根据实际情况靠前推进项目实施，不断提高项目实施的时效性要求，一定在时间限定范围内完成相关工作。

四川省妇女儿童事业发展项目

绩效评价报告

一 、项目基本情况

我州2019年度四川省妇女儿童事业发展项目资金（绣出藏区羌区）总金额90万元。主要安排市（州）本级完成三个事项共计90万元。内容主要包括：一是举办1场“净土阿坝，指尖锦绣”阿坝州妇女手工编织品牌推广系列活动，使全州巧手姐妹技能得到展现、产品得到展示、宣传、销售，并以此帮助她们提升产品品质、拓宽销售市场、提升产品销量，从中选树具有代表性和阿坝特质的妇女手工编织品牌，资金预算68万元。二是在全州选出20名从事手工编织产业、有一定技能基础的绣娘、致富带头人，赴贵州省盛华职业技术学院等地进行手工编织培训提升，使这些绣娘和带头人在色彩搭配、刺绣编织技能、品牌培育、产品创新等方面得到进一步提升，资金预算12万元。三是在红原机场借助高原航空港优势对极具特色的阿坝州手工编织类产品进行专柜推广，助力与外界的销售渠道提高品牌影响力和阿坝州妇女居家灵活就业的综合效益，资金预算10万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位情况。资金用于举办全州妇女手工编织技能大赛和品牌宣传推广系列活动，计划使用68万元；组织手工编织贫困妇女赴民族地区、内地先进地区开展手工技能提升和品牌优化类培训学习，计划使用12万元；在旅游机场设置阿坝州妇女居家灵活就业产品展示展销点2个，计划使用10万元。资金于2019年2月20日下达我会，到位率100%，到位及时。我会在相关活动完成后也按照财政要求，认真履行审核报销手续，及时进行了资金支付，保证了资金的高效使用。

2.资金使用情况

一是举办1场“净土阿坝，指尖锦绣”阿坝州妇女手工编织品牌推广系列活动，预算资金为68万元，实际支出666596.92元，剩余13403.08元。二是在全州选出20名从事手工编织产业、有一定技能基础的绣娘、致富带头人，赴贵州省盛华职业技术学院等地进行手工编织培训提升，预算资金12万元，实际支出117982.88元，剩余2017.12元。三是在红原机场借助高原航空港优势对极具特色的阿坝州手工编织类产品进行专柜推广，预算资金是10万元，实际支出93230.09元，剩余6769.91元，尚有质保金需进行支付。剩余并结转资金共计22190.11元，将用于支付机场展示点质保金和项目审计评估费用。所有资金均按照财政规定、《关于2019年四川省妇女儿童事业发展专项资金下达及项目实施的通知》（川妇知〔2019〕16号）和《四川省妇儿专项资金管理办法》进行安排使用，符合报销要求，相关依据合规合法，资金支付基本与预算相符。

（二）项目财务管理情况

本会按照2018年建立的《四川省妇女儿童事业发展项目资金财务管理制度》严格进行项目实施与资金管理工作，并设置了专门的妇儿专项项目实施工作领导小组，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算及财务处理均按照财政相关规定进行，符合相关规范。

（三）项目组织实施情况。

1.加强组织领导，细化实施方案，保证工作落实。我会严格按照省妇联要求认真编制上报了项目申报书和项目绩效目标申报表，对于具体的项目资金分配和使用绩效进行了预算。《关于2019年四川省妇女儿童事业发展专项资金下达及项目实施的通知》（川妇知〔2019〕16号）中明确了90万元的使用内容。我会党组高度重视专项资金的使用，强化组织领导，及时成立了一把手为组长、分管副主席为副组长，相关部室工作人员、财务人员为成员的项目实施工作领导小组，对项目的实施和资金的使用进行统筹管理和监督检查，小组下设办公室，由发展部部长负责日常具体工作。在每个子项目的实施过程中又分别形成了详细的项目实施方案，项目的推进有力有序，保证了项目实施的成效和资金使用的安全。

2.项目实施情况

（1）赴贵州培训学习情况

为了大力弘扬传承我州藏羌民族传统文化，持续推动全州手工编织产业健康发展，不断提升我州妇女的劳动技能及手工编织产业的研发能力,抓实全州妇女居家灵活就业工作，有力推动“乡村振兴巾帼行动”、“巾帼脱贫行动”、“创业创新巾帼行动”，更好地带动全州妇女在脱贫攻坚主战场中发挥好半边天作用，7月15日-24日我会组织了为期10天的阿坝州妇女手工编织技能及研发能力提升培训班在贵州盛华职业学院唐人坊非遗学院成功举办。10天的学习中，学院邀请到盛华职业学院非遗学院副院长、中级工艺美术师秦贞贞，四川美术学院公共艺术学院教授、民艺研究专家赖小静； 贵州民族大学美术学院副教授，研究生导师潘桃洁;非遗传承人、盛华职业学院非遗学院杨先芬老师等众多优秀的专业老师为大家精心授课，并就学员的部分作品进行了现场点评和指导。来自全州13个县（市）有着弘扬藏羌民族传统文化、传承藏羌民族传统手工技艺意愿的20名姐妹严守培训纪律，认真学习交流，相互取长补短，她们学到了贵州的刺绣针法和多种非遗产品制作手法，并化为己用，使之与藏织羌绣等手工编织技艺有机融合，学到了如何提升产品的设计与创新、如何更好地运用色彩提升产品艺术性、如何做好文创产品的市场营销等方面的知识，学习成效明显，收获颇丰，确保了培训效果。整个学习过程中学员们撰写了学习心得，交流了学习收获，学习结束后有了新产品的诞生。

（2）展示点建设情况

为我州妇女居家灵活就业产品搭建现代化、国际化的阿坝州民族传统手工艺和地方特色妇女居家灵活就业产品的线下展示、销售平台，将全州妇女居家灵活就业产品及全州妇女居家灵活就业产业发展情况，以最直观、最便捷的方式展示给国内外消费者，扩大其影响力，为各地妇女姐妹提供一个展示自己，以及依靠手艺与劳动摆脱贫困的平台，力求搭建起妇女居家灵活就业产品和全球消费者之间的桥梁，帮助我州妇女姐妹增收致富，我会利用省妇儿专项资金10万元在红原机场设立2个展示展销点。主席和分管领导先后三次深入红原机场进行实地考察，并结合实际拟定下发了《阿坝州妇联关于组织商家入驻红原机场阿坝州妇女居家灵活就业产品展示展销点的通知》，确定了设置贵宾室产品展示展销点、候机厅产品展示展销点，对入驻商家资格等提出了要求，对入驻程序进行设定。为了保证展柜的制作质量，分管副主席亲自带队赴成都比选制作公司，进行前期沟通，确定制作方案，并与机场、代售商家等签订协议书，有序推进相关工作。原定于12月进行展柜安装及验收等工作，但是由于红原气候和机场放假等原因，推迟至节后，后又因疫情影响，目前展柜暂时无法进行安装，展示点商品无法入驻，待疫情过后即刻安装，并完成商品入驻，支付质保金等工作。

（3）产品推介系列活动

为深入贯彻落实党中央、国务院关于开展东西部扶贫协作和对口支援的战略部署，进一步推动浙江省与阿坝州深化扶贫、务实合作，全面拓展深化东西部扶贫协作和对口帮扶的妇女工作丰富内涵，宣传推介全州妇女居家灵活就业丰硕成果，展示展销妇女居家灵活就业产品，搭建东西部创业姐妹交流平台，州妇联开展了“浙阿姐妹手拉手·巾帼脱贫快步走”浙江义乌国际博览行——阿坝州妇女居家灵活就业成果系列推介活动，活动由阿坝州内和浙江省推介活动两大部分组成。一是州内部分：为充分展示我州妇女居家灵活就业和女性农民工职业技能培训的丰富成果，激发广大妇女姐妹重视技能、提升技能、勤劳致富的积极性、主动性，同时为“浙阿姐妹手拉手·巾帼脱贫快步走”浙江义乌国际博览行——阿坝州妇女居家灵活就业成果推介活动筛选赴浙江参展优秀代表，2019年7月州、县（市）妇联联合在全州13县（市）举办首届妇女居家灵活就业暨女性农民工手工编织技能大赛。各县（市）妇联结合本县实际设立藏织、藏绣、羌绣、藏装等比赛类别，州妇联按照2019年省妇儿专项资金使用预算，给与每县3000元的奖金支持。结合全州群团部门“群心向党·礼赞祖国”——阿坝州民族团结暨群众文化季活动，州妇联在“群心向党·礼赞祖国”专场晚会中组织巾帼志愿者进行妇女居家灵活就业产品、女性原创服饰品牌推介及在马尔康设置13县（市）展馆进行各县（市）妇女居家灵活就业产品推广。二是浙江部分：10月21日-25日在浙江省妇联和四川省妇联的大力关心和支持下，在州委州政府领导重视下，利用义乌国际小商品博览会的有利契机，成功举办为期5天的“浙阿姐妹手拉手·巾帼脱贫快步走”浙江义乌国际博览行——阿坝州妇女居家灵活就业成果系列推介活动。州妇联在义乌国际博览会浙江省妇联对口扶贫展示展销区共设立展馆13个，组织13县（市）参展人员117名，共30余家妇女居家灵活就业合作社和企业及吉祥娃娃、羌绣制品、藏织腰带、手工藏香、生态土鸡蛋、牛肉干等2500余件最具特色的妇女居家灵活就业产品参展，13县（市）展馆分别进行了羌绣、藏织、吉祥娃娃制作等非遗活态现场展示，在5天的展示展销活动中发放宣传资料（名片）3661份，达成合作意向168项，建立长期微信客户2000余名，销售产品500余件，价值12万余元。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

目前项目三项工作中已经在规定时间内圆满完成了两项，质量和时效、成本指标等都已经达到了年初预定的绩效目标。机场展示展销点工作因受到气候条件、春节假期和疫情影响暂未完成，但是各项准备工作已经做好，待疫情结束将立即完成，并及时支付质保金。我会高度重视项目实施过程中的各项资料的收集整理归档工作，安排专人负责，及时将各项目的实施方案、监督检查资料、图片视频资料等进行收集整理，并形成专卷进行留存备查。同时，为了了解项目实施的满意度情况，专门制作了满意度测评表，对参与者进行满意度测评，测评满意率达到了90%以上，我会也在测评中不断征集基层姐妹对于妇女手工编织产业发展和妇女居家灵活就业工作的建议和意见，以推进各级妇联组织居家灵活就业工作水平的提高。我会已通过购买服务请第三方进行项目绩效评估审计工作，待疫情结束后将及时完成评估工作，并及时向省妇联上报相关报告。

（二）项目效益情况

由于州妇联严格按照年初申报的项目内容执行，并有序推进项目的实施，抓好项目的落地落实，每一项工作都做到实处，每一分钱都用到实处，所以项目绩效目标也得到了较好地实现。

1.赴贵州学习考察活动真正让我州的手工编织姐妹长了见识，学有所获、学有所思，让学员们在学习知识的同时，更感受了非遗传承人、高级工艺美术师在传承经典上的不懈追求与无私付出，所有的学员都收获颇丰，既促进了非遗文化的传承又推动了居家就业增收致富。学员中汶川羌山衷情羊角羌绣合作社经理杨忠琼学习结束后，积极申请州级妇女居家灵活就业项目，拟对合作社绣娘们进行羌绣技能的培训提升，还拓宽思维，把所学灵活应用到来料加工产业当中。金川县咯尔乡金江村妇联主席朱学英学习之后励志将已经建立起来的刺绣合作社做大做强，也积极申请了州级妇女居家灵活就业项目支持，并着手在藏绣发展上花功夫，争取出成效。马尔康格桑娜传统手工编织专业合作社的负责人格桑娜姆根据所学知识对自己的产品进行改良提升，产品入选了10月份在浙江举办的推介活动，其余人员纷纷设计出了受大众喜爱的新产品。

2.展示点的设置为更多居家灵活就业的姐妹提供了销售平台，将极大地解决她们产品销路的瓶颈问题，也为我州妇女居家灵活就业产品提供了更好地展示宣传平台，让更多地区和国家的人能够直接购买到这些优质的产品同时，也了解了藏羌文化。这是阿坝州首次尝试在机场设置妇女居家灵活就业展示展销点，必将取得好的成效。

3.推介系列活动的举办，不仅在州内掀起了一股妇女居家灵活就业比学赶超的高潮，也让诸多年轻女性设计师脱颖而出，受到广泛瞩目，其产品也得到了更多的青睐，为妇女居家灵活就业产品创新注入了新的活动里。浙江推介活动全面展示了几年来妇女居家灵活就业工作的巨大成果，让更多姐妹获得了人生出彩的机会，许多姐妹获得了与浙江相关原材料供应、产品加工、产品销售等企业合作的机会，使产品找到了更好的销售平台，原材料有了更好的来源，使东西合作巾帼篇章有了更丰富的内容。

四、工作亮点

在项目实施中最大的亮点就是为期5天的“浙阿姐妹手拉手.巾帼脱贫快步走”浙江义乌国际博览行——阿坝州妇女居家灵活就业成果系列推介活动，此项活动的开展，展示了阿坝姐妹的风采，搭建了产品宣传销售的平台，建起了东西协作的巾帼桥梁，为妇女姐妹带来了实实在在的收获。

（一）产品展销，收益丰硕。州妇联在义乌国际博览会浙江省妇联对口扶贫展示展销区共设立展馆13个，组织13县（市）参展人员117名，共30余家妇女居家灵活就业合作社和企业及吉祥娃娃、羌绣制品、藏织腰带、手工藏香、生态土鸡蛋、牛肉干等2500余件最具特色的妇女居家灵活就业产品参展，13县（市）展馆分别进行了羌绣、藏织、吉祥娃娃制作等非遗活态现场展示，在5天的展示展销活动中发放宣传资料（名片）3661份，达成合作意向168项，建立长期微信客户2000余名，销售产品500余件，价值12万余元。

（二）市场检验，明确方向。活动的开展让我州居家灵活就业创业的参展姐妹充分认识了现有妇女居家灵活就业产品的市场适应性。从产品销量看，若尔盖的吉祥娃娃、理县的感恩娃娃销售情况比较理想，因为手工制作、设计新颖、形象可爱，这两种手工制品受到了消费者的亲睐。而比较传统的妇女手工产品如藏族腰带、传统的羌绣产品却有着一定的局限性，市场适应性不好，产品受众度不高。这也让我们的妇女居家灵活就业产品得到了一次来之不易的市场检验机会，让我们的姐妹们更加明确了只有受普通大众欢迎的产品才能够越走越远，才能够在市场上更长久的立足，才能够带来好的收益，也明确了今后产品设计研发制作的方向。

（三）学习营销，转变理念。姐妹们在活动中获得了产品营销的丰富经验。在展示展销活动中，产品的销售量与销售人员的推介有着直接的联系。许多姐妹因为没有参加过类似的展示展销活动，极度缺乏营销经验，即使有好的产品，却因为宣传力度不够，以及守株待兔式的营销方式，而致使销量偏低。而汶川县南林茶业发展有限公司、茂县羌山泉水生态土鸡养殖专业合作社的销售人员，通过现场煮茶、煮鸡蛋，热情推荐介绍产品让顾客免费品尝的方式吸引了大量的中外客商，也促进了产品的销售，获得了较好的销售业绩，据不完全统计汶川县南林茶业发展有限公司现场销售共计6000余元，羌山泉水生态土鸡养殖专业合作社家建立长期微信客户1000多个，现场及网上销售6万元。他们的展位不仅顾客如云，其他县（市）参展商也纷纷前往其展位学习销售经验，他们成为了各县（市）参展姐妹学习的榜样，使大家更明白了营销手段对于产品销售的重要性，进一步转变了营销的理念，为她们今后的产品营销提供了好的范本。

（四）产销合作，搭建平台。参展姐妹们获得了产销合作的更多机会和平台，这是本次展示展销活动最大的收获，我州多家参展合作社、企业与其他地区参展企业达成了合作意向，为拓宽市场迈出了重要的一步。理县花儿纳吉羌绣合作社与浙江省义乌市万誉电子商务有限公司等4家公司达成了初步合作意向，每个合作意向涉及资金均在10万元以上，目前几家公司与花儿纳吉羌绣合作社正在进一步的洽谈沟通中。若尔盖白河社区的阿坝州唐人坊民俗文旅有限公司与浙江知名企业文博日用品有限公司在展销活动中达成了来料加工合作意向，目前白河社区的姐妹们正在抓紧设计符合文博公司要求的藏族特色芭比娃娃，设计成功后两家公司将进一步商讨具体的合作事宜。茂县兴绣藏羌文化工艺发展有限公司与浙江省义乌市龙祥香包等2家公司初步达成来料加工合作意向，两家公司负责人将亲赴茂县进行实地考察后进一步商讨具体合作事宜。黑水县花地拉木藏织藏绣厂在活动中联系到了制作黑水特色花腰带所需原材料的供应商，使腰带制作成本降低了15到20元，目前所购置的30公斤原材料已被一抢而光，又订购了50公斤原材料。松潘县巧娘藏羌手工刺绣专业合作社、理县囍悦藏织羌绣专业合作社、壤塘县三郎寺藏香传习所等参展企业与合作社也均与现场部分厂商达成了合作意向。

（五）文化交流，思想交融。在浙江省妇联妇女创新成果推介会——阿坝州妇女居家灵活就业产品推介展示部分，黑水县卡斯达温艺术团、阿坝师范学院的姐妹们对藏族女性服饰黑水花腰带和羌族女性服饰及羌绣进行了推广展示，来自阿坝州13县（市）和阿坝州妇女居家灵活就业基地红原县草原之心艺术团的巾帼志愿者对阿坝州13县（市）女性民族传统服饰和女大学生创业创新带头人色俄初的德戛纳、张居悦的囍悦、桑吉康珠的塞拉勒、其美旺姆的恩扎莉拉、陈仕江的尔玛的嫁衣等5个女性民族服饰原创设计品牌进行了展演，极富民族特色与时尚气息的展演，向来自全球广大参展商、客商和浙江省各级妇联组织的姐妹们展示了阿坝州女性独特的风采，也展示了阿坝姐妹巧手创造的丰硕成果，赢得了现场观众的热烈掌声，成为了推介全场的最大亮点。推介会上，州妇联党组书记、主席向秋杰就近年来阿坝州妇女居家灵活就业产业发展情况和本次活动的目的意义等发表了讲话，阿坝州妇联扶持的巾帼致富带头人——阿坝州若尔盖县白河社区党支部书记、阿坝州唐人坊民俗文旅有限公司董事长张慧玲和阿坝州兴绣藏羌文化工艺发展有限公司李荟分别对本公司的产品进行了展示推介。整个推介环节是阿坝姐妹巧手致富故事的展现，是阿坝姐妹无限风采的绽放，也是阿坝深厚文化魅力的传播，通过推介环节，浙阿姐妹彼此有了更加深刻的认识，不同的地域文化产生了极大的共鸣，为浙阿妇女民族文化交流起到了积极推动作用。

本次展示展销活动是全州各级妇联组织为居家灵活就业妇女姐妹寻找无限商机、拓宽产品销售市场平台所做的一次大胆尝试，是围绕党政所急、妇女所需而做得一件惠民好事，是结合巾帼脱贫行动、巾帼双创行动、乡村振兴巾帼行动，助力脱贫攻坚、乡村振兴而做的一件民生实事。它真正实现了让姐妹们“走出去长见识、学经验带回来”的目的，帮助她们在获得收入的同时，增长了见识，转变了观念，获得了资源，寻找了商机，拓宽了销路，收获了友谊，加强了学习。使本次参展企业和合作社背后庞大的贫困妇女群体有了持续稳定的收入保障，增强了她们的获得感、存在感和幸福感，增强了她们靠灵巧的双手勤劳致富的信心和决心。活动的开展有力推动了我州妇女居家灵活就业与市场无缝对接，为我州妇女居家灵活就业产业更好更快发展指明了道路，让它以新的方式开启新的征程。

五、问题和建议

2019年90万元妇女儿童专项资金项目的实施，真正在提升妇女姐妹手工编织技能、开阔视野、拓宽销售渠道、增强致富信心上起到了积极的作用，提升了各级妇联组织在群众的凝聚力和公信力，更实实在在帮助姐妹们足不出户增收致富，项目经费用到了实处，取得了实效。阿坝州妇联将继续用好管好每一分资金，做好做实每一项工作，争取更多的资金支持，带动更多的妇女姐妹投身“巾帼脱贫行动”、“乡村振兴巾帼行动”、“创业创新巾帼行动”，积极为阿坝州脱贫攻坚、“一州两区三家园”建设贡献更多的巾帼力量！

妇女微家项目绩效评价报告

（一）项目概况

2019年度四川省妇女儿童事业发展专项资金“妇女微家”项目的实施单位是阿坝州妇联，实施内容包括：在妇女群众集中的新领域、新业态、新阶层、新群体中建立“妇女微家”1个。结合不同行业领域特色，组织微家成员开展线上线下宣讲、培训等各类活动不少于6次；开展妇女儿童服务类活动不少于6次，服务妇女儿童不少于700人次。

（二）项目立项依据、资金申报情况

阿坝州妇联按照四川省妇女联合会《关于申报2019年度四川省妇女儿童事业发展专项资金的通知》（川妇知[2018]85号）的要求，向四川省妇女联合会提交了“妇女微家”项目《2019年妇儿专项项目申报表》申报立项。

2019年2月20日，四川省妇女联合会发布《关于2019年年四川省妇女儿童事业发展专项资金下达及项目实施的通知》（川妇知〔2019〕16号），通知列示：阿坝州妇联“妇女微家”建设项目专项资金7万元。

（三）项目绩效目标

在妇女群众集中的新领域、新业态、新阶层、新群体中建立“妇女微家”1个。结合不同行业领域特色，组织微家成员开展线上线下宣讲、培训等各类活动不少于6次；开展妇女儿童服务类活动不少于6次，服务妇女儿童不少于700人次。通过项目的落地实施，使妇女微家成为妇联组织宣传党的路线方针政策的阵地，联络各族各界优秀妇女的枢纽，服务妇女群众的窗口，引领妇女思想的课堂。

（四）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2019年2月20日，四川省妇女联合会发布《关于2019年年四川省妇女儿童事业发展专项资金下达及项目实施的通知》（川妇知〔2019〕16号），阿坝州妇联“妇女微家”资金共计7.00万元。

2.资金到位

截止评价报告日，阿坝州妇联收到“妇女微家”项目拨款7.00万元。

3.资金使用

阿坝州妇联“妇女微家”项目资金具体实施内容包括：

单位：人民币元

| 序号 | 实施内容 | 金额 | 资金支付情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇女微家建设 | 61,600.00 | 已支付 |
| 2 | “妇女微家”网络平台技术服务 | 7,000.00 | 已支付 |
| 3 | 绩效评价费 | 1,400.00 | 未支付 |
| 合计 |  | 70,000.00 |  |

项目支出具体情况如下：

（1）妇女微家建设

2019年5月29日，阿坝州妇联提请研究2019年“妇女微家”项目外包事宜，由于时间和地点跨度较大，建议采取购买服务的方式。同日，经党组会议研究决定，一致同意采用询价方式，确定中标单位。2019年6月22日经询价三家社会组织，确定中标单位为：阿坝州社会工作协会。

2019年6月25日，阿坝州妇联与阿坝州社会工作协会签订了《2019年度阿坝州妇女联合会“妇女微家”建设项目合同》，协议约定项目内容：进行“微宣传”、开展“微议事”、组织“微家风”、提供“微法律”、实施“微公益”、开展“微活动”，服务费用61,600.00元，已支付61,600.00元。

（2）“妇女微家”网络平台技术服务

2019年6月25日，阿坝州妇联与四川转发一下网络科技有限公司签订了《“妇女微家”网络平台技术服务合同书》，协议约定合作范围：四川转发一下网络科技有限公司为四川省妇联开发“妇女微家”系统平台，阿坝州妇联作为系统的接入方，在使用该平台的过程中，四川转发一下网络科技有限公司为阿坝州妇联提供必要的技术接入、人员培训等服务，服务费用7,000.00元，已支付7,000.00元。

（3）绩效评价费

2020年1月8日，阿坝州妇联与四川锦程会计师事务所有限责任公司签订了《财政支出绩效评价咨询业务约定书》，协议约定由四川锦程会计师事务所有限责任公司对阿坝州妇联2019年度四川省妇女儿童事业发展专项资金“妇女微家”项目进行绩效评价。

（五）项目财务管理情况

阿坝州妇联按照《“妇女微家”项目资金管理办法》要求，“妇女微家”项目资金支付严格按照资金管理办法规定办理，相关制度规定得到了有效执行。会计核算规范，符合会计管理要求。

（六）项目组织实施情况

阿坝州妇联按照专项资金管理办法要求，认真做好项目支出审核及项目资金分配调整工作。

截至评价报告日，该项目的实施内容已完成，主要实施完成情况如下：

“妇女微家”主要建立在有爱心、有条件、有能力、有素养的妇联执委或者优秀女企业家、女科技致富带头人、女性社团组织负责人、巾帼志愿服务团队领头人、女性先进典型的家中或工作室中，也可以建在村民小组、社区网格，以及各类园区、商务楼宇、专业市场等单位场所的要求，经前期走访调研，确立构建3个“妇女微家”。在2019年7月-11月期间共计开展活动7次，服务妇女儿童700多人。

二、绩效评价的组织实施情况

（一）前期准备

评价机构在该阶段的主要工作是：接受委托任务；成立绩效评价工作组，培训绩效评价工作人员；确定绩效评价总体方案；对相关资料进行收集、整理、数据分析。

（二）组织实施情况

评价机构在该阶段的主要工作是：通过查阅资料（包括与项目相关的法律法规及规定、项目档案资料、财务资料等）、询问等方式，了解该评价项目在项目完成、项目效益及项目满意度等方面情况；收集相关数据完成评价、核对工作记录、指标表、数据表及问卷调查；报送项目负责人审核。

（三）分析评价，出具评价报告

评价机构在该阶段的主要工作是：项目评价组根据四川省妇女联合会《关于开展2019年度四川省妇女儿童事业发展项目资金使用、项目实施及绩效评价工作的通知》以及阿坝州妇联《关于2019年度四川省妇女儿童事业发展项目资金使用、项目实施和绩效评价情况的总结》和现场评价情况汇总相关数据，按照绩效评价指标体系分析整体绩效评价情况，进行定量定性分析，形成评价初步结论；撰写绩效评价报告初稿，并进行评价机构内部复核，根据复核意见对评价报告进行修正完善，形成绩效评价报告，并出具正式绩效评价报告。

三、绩效评价依据、指标体系、评价标准及评价方法

（一）绩效评价依据

1.四川省妇女联合会《关于申报2019年度四川省妇女儿童事业发展专项资金的通知》（川妇知[2018]85号）；

2.四川省妇女联合会《关于2019年年四川省妇女儿童事业发展专项资金下达及项目实施的通知》（川妇知〔2019〕16号）；

3.四川省财政厅 四川省妇女联合会 关于印发《四川省妇女儿童事业发展专项资金管理办法》的通知（川财行〔2017〕13号）；

4.阿坝州妇联《财务及资产管理制度》；

5.阿坝州妇联《“妇女微家”项目资金管理办法》；

6.四川省妇女联合会《关于开展2019年度四川省妇女儿童事业发展项目资金使用、项目实施及绩效评价工作的通知》；

7.阿坝州妇联《关于2019年度四川省妇女儿童事业发展项目资金使用、项目实施和绩效评价情况的总结》;

8.阿坝州妇联《“妇女微家”实施方案》;

9.阿坝州妇联与我所签订的《业务约定书》。

（二）绩效评价指标体系

本次审计设定的评价指标及权重如下：

1.项目完成：含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标（权重56分）；

2.项目效益：含经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标四个二级指标（权重24分）；

3.项目满意度：主要测评项目相关人员满意度（权重20分）。

（三）评价标准

1.计划标准，即目标计划、工作量完成计划等；

2.合同约定标准。

（四）财政项目支出绩效评价方法

根据财政项目支出绩效评价的依据和原则，我们主要采用了目标预定与实施效果比较法，兼以实地调研和发放问卷调查法等评价方法。

四、绩效目标的实现程度

（一）项目完成情况分析

1.项目完成数量分析

针对民族地区差异，分别在藏区和羌区共建立3个“妇女微家”。其中：2019年7月18日在马尔康市松岗镇松岗村党支部书记赵春秀同志的家中设立“嘉康·妇女微家”；2019年8月27日在马尔康市卓克基镇西索村团支部书记扎斯满家中设立“嘉绒德咪·妇女微家”；2019年11月7日，于汶川县水磨镇来料加工厂设立“尔玛·妇女微家”。在2019年7月-11月期间共计开展活动7次。服务妇女儿童700多人。超额完成了预期指标值。

2.项目完成质量情况分析

微家的设立，统一了标识，并各自具有民族地区特色，根据妇女微家职能、职责及当地妇女实际需求，制定妇女微家工作制度。活动类型开展丰富，填补妇女需求空白。活动类型的设置，依托当地现有资源、重大节日、以满足妇女群众健康知识需求、法律政策需求、休闲娱乐需求为目的。超额完成了指标值。

3.项目完成时效分析

11月底前完成3个“妇女微家”建立；在2019年7月-11月期间共计开展活动7次；其中：①“嘉绒德咪·妇女微家”开展了“两癌”健康知识宣传讲座和巾帼风采·贺祖国华诞主题活动；②“嘉康·妇女微家”开展了传承非遗文化·展示民族风采主题活动和千针万线绣风采·祖国华诞献贺礼主题活动；③“尔玛·妇女微家”开展了揭牌仪式暨来料加工技能大赛、小微大爱·心中有爱主题活动、携手并进·与你同行主题活动；但筹备活动的自主组织力较弱。基本完成了预期指标值。

（二）项目效果和效益情况分析

1.项目社会效益分析

实现了 “妇女微家”六大职能任务：1、宣传党的政策，强化思想政治引领。2、密切联系妇女，服务贴近妇情民意。3、开展就业指导，助推妇女就业创业。4、加强教育引导，提供法律维权服务。5、注重立德树人，开展家庭文化建设。6、聚集社会资源，推进公益志愿服务。但筹备活动的自主组织力较弱。基本完成了预期指标值。

2.项目生态效益分析

“妇女微家”项目的实施，未对生态造成破坏。完成了预期指标值。

3.项目可持续影响分析

“妇女微家”建立后，有相应的管理制度，能长期服务妇女儿童，但制度内容不够完善。完成了预期指标值。

（三）满意度情况分析

此次发放115份问卷调查表，通过问卷调查，“妇女微家”项目的实施满意度达到80%以上。完成了预期指标值。

五、评价结论

我们根据本次专项审计的评价指标体系，对阿坝州妇联2019年度四川省妇女儿童事业发展专项资金“妇女微家”项目的资金支出进行了评价打分，综合得分94分。项目完成较好，具体如下：

1.项目完成：标准分值56分，评价实际得分54分；

2.项目绩效：标准分值24分，评价实际得分20分；

3.项目满意度：标准分值20分，评价实际得分20分。

阿坝州妇联2019年度四川省妇女儿童事业发展专项资金“妇女微家”项目已基本完成了预期指标值。但在筹备活动的自主组织力方面较弱以及妇女微家的工作制度不够完善。

六、存在的主要问题

在筹备活动的自主组织力方面较弱以及妇女微家的工作制度不够完善。

七、建议

提高筹备活动的自主组织力，定期对妇女微家负责人进行专业培训，提升妇女微家负责人组织“妇女微家”能力；在妇女群众中，筛选更多的优秀妇女同胞，树立典型，带动妇女群众积极性，提升向心力；进一步完善适合自身的妇女微家工作制度。

（“时代新人说——我和祖国共成长”家国情怀故事汇活动项目）

一、项目概况

为深入贯彻习近平总书记在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要精神，紧紧围绕隆重庆祝中华人民共和国成立70周年，大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，在全州城乡广泛开展形式多样、内容丰富的群众性主题宣传教育活动，讲好阿坝故事。按照全国妇联、省妇联要求，阿坝州委宣传部、州妇联等部门于7月19日上午在阿坝州长征干部学院举行“时代新人说--我和祖国共成长”家国情怀故事汇。

二、项目资金申报及使用情况

经费：17.617万元。按照活动经费预算，州妇联向州政府和财政请示，拨付经费，据实支付。主要用于活动中：演员演出费、演员往返交通费、演出编导费、活动舞美设计、背景设计、物料设计等、活动现场购买矿泉水、现场氛围营造购买小红旗手掌、购买凳子、活动人员食宿费、活动现场劳务费。

三、项目实施情况

活动由全国妇联主办，四川省妇联、四川省委宣传部、人民网、中国妇女报社承办，阿坝州委宣传部、阿坝州妇联、州直机关工委、长征干部学院、马尔康市委协办。7月19日上午9时，中共阿坝州委书记刘坪，中共阿坝州委副书记、州人民政府州长杨克宁,四川省妇联党组成员、副主席张怀青,州委常委、州总工会主席金吉昌,州委常委、宣传部长杨星,州人大常委会副主任颁玛德吉,政协阿坝州委员会副主席王明辉,阿坝军分区党委书记、政治委员杨一平,州人民政府秘书长余光亚以及州委州政府副秘书长，马尔康市四大班子的领导出席活动。革命先烈后代，脱贫攻坚先进人物，全国“最美家庭”代表，省、州“三八红旗手”代表，省妇联机关部分党员代表，阿坝长征干部学院师生，州、县（市）妇联主席，各界妇女群众代表、学生代表，州直机关干部，马尔康地区干部群众、驻州武警、特警官兵等近3000余人参加活动。

活动以长征干部学院高级讲师王东林一堂精彩的微型党课拉开序幕，他带领大家重温了中国工农红军长征时期进入阿坝16个月艰苦卓绝的辉煌历程；一根红飘带，染红雪域高原,一朵团结花，盛开千万代。微舞剧《一朵花》再现了当年红军长征爬雪山过草地时的艰苦卓绝和大无畏的英雄壮举；红军长征在阿坝州驻留时间最长、面临困境最大、召开会议最多，经历了最为艰苦、最为悲壮的历程，“雪山草地军民鱼水情”系列的情景再现表演，让我们感受了红军战士与藏羌儿女“雪山草地、苦乐同心”的军民鱼水情；南坪小调《采花》、《盼红军》、马尔康嘉绒女子舞蹈《嘉莫察瓦绒的思念》用声音和舞蹈传递着阿坝州各族儿女对红军的情谊和浓郁的家国情怀；中国妇女十二大代表、阿坝州妇联执委、小金县达维镇冒水村党支部书记陈望慧讲诉“夹金山下玫瑰姐”巾帼脱贫好故事，讲述了阿坝巾帼在党委、政府的领导下传扬为民初心，继承长征精神，勇挑重担，带领群众脱贫致富，带领妇女同胞建功新时代的新故事；四川省三八红旗集体——理县通化乡通化村巾帼志愿队表演的民族快板、舞蹈《羌山女儿心向党》，字字句句歌颂祖国、歌颂党、歌颂新时代，道出了阿坝儿女爱党爱国爱家乡的情怀和坚定不移听党话、跟党走的决心。同时也展示了在妇联改革中，全州基层妇联组织充满活力、积极作为的新面貌。活动中，省妇联党组成员、副主席张怀青宣布了四川阿坝红色夏令营开营并授旗。最后在优秀藏羌歌手、长征干部学院师生们的带领下，全场共唱《我和我的祖国》，高歌抒发对祖国的热爱祝福，红旗飘扬，现场的气氛涌向高潮。

四、项目绩效情况

此次活动是阿坝州广泛组织开展庆祝中华人民共和国成立70周年群众性主题宣传教育活动的重要内容，也是全国妇联、省妇联深化“巾帼心向党·礼赞新中国”群众性宣传教育活动长征沿线阿坝州站点的重要活动，活动紧紧围绕隆重庆祝中华人民共和国成立70周年，大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，通过讲好雪山草地长征路上好故事，展示新阿坝藏羌巾帼好风采，寻精神，守初心，强信心，再次掀起“唱、讲、写、献”新高潮，让家国情怀红飘带在长征路上飞扬，激励带领妇女听党话、跟党走，奋斗新时代。活动通过人民网、中国女网、女性之声、中国妇女报全媒体、微阿坝、阿坝州电视台、阿坝日报、花开阿坝、网易、圆点直播、斗鱼、虎牙、快手、西瓜视频、新浪微博等平台视频、图文播出，吸引了超过1310万人次收看，深受群众好评。活动充分展示了阿坝州深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和治蜀兴川取得的成就，展示了阿坝妇女和家庭巨大变化，进一步引导广大妇女和家庭饮水思源、主动担当，传承家国情怀，感恩中国共产党、感恩伟大祖国，以实际行动建功新时代，为决胜全面建成小康社会、推动“一州两区三家园”建设、实现中华民族伟大复兴的中国梦，凝聚磅礴的巾帼力量而不懈奋斗的豪情壮志！

五、评价结论及建议

项目已完成了预期指标值，达到了预期目的。

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表