## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51320023T000009799257-巡护终端采购
主管部门 |  | 大熊猫国家公园阿坝管理分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 大熊猫国家公园阿坝管理分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按要求采购卫星电话和野外巡护终端，安装巡护和图斑核查等APP，用于大熊猫国家公园汶川、茂县、松潘、九寨沟园区及大熊猫国家公园阿坝管理分局开展野外巡护监测以及图斑核查等工作，确保巡护管理工作顺利推进，巡护监测成果准确可靠，确保巡护人员人身安全。 |  |  |  |  | 2023年8月下达指标，因两次流标，年底决算结转到2024年继续实施项目，2023年无支出金额。招标代理公司于2024年6月3日在四川省政府采购网发布公告，2024年6月7日10:00（北京时间）组织响应采购的18家公司在成都市高新区吉泰五路香年广场T3写字楼44楼开标中心开标。四川青骄科技有限责任公司以399880元（大写：叁拾玖万玖仟捌佰捌拾元整）低价中标。6月25日，招标代理公司收到四川青矜之志科技有限公司质疑，我局立即暂停后续合同签订，责令招标代理公司立即调查相关投诉内容并答复。完成质疑后按照程序继续开展采购工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年8月下达指标，因两次流标，年底决算结转到2024年继续实施项目，2023年无支出金额。招标代理公司于2024年6月3日在四川省政府采购网发布公告，2024年6月7日10:00（北京时间）组织响应采购的18家公司在成都市高新区吉泰五路香年广场T3写字楼44楼开标中心开标。四川青骄科技有限责任公司以399880元（大写：叁拾玖万玖仟捌佰捌拾元整）低价中标。6月25日，招标代理公司收到四川青矜之志科技有限公司质疑，我局立即暂停后续合同签订，责令招标代理公司立即调查相关投诉内容并答复。完成质疑后按照程序继续开展采购工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 49.9999 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 2023年8月下达指标，因两次流标，年底决算结转到2024年继续实施项目，2023年无支出金额。
| 其中：财政资金 | 0 | 49.9999 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 采购卫星电话52台，车载天线10台，及三年天通卫星通讯费。 | ＝ | 52 | 台 | 0 | 20 | 0 | 2023年8月下达指标，因两次流标，年底决算结转到2024年继续实施项目，2023年无支出金额。
|  | 质量指标 | 合格 | 定性 | 合格 | 台 |  | 20 | 0
|  | 时效指标 | 供货时间 | 定性 | 9月底 |  |  | 15 | 0
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 巡护终端、卫星电话配备率 | ≤ | 50 | % |  | 20 | 0
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行数 | ≤ | 50 | 万 |  | 15 | 0 | 2023年8月下达指标，因两次流标，年底决算结转到2024年继续实施项目，2023年无支出金额。
合计 | [7 empty] | 100 | 0
评价结论 | 从综合评价来看，项目立项依据充分，均设定了项目绩效目标，资金配置科学合理，严格项目管理，按规定履行报批手续，制定了实施方案，细化任务并明确绩效目标，经局党组会议研究同意后实施。涉及采购的严格按照政府采购相关程序执行，建设、验收等严格执行相关制度规定。整体情况良好。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
603 | 大熊猫国家公园阿坝管理分局部门 | 603001 | 大熊猫国家公园阿坝管理分局 | 151.5 | 431.3614 | 308.6445