## 自评表
报表编号：510000_0013zp
雪豹监测预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51320023T000009498435-雪豹监测
主管部门 |  | 大熊猫国家公园阿坝管理分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 大熊猫国家公园阿坝管理分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 购置调查所需的红外相机，通过访谈、样线调查的手段掌握大熊猫国家公园阿坝片区毗邻地区雪豹分布、栖息地、食物资源以及主要干扰状况，形成调查报告，为大熊猫国家公园提供决策科学支撑。 |  |  |  |  | 完成红外相机购置，并开展访谈和样线调查。由于2024年大雪原因导致报告成果延迟，预计10月完成全部工作内容。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成红外相机购置，并开展访谈和样线调查。由于2024年大雪原因导致报告成果延迟，预计10月完成全部工作内容。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 270.0767 | 197.3598 |  |  | 73.08% | 10 | 10 | 本项目原计划2024年7月完成并支付剩余费用，但由于2024年5月收取红外相机时调查区域大雪封山导致延迟，预计2024年底前完成并支付剩余费用。
| 其中：财政资金 | 0 | 270.0767 | 197.3598 |  |  | 73.08% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 213个调查网格 | ＝ | 213 | 每个 | 213 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 完成调查报告 | 定性 | 1 | 套 | 0 | 20 | 19 | 天气原因导致延迟
|  | 时效指标 | 2023年12月底完成 | 定性 | 1 | 批次 | 1 | 20 | 19 | 天气原因导致延迟
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为大熊猫国家公园管理决策提供科学支撑 | 定性 | 显著提升 |  | 显著提升 | 20 | 20 | 天气原因导致延迟
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算数 | ≤ | 286 | 万元 | 197.36 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 已按时完成红外相机购置、访谈、样线调查、红外相机安置等工作。由于2024年5月收取红外相机时调查区域大雪封山导致收取工作延迟，目前调查报告等成果尚未形成，预计2024年底全面完成项目建设及成果上报。
存在问题 | 由于天气原因，导致调查报告等成果产出时间推迟。
改进措施 | 今后安排类似项目时对天气原因多作考虑，留足外业调查工作所需时间，确保成果质量。
项目负责人：张强 |  |  |  |  | 财务负责人：陈太燕

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
603 | 大熊猫国家公园阿坝管理分局部门 | 603001 | 大熊猫国家公园阿坝管理分局 | 151.5 | 431.3614 | 308.6445