大熊猫国家公园阿坝分局片区

规划编制项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2022年1月，大熊猫国家公园阿坝管理分局成立编制服务采购领导小组，3月委托代理机构采取竞争性磋商的采购方式确定了国家林业和草原局调查规划院承担规划编制工作。经实地调查，在分析研判《大熊猫国家公园总体规划（试行）》的基础上，结合阿坝片区实际，科学谋划了大熊猫国家公园阿坝片区总规和2022年-2030年项目规划，编制单位于9月形成了《规划（初稿）》。大熊猫国家公园阿坝管理分局及汶川、茂县、松潘、九寨沟县林草局结合实际提出修改意见建议，并征求州级相关部门、相关县人民政府意见后，编制单位多次修改完善后于2023年6月送专家评审。

（一）项目资金申报及批复情况。为高质量推进大熊猫国家公园阿坝片区建设，依据《国家主体功能区规划》、《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035）》、《大熊猫国家公园总体规划》以及《大熊猫国家公园四川片区总体规划》等，编制《大熊猫国家公园阿坝片区规划》。

（二）项目绩效目标。《规划（征求意见稿）》共12章、共47节。依据大熊猫国家公园阿坝片区规划分期、保护管理目标和需求，提出近、远分期建设计划。2022-2030年规划期内，共规划建设99个重大项目，总投资5.556亿元，其中：近期(2022-2025)规划建设项目75个，投资3.123亿元；远期(2026-2030)规划建设项目24个，投资2.433亿元。近期建设内容主要包括大熊猫及其栖息地保护、自然教育与生态体验部分场馆及配套设施、保护监测等基础设施及配套设施建设，以安排与保护、监测、宣教等需要迫切解决的配套设施设备等问题为主。远期建设内容主要包括生物多样性与生态系统保护建设、科技支撑平台建设、监测体系及配套设施建设，完善自然教育与生态体验项目体系，构建绿色可持续的配套服务设施体系。

（三）项目资金申报相符性。为高质量推进大熊猫国家公园阿坝片区建设，依据《国家主体功能区规划》、《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035）》、《大熊猫国家公园总体规划》以及《大熊猫国家公园四川片区总体规划》等，编制《大熊猫国家公园阿坝片区规划》。与项目资金申报相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金来源为2022年州本级财政预算资金80万元。

2．资金使用。依据合同约定，费用分两次支付：完成初稿通过初审后支付合同金额的50%，通过专家评审并通过政府审批后支付剩余50%。受疫情影响，进度被迫延缓，9月底完成初稿编制，提交各部室、各管理总站初审后依照合同约定已支付合同价款50%金额，即39.5万元；通过专家评审报州政府审批后支付合同金额剩余50%金额，2022年只支付了50%，因州本级资金无法结转，财政要求在编制2023年部门预算时继续登记、入库此项目，剩余资金39.5万元于2023年支付。

（二）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，规范资金支付了流程，会计核算规范。确保资金使用符合法律法规和财经纪律。同时，对资金的使用也加强了监管，防止出现误用、挪用等行为。

（三）项目组织实施情况。

资金来源为2022年州本级财政预算资金80万元，按照政府采购相关规定，所采购服务不属于政府集中采购范围，总额也不到公开招标额度，故委托第三方代理机构进行采购。采购领导小组成员分别从中国政府采购网政府采购代理机构名单中随机选取五家代理机构，通过对五家机构的公司规模、专职人员情况等综合因素进行对比后一致决定推荐圣弘建设股份有限公司咨询有限公司负责此次编制服务采购项目招标代理服务相关工作。2022年1月完成规划编制服务采购计划备案和意向公开后，3月初委托代理机构采取竞争性磋商的采购方式，确定国家林业和草原局调查规划设计院为此次规划编制服务机构，中标价79万元。4月初完成《大熊猫国家公园阿坝片区规划》编制合同签订，按程序履行合同公告及备案相关工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022-2030年规划期内，共规划建设99个重大项目，总投资5.556亿元，其中：近期(2022-2025)规划建设项目75个，投资3.123亿元；远期(2026-2030)规划建设项目24个，投资2.433亿元。已于2023年6月送专家评审通过并正式印发，支付完成剩余资金39.5万元。

- 项目效益情况。该规划深入分析阿坝园区实际，保护优先，以提供普惠生态产品为目标，社区绿色发展为保障，科技为支撑，围绕保护体系规划、服务体系规划、社区发展规划、管理体系规划等方面，提出建设目标及实施的具体措施。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

附件：